Администрация Палкинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от 13.05.2026 г. № 255

- рп. Палкино

Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г.г. Палкинского муниципального округа Псковской области

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.32 Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», ст.6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в рамках исполнения требований ч.3 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Палкинского муниципального округа,  Администрация Палкинского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.  в сфере теплоснабжения на территории Палкинского муниципального округа Псковской области, согласно приложению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области» http://pravo.pskov.ru и разместить на официальном сайте Палкинского муниципального округа https://palkino.gosuslugi.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Палкинского муниципального округа - начальника управления по ЖКХ, строительству, архитектуре и дорожному хозяйству Н.В. Степанову.

Глава Палкинского муниципального округа                                                  О. С. Потапова

Верно:Управляющий делами Администрации                                                                                        Палкинского муниципального округа Костылева О.А.

|  | Приложение к Постановлению Администрации Палкинского муниципального округа от 13.05.2026 г. № 255 |
| --- | --- |

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. в сфере теплоснабжения на территории Палкинского муниципального округа Псковской области

Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов:

1.1. Отопительный период 2023-2024 г.г.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:1033

Длительность отопительного периода, сутки:224

1.2. Отопительный период 2024-2025 г.г.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:1032

Длительность отопительного периода, сутки: 228

1.3. Отопительный период 2025-2026 г.г.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 1028

Длительность отопительного периода, сутки: 221

Погодные условия:

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период,0 С:

|  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЗП 2022-2023 | 8,0 | 8,0 | 1 | -4 | -5 | -2 | -2 | 5 | 10 |
| ОЗП 2023-2024 | 14,0 | 6,0 | 1 | -5 | -3 | -3 | -2 | 7 | 12 |
| ОЗП 2024-2025 | 12,0 | 6,0 | 1 | -3 | -5 | -5 | -1 | 5 | 11 |
| ОЗП 2025-2026 | 14,0 | 7,0 | 3 | 0 | -3 | -2 | +1 | 8 | - |

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Срок исполнения (не позднее) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения Палкинского муниципального округа | 01.04.2026 | Заместитель главы Администрации Палкинского муниципального округа - начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре и дорожному хозяйству Н.В. Степанова |
| 2. | Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения Палкинского муниципального округа | 01.07.2026 | Заместитель главы Администрации Палкинского муниципального округа - начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре и дорожному хозяйству Н.В. Степанова |
| 3. | Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. Палкинского муниципального округа | 22.07.2026 | Заместитель главы Администрации Палкинского муниципального округа - начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре и дорожному хозяйству Н.В. Степанова |
| 4. | Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду | 22.07.2026 | Заместитель главы Администрации Палкинского муниципального округа - начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре и дорожному хозяйству Н.В. Степанова |
| 5. | Размещение на официальном сайте муниципального образования «Палкинский муниципальный округ» уведомления о начале проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. | не позднее чем за 20 календарных дней до наступления события п.6 настоящего Плана | Заместитель главы Администрации Палкинского муниципального округа - начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре и дорожному хозяйству Н.В. Степанова |
| 6. | Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2076 гг. | 18.08.2026 | Заместитель главы Администрации Палкинского муниципального округа - начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре и дорожному хозяйству Н.В. Степанова |
| 7. | Рассмотрение оценочных листов, расчет индекса готовности | 17.09.2026 | Заместитель главы Администрации Палкинского муниципального округа - начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре и дорожному хозяйству Н.В. Степанова |
| 8. | Оформление акта о результатах оценки обеспечения готовности к отопительному периоду: |  | Заместитель главы Администрации Палкинского муниципального округа - начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре и дорожному хозяйству Н.В. Степанова |
| 8.1. | - потребителей тепловой энергии | 10.09.2026 |  |
| 8.2. | - управляющей организации | 10.09.2026 |  |
| 8.3. | - теплоснабжающей организации | 25.09.2026 |  |
| 8.4. | - муниципальному образованию | 25.10.2026 |  |
| 9. | Выдача паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду |  | Заместитель главы Администрации Палкинского муниципального округа - начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре и дорожному хозяйству Н.В. Степанова |
| 9.1. | - потребителей тепловой энергии | 15.09.2026 |  |
| 9.2. | - управляющей организации | 15.09.2026 |  |
| 9.3. | - теплоснабжающей организации | 01.10.2026 |  |
| 9.4. | - муниципальному образованию | 01.11.2026 |  |
| 10. | Опубликование на официальном сайте Палкинского муниципального округа сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности | 01.12.2026 | Заместитель главы Администрации Палкинского муниципального округа - начальник управления по ЖКХ, строительству, архитектуре и дорожному хозяйству Н.В. Степанова |

Выполнять мероприятия по повышению надежности систем теплоснабжения при подготовке объектов МУП «Палкинская ПМК», управляющей компании ООО «Радуга» и социальной сферы к отопительному сезону 2026-2027 г.г., согласно утвержденных планов подготовки.