УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Палкинского района

_______________  Кузьма Г.П.

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации  и оценки эффективности

муниципальных  программ Палкинского района

за 2016 год.

Ответственный исполнитель: Администрация Палкинского района.

Отчетный год: 2016 год.

Дата составления отчета: 28 марта 2017 года.

Должность, Ф.И.О., номер телефона и электронный адрес  должностного лица ответственного исполнителя:

Павлова Н.А. – заместитель Главы  администрации района, 811-45-21340,

E-mail:palkino@reg60.ru

Силантьева М.И. – начальник отдела по экономике  и имущественным отношениям администрации района, 811-45-21392,

E-mail:economika@palkino.reg60.ru

# Составлен в соответствии с Постановление администрации района № 336 от 19.06.2015 г.   «Об утверждении Порядка разработки и реализации

- муниципальных программ»

Таблица 1

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 31 декабря  2016  года

|  |  | № |  |  | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. измерения |  |  |  |  |  |  | Плановое значение на год |  | Фактическое значение за январь- декабрь 2016 г. |  |  |  | Отклонение, % * |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  | Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Палкинский район» Псковской области на 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 81 |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  | Количества учеников, перевезенных на внеклассные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  | 1389 |  | 1375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 67 |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 11,7 |  | 11,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 67 |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 81 |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | Количества отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, расположенных в границах поселений района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | Количество детей, участвующих в мероприятиях по профилактике и предупреждению опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  | 652 |  | 652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | Число дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  | 31,00 |  | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Подпрограмма 3 «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 11,7 |  | 11,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | Количества учеников, перевезенных на внеклассные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  | 1389 |  | 1375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | Сохранность фактически выполненных рейсов в соответствии с договором осуществления пассажирских перевозок автомобильным на уровне 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальная программа: «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Палкинский район» Псковской области на 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  | Оборот организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  | 465,06 |  | 478,02 |  |  |  | +12,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | Оборот розничной торговли в расчете на душу населения в ценах, сопоставимых с уровнем прошлого года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  | 192,00 |  | 225,4 |  |  |  | +33,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальная программа « Развитие культуры в муниципальном образовании Палкинский район на 2016-18гг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 60 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 2. |  |  | Муниципальная программа « Развитие культуры в муниципальном образовании Палкинский район на 2016-18гг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  | 9,2 |  |  |  | +8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение числа посещений |  |  |
|  |  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. |  |  | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  | Рост числа посещений библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  | 8,5 | 9,2 |  |  |  |  | +8% |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение числа посещений |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 1.2 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. |  |  | Рост числа посещений библиотек по отношению к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чел. |  |  |  |  | 35700 |  |  | 38604 |  |  |  | +8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение числа посещений |  |  |
|  |  | … |  |  | Количество библиотек, оснащенных современным оборудованием и подключенных к сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт. |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | +20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подключение Новоуситовской библиотеки к сети Интернет |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество модельных библиотек в поселениях района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт. |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | +33% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подключение Новоуситовской библиотеки к сети Интернет |  |  |
|  |  |  |  |  | Охват сельского населения услугами библиотечных учреждений района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 52 |  |  | 52,6 |  |  |  | +0,6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение числа читателей |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 1.2 «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2. |  |  | Количество проведенных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  | 906 |  |  |  |  |  |  |  | +0,6% |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение числа проведенных мероприятий |  |  |
|  |  | Муниципальная программа Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | Доля неэффективных расходов в общем объеме расходов местного бюджета |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  | -3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | Удовлетворённость населения деятельностью органов местного самоуправления |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.00 |  |  | 85.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | Доля расходов на содержание работников органов местного самоуправления в общем объёме расходов местного бюджета |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,6 |  |  | 11,3 |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  | 89,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | Доля исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования от числа возложенных |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.00 |  |  | 90.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 1 Обеспечение функционирования администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | Численность муниципальных служащих |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.00 |  |  | 35.000 |  |  |  |  |  |  | -10.000 |  |  |  |  |  | 77,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | Ежегодная удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.00 |  |  | 90.000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | Доля муниципальных служащих, имеющих постоянную мотивацию на профессиональное развитие |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  | 11,4 |  |  |  |  |  |  | -18,6 |  |  |  |  |  | 38,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 1.1 Функционирование администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1 |  |  | Численность муниципальных служащих |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.00 |  |  | 35.000 |  |  |  |  |  |  | -10.000 |  |  |  |  |  | 77,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2 |  |  | Ежегодная удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.00 |  |  | 90.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.3 |  |  | Доля муниципальных служащих, имеющих постоянную мотивацию на профессиональное развитие |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  | 11.400 |  |  |  |  |  |  | -18,6 |  |  |  |  |  | 38,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 2 Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | Снижение количества муниципальных актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  | 77.000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | Снижение количества внесенных в адрес администрации актов прокурорского реагирования в отношении муниципальных правовых актов, в том числе с указанием на содержание коррупциогенных факторов |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  | 77.000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | Индекс восприятия коррупции населением |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.00 |  |  | 8 80.000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 1 1.000 |  |  |  |  |  |  | -1.000 |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | Количество проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |  |  | 151.000 |  |  |  |  |  |  | +111 |  |  |  |  |  | 377% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  | -100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | Количество жалоб, признанных обоснованными, по размещению заказов для муниципальных нужд |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 22 20 |  |  |  |  |  |  | +1 |  |  |  |  |  | 200% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.1 Подготовка и принятие правовых актов, направленных на противодействие коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1 |  |  | Снижение количества муниципальных актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 |  |  | 7.000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.2 |  |  | Снижение количества внесенных в адрес администрации актов прокурорского реагирования в отношении муниципальных правовых актов, в том числе с указанием на содержание коррупциогенных факторов |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  | 7.000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.3 |  |  | Количество проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |  |  | 151151.000 |  |  |  |  |  |  | +111 |  |  |  |  |  | 377% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.2 Проведение экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов на предмет исключения содержания коррупциогенных факторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.1 |  |  | Снижение количества муниципальных актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  | 77.000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.2 |  |  | Снижение количества внесенных в адрес администрации актов прокурорского реагирования в отношении муниципальных правовых актов, в том числе с указанием на содержание коррупциогенных факторов |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  | 770 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.3 |  |  | Количество проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |  |  | 151 0 |  |  |  |  |  |  | +111 |  |  |  |  |  | 377% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.3 Обобщение и анализ отчетов о рассмотрении вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконных решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления района, их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.1 |  |  | Снижение количества муниципальных актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  | 7.000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.2 |  |  | Снижение количества внесенных в адрес администрации актов прокурорского реагирования в отношении муниципальных правовых актов, в том числе с указанием на содержание коррупциогенных факторов |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  | 7.000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.3 |  |  | Количество проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |  |  | 151.000 |  |  |  |  |  |  | +111 |  |  |  |  |  | 377% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.4 Проведение мониторинга правоприменения муниципальных правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4.1 |  |  | Снижение количества муниципальных актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4.2 |  |  | Снижение количества внесенных в адрес администрации актов прокурорского реагирования в отношении муниципальных правовых актов, в том числе с указанием на содержание коррупциогенных факторов |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.000 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4.3 |  |  | Количество проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 151.000 |  |  |  |  |  |  | +111 |  |  |  |  |  | 377% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.5 Размещение на официальном сайте Администрации Палкинского района проектов нормативных правовых актов в целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы институтами гражданского общества и гражданами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5.1 |  |  | Снижение количества муниципальных актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  | 7.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5.2 |  |  | Снижение количества внесенных в адрес администрации актов прокурорского реагирования в отношении муниципальных правовых актов, в том числе с указанием на содержание коррупциогенных факторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  | 77.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5.3 |  |  | Количество проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |  |  | 151.000 |  |  |  |  |  |  | +111 |  |  |  |  |  | 377% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.6 Разработка и внедрение административных регламентов исполнения структурными подразделениями, отраслевыми органами, подведомственными им учреждениями муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, приведение в соответствие законодательству действующих административных регламентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.6.1 |  |  | Снижение количества муниципальных актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  | 7.000 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.6.2 |  |  | Снижение количества внесенных в адрес администрации актов прокурорского реагирования в отношении муниципальных правовых актов, в том числе с указанием на содержание коррупциогенных факторов |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  | 7.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.6.3 |  |  | Количество проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |  |  | 1510 |  |  |  |  |  |  | +111 |  |  |  |  |  | 377% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.7 Изучение практики реализации мероприятий по противодействию коррупции в структурных подразделениях, отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального образования, подведомственных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.7.1 |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  | -1.00 |  |  |  |  |  | +0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.7.2 |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.7.3 |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.8 Проведение оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации муниципальными служащими своих функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.8.1 |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  | -1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.8.2 |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.8.3 |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.8.4 |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.9 Обеспечение объективного и полного рассмотрения обращений граждан, поступивших в ходе проведения личных приемов, почтой, в электронном виде, а также на "телефоны доверия" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.9.1 |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.9.2 |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.9.3 |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.9.4 |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.10 Осуществление контроля за предоставлением соответствующих сведений гражданами, претендующими на замещение вакантных должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, лицами, замещающими муниципальные должности, лицами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, руководителями муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.10.1 |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.10.2 |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.10.3 |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.10.4 |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.11 Проведение проверок достоверности и полноты соответствующих сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение вакантных должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, лицами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, руководителями муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.11.1 |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.11.2 |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.11.3 |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  | 55.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.11.4 |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.12 Обеспечение информирования муниципальных служащих по основным положениям антикоррупционного законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.12.1 |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.12.2 |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.12.3 |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.12.4 |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.13 Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих на официальном сайте Администрации Палкинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.13.1 |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.13.2 |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.13.3 |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.13.4 |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.14 Подготовка памяток по вопросам антикоррупционного поведения муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.14.1 |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.14.2 |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.14.3 |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.14.4 |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.15 Организация проведения бесед с должностными лицами о недопущении поведения, воспринимающегося как согласие принять взятку или как просьбу о даче взятки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.15.1 |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел. |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.15.2 |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.15.3 |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.15.4 |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.16 Организация методической помощи органам местного самоуправления по вопросам реализации кадровой политики на муниципальной службе, в том числе по работе комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.16.1 |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.16.2 |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.16.3 |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.16.4 |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.17 Организация и обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.17.1 |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.17.2 |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.17.3 |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.17.4 |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.18 Проведение мониторинга деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.18.1 |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.18.2 |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.18.3 |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.18.4 |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.19 Проведение мониторинга коррупционных правонарушений, совершенных муниципальными служащими, в том числе в целях установления степени (уровня) коррумпированности органов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.19.1 |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.19.2 |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.19.3 |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.19.4 |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.20 Ведение системы учета банка данных коррупционных правонарушений, в том числе коррупционных преступлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.20.1 |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.20.2 |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.20.3 |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.20.4 |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.21 Проведение мероприятий по выявлению случаев возникновения конфликтов интересов, одной из сторон которого являются муниципальные служащие, и принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, в том числе путем проведения:а) учета и регистрации всей поступающей в орган информации о фактах возможного конфликта интересов;б) анализа поступающей в орган информации не только по существу поставленных вопросов, но и в части возможного обнаружения фактов конфликта интересов, одной стороной которого является муниципаьный служащий органа;в) первичного анализа информации, указанной в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;г) разъяснительной работы, бесед;д) другими способами с учетом поставленных задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.21.1 |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.21.2 |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.21.3 |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.21.4 |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.22 Проведение проверки по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарка, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, применение соответствующих мер юридической ответственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.22.1 |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.22.2 |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.22.3 |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.22.4 |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.23 Своевременное рассмотрение комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов вопросов соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению, требований по урегулированию конфликта интересов, вопросов о непредставлении муниципальными служащими либо представлении недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.23.1 |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.23.2 |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.23.3 |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.23.4 |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.24 Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.24.1 |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.24.2 |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.24.3 |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.24.4 |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.25 Организация проведения социологических исследований реализуемых антикоррупционных мер с различными группами населения. Результаты исследований доводить до сведения общественности через средства массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.25.1 |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.25.2 |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.25.3 |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.25.4 |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.26 Реализация мер по формированию и подготовке резерва управленческих кадров муниципального образования "Палкинский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.26.1 |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.26.2 |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.26.3 |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.26.4 |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.27 Поощрение лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения на территории Палкинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.27.1 |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.27.2 |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.27.3 |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.27.4 |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.28 Информирование с использованием официального сайта муниципального образования и районных средств массовой информации населения о деятельности органов местного самоуправления, о ходе реализации мероприятий программы, о фактах привлечения к ответственности муниципальных служащих муниципального образования за правонарушения, связанные с проявлением коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.28.1 |  |  | Индекс восприятия коррупции населением |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.00 |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.29 Публикация в средствах массовой информации нормативно-правовых актов, тематических статей антикоррупционной направленности, статей с рекомендациями о действиях граждан в случае нарушения их законных интересов со стороны должностных лиц и муниципальных служащих муниципального образования "Палкинский район" и иной информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.29.1 |  |  | Индекс восприятия коррупции населением |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.00 |  | 80.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.30 Организация и проведение просветительских мероприятий (классных часов) среди учащихся муниципальных образовательных учреждений по вопросам профилактики и борьбы с коррупцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.30.1 |  |  | Индекс восприятия коррупции населением | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.31 Обеспечение работы постоянно действующего "телефона доверия" в целях обращения граждан о проявлениях коррупции и мониторинга фактов коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.31.1 |  |  | Индекс восприятия коррупции населением | % |  |  |  |  |  |  |  | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.32 Проведение "круглого стола" по вопросам антикоррупционной деятельности с участием представителей правоохранительных органов, среднего и малого бизнеса, органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.32.1 |  |  | Индекс восприятия коррупции населением | % |  |  |  |  |  |  |  | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.33 Информирование граждан о мерах по минимизации проявлений "бытовой коррупции", в том числе в сфере предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.33.1 |  |  | Индекс восприятия коррупции населением | % |  |  |  |  |  |  |  | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.34 Пропаганда выгодности и успешности предпринимательской деятельности, осуществляющейся в рамках правового поля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.34.1 |  |  | Индекс восприятия коррупции населением | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.35 Обеспечение проведения электронных аукционов по муниципальным заказам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.35.1 |  |  | Количество жалоб, признанных обоснованными, по размещению заказов для муниципальных нужд | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.36 Организация информирования всех заинтересованных лиц о правилах участия в конкурсных и иных процедурах размещения муниципального заказа с помощью официального сайта и консультаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.37 Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам преодоления административных и организационных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.38 Осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере размещения заказов для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.39 Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.40 Исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.41 Содержание единой дежурно-диспетчерской службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 3 Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | Доля программных расходов бюджета, запланированных с использованием предельных объемов ("потолков") расходов по каждой муниципальной программе |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.00 |  |  | 99.00 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | Прирост доходной базы бюджета за счет местных налогов |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 18.07 |  |  |  |  |  |  | -16.07 |  |  |  |  |  | В 9 раз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | Удельный вес организаций с отсутствием нарушений, выявленных по предыдущим проверкам, в общем количестве планируемых объектов контроля в очередном финансовом году |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 3.1 Совершенствование и развитие бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1 |  |  | Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках муниципальных программ |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.00 |  |  | 99.000 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.2 |  |  | Увеличение собственных доходов бюджета |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 18,070 |  |  |  |  |  |  | -16.07 |  |  |  |  |  | В 9 раз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.3 |  |  | Доля бюджетной отчетности, представленной в облфин Псковской области сроки, к общему объему бюджетной отчетности, представляемой в Минфин Псковской области |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.00 |  |  | 100.000 |  |  |  |  |  |  | 10.000 |  |  |  |  |  | 111.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 3.2 Управление муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.1 |  |  | Сохранение объемов расходов на погашение и обслуживание муниципального долга и к доходам местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 15.670 |  |  |  |  |  |  | 13.670 |  |  |  |  |  | В 7 раз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.2 |  |  | Доля просроченных долговых обязательств местного бюджета к общему объему полученных кредитных ресурсов в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  | -2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.3 |  |  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 3.3 Усиление роли финансового контроля в управлении бюджетным процессом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.1 |  |  | Удельный вес организаций с отсутствием нарушений, выявленных по предыдущим проверкам, в общем количестве планируемых объектов контроля в очередном финансовом году |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  | -2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3.2 |  |  | Доля проверенных учреждений и организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  | 50.000 |  |  |  |  |  |  | 20.000 |  |  |  |  |  | 166.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 3.4 Реализация переданных государственных полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.4.1 |  |  | Количество муниципальных образований получающих субвенцию на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 4 Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | Количество граждан, попавших в трудную жизненую ситуацию, которым оказана социальная помощь |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | Удельный вес участников Великой Отечественной войнв, получивших единовременную материальную помощь ко дню Победы и по случаю дня рождения |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.00 |  |  | 100.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | Доля молодых семей улучшивших жилищные условия в общем количестве молодых семей |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 4.1 Социальная поддержка инвалидов и граждан пожилого возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.1 |  |  | Количество граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, которым оказана социальная помощь |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.2 |  |  | Удельный вес участников Великой Отечественной войны, получивших единовременную материальную помощь ко дню Победы и по случаю дня рождения |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.00 |  |  | 100.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 4.2 Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.1 |  |  | Доля молодых семей улучшивших жилищные условия в общем количестве молодых семей |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Палкинский район» Псковской области на 2016-2018 годы», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  | Снижение аварийности на инженерных сетях, количество аварий на 1 км сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Подпрограмма 3 «Благоустройство муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | Общая площадь зеленых насаждений в границах МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | га |  |  |  |  |  |  |  |  | 43260 |  |  | 43260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Палкинский район» на 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Доля организаций дошкольного, общего образования, перешедших на федеральные государственные образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, скорректированная на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Удельный вес численности руководителей организаций дошкольного образования, прошедших в течении трех последних лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 12,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | -2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 62,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) 5 выпускников организаций общего образования с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) 5 выпускников организаций общего образования с худшими результатами ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | +0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей организаций общего образования |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя |  |  |  |  |  |  |  | человек |  |  |  |  |  |  |  | 11,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | -3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  | +14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Удельный вес численности школьников, участвующих в конкурсах различного уровня системы дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 62,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Количество призеров конкурсных мероприятий системы дополнительного образования различного уровня |  |  |  |  |  |  |  | человек |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | -30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, посещающих учреждения дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Количество молодых специалистов, занятых в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  | человек |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | -4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Доля молодых людей принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках молодежной политики, по отношению к общему количеству молодежи муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотического воспитания, в общем количестве молодежи |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Количество учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью |  |  |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в организациях всех типов |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  | +0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Количество составленных протоколов об административной ответственности |  |  |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  | +21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Доля учащихся и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Доля организаций дошкольного, общего образования, перешедших на федеральные государственные образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, скорректированная на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельный вес численности руководителей организаций дошкольного образования, прошедших в течении трех последних лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 12,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | -2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 62,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) 5 выпускников организаций общего образования с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) 5 выпускников организаций общего образования с худшими результатами ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | +0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей организаций общего образования |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя |  |  |  |  |  |  |  | человек |  |  |  |  |  |  |  | 11,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | -3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  | +14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельный вес численности школьников, участвующих в конкурсах различного уровня системы дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 62,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество призеров конкурсных мероприятий системы дополнительного образования различного уровня |  |  |  |  |  |  |  | человек |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | -30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, посещающих учреждения дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество молодых специалистов, занятых в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  | человек |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | -4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Молодое поколение Палкинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  | Доля молодых людей принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках молодежной политики, по отношению к общему количеству молодежи муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  | Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотического воспитания, в общем количестве молодежи |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью |  |  |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы защиты прав детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  |  | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в организациях всех типов |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  | +0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  | Удельный вес несовершеннолетних, которым предоставлена частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, от общего количества детей школьного возраста |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 6,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,6 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельный вес несовершеннолетних попавших в трудную жизненную ситуацию и нарушивших действующее законодательство |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество составленных протоколов об административной ответственности |  |  |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  | +21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 « Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля учащихся и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Палкинский район» на 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Доля организаций дошкольного, общего образования, перешедших на федеральные государственные образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, скорректированная на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Удельный вес численности руководителей организаций дошкольного образования, прошедших в течении трех последних лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 12,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | -2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 62,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) 5 выпускников организаций общего образования с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) 5 выпускников организаций общего образования с худшими результатами ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | +0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей организаций общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | человек |  |  |  |  |  |  | 11,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | -3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  | +14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Удельный вес численности школьников, участвующих в конкурсах различного уровня системы дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 62,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Количество призеров конкурсных мероприятий системы дополнительного образования различного уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  | человек |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | -30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, посещающих учреждения дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Количество молодых специалистов, занятых в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | человек |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | -4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Доля молодых людей принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках молодежной политики, по отношению к общему количеству молодежи муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотического воспитания, в общем количестве молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Количество учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью |  |  |  |  |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в организациях всех типов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  | +0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Количество составленных протоколов об административной ответственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | +21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Доля учащихся и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Доля организаций дошкольного, общего образования, перешедших на федеральные государственные образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, скорректированная на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельный вес численности руководителей организаций дошкольного образования, прошедших в течении трех последних лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 12,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | -2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 62,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) 5 выпускников организаций общего образования с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) 5 выпускников организаций общего образования с худшими результатами ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | +0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей организаций общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | человек |  |  |  |  |  |  | 11,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | -3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  | +14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельный вес численности школьников, участвующих в конкурсах различного уровня системы дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 62,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество призеров конкурсных мероприятий системы дополнительного образования различного уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  | человек |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | -30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, посещающих учреждения дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество молодых специалистов, занятых в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | человек |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | -4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Молодое поколение Палкинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  | Доля молодых людей принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках молодежной политики, по отношению к общему количеству молодежи муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  | Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотического воспитания, в общем количестве молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью |  |  |  |  |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы защиты прав детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  |  | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в организациях всех типов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  | +0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  | Удельный вес несовершеннолетних, которым предоставлена частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, от общего количества детей школьного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 6,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельный вес несовершеннолетних попавших в трудную жизненную ситуацию и нарушивших действующее законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество составленных протоколов об административной ответственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | +21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 « Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля учащихся и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа « «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Палкинский район» на 2016 -2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 Снижение материального ущерба, нанесенного пожарами на объектах образования и культуры, своевременное реагирование и передача сообщений в Администрацию района и соответствующие службы ГО, ЕДДС экстренного реагирования об угрозе возникновения возникновении чрезвычайных ситуаций (количество принятых и переданных сообщений в течение одного часа). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 Объем затрат на профилактику терроризма и экстремизма в расчете на одного жителя МО «Палкинский район». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 Снижение количества преступлений, связанных с употреблением наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и гражданская оборона на территории муниципального образования «Палкинский район». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  |  | Целевой показатель Количество мероприятий по пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. |  |  | Мероприятия, направленные на укрепление пожарной безопасности муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | +11% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. «Профилактика терроризма и пограничная безопасность на территории муниципального образования «Палкинский район»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  |  | Целевой показательКоличество объектов оборудованных системами видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2«Профилактика терроризма и пограничная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1 |  |  | Проведение мероприятий по профилактике правонарушений,Количество объектов оборудованных системами видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.2 |  |  | Проведение системных мероприятий по противодействию терроризму на основе прогноза развития оперативной обстановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.3 |  |  | Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей (объекты спорта, культуры, образования, здравоохранения, транспортного комплекса, торговли, социальной сферы, развлекательных центров и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.4 |  |  | Подготовка и размещение в местах массового пребывания людей информационных материалов о правильных действиях в случае возникновения угроз террористического характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.5 |  |  | Выявление и пресечение фактов распространения враждебной межнациональной и межрелигиозной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.6 |  |  | Усиление контроля за обстановкой в местах проведения досуга молодежи с целью своевременного реагирования на признаки проявлений, связанных с возбуждением социальной, национальной, религиозной розни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.7 |  |  | Информирование населения о действиях при обнаружении предметов или признаков, указывающих на подготовку к совершению террористических актов, и действиях граждан при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.8 |  |  | Совместные профилактические рейды (рейды с ДНД; рейды в вечернее время по контролю за пребыванием несовершеннолетних на улице и местах отдыха граждан без законного представителя; совместные рейдовые мероприятия с членами межведомственной комиссии по профилактике, ДНД, ФКУ УИИ по проверке осужденных без изоляции от общества по месту жительства, работы, местам массового отдыха жителей и гостей района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.9 |  |  | Индивидуальные профилактические беседы с лицами группы риска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | +6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.10 |  |  | Привлечение общественности к выявлению иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории района; лиц, проповедующих межнациональную вражду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.11 |  |  | Привлечение к контролю за поведением осужденных без изоляции от общества членов ДНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.12 |  |  | Организация проведения мероприятий по социализации, мероприятий индивидуальной профилактической работы с осужденными без изоляции от общества и с семьями, состоящими на профилактическом учете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | +10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.13 |  |  | Организация семинаров, заседаний «за круглым столом» по вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. «Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования «Палкинский район». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1 |  |  | Целевой показатель. Доля состоящих на учёте жителей района больных наркоманией (токсикоманией) от общего количества жителей района, %; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2 |  |  | Доля обучающихся района, охваченных профилактической антинаркотической деятельностью, от общего количества обучающихся района, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.2 Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования «Палкинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно - пропагандистских мероприятий (спартакиады, конкурсы, фестивали, походы, спортивные праздники, олимпиады, экскурсии и т. д.) с привлечением несовершеннолетних группы риска . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | +11% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню борьбы с наркоманией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Распространение информационных материалов (листовок, памяток, буклетов, плакатов, методических пособий) среди населения и специалистов по профилактике наркомании, в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  | +5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

по состоянию на 31 декабря  2016  года

| № | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |  | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Общий объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | Бюджет МО |  |  |  | Иные источники |  |  |
|  |  |  |  |  | Утверждено программой |  | План по сводной бюджетной росписи |  | Факт |  | Отклонение, % |  | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % |  | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | Факт | Отклонение, % |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Палкинский район» Псковской области на 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Палкинский район» Псковской области на 2016-2018 годы» |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  | 25471606,06 |  | 25471606,06 |  | 25471606,06 |  |  |  |  |  |  |  | 21298860,00 | 21298860,00 | 21298860,00 |  |  | 4172746,06 | 4172746,06 | 4172746,06 |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  | 20693680,00 |  | 20693680,00 |  | 20693680,00 |  |  |  |  |  |  |  | 16585860,00 | 16585860,00 | 16585860,00 |  |  | 4107820,00 | 4107820,00 | 4107820,00 |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие: Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  | 3963930,00 |  | 3963930,00 |  | 3963930,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3963930,00 | 3963930,00 | 3963930,00 |  |  |  |  |
| .4 | Мероприятие: Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских поселениях |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  | 7299750,00 |  | 7299750,00 |  | 7299750,00 |  |  |  |  |  |  |  | 7299750,00 | 7299750,00 | 7299750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие: Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов район. |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  | 9380000,00 |  | 9380000,00 |  | 9380000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 9286110,00 | 9286110,00 | 9286110,00 |  |  | 93890,00 | 93890,00 | 93890,00 |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие: Строительство и реконструкция автомобильных дорог, включая проектирование мостов. |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  | 50 000.00 |  | 50 000.00 |  | 50 000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |  |  |  |  |
| 7 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  | 17320.00 |  | 17320.00 |  | 17320.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17320.00 | 17320.00 | 17320.00 |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятие: Участие районной команды школьников в соревнованиях по безопасности дорожного движения |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  | 17320.00 |  | 17320.00 |  | 17320.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17320.00 | 17320.00 | 17320.00 |  |  |  |  |
| 9 | Подпрограмма 3 «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории района» |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  | 4760606,06 |  | 4760606,06 |  | 4760606,06 |  |  |  |  |  |  |  | 4713000,00 | 4713000,00 | 4713000,00 |  |  | 47606,06 | 47606,06 | 47606,06 |  |  |  |  |
| 10 | Мероприятие: Перевозка обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию; |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  | 673 000.00 |  | 673 000.00 |  | 673 000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 673 000.00 | 673 000.00 | 673 000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мероприятие: Обеспечение пассажирских перевозок между поселениями в границах района; |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  | 4080 808.08 |  | 4080 808.08 |  | 4080 808.08 |  |  |  |  |  |  |  | 4040 000.00 | 4040 000.00 | 4040 000.00 |  |  | 40808,08 | 40808,08 | 40808,08 |  |  |  |  |
| 12 | Мероприятие: Предоставление субсидий на возмещение убытков для обеспечения пассажирских перевозок. |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  | 6797,98 |  | 6797,98 |  | 6797,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6797,98 | 6797,98 | 6797,98 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Палкинский район» Псковской области на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Палкинский район» Псковской области на 2016-2018 годы» |  |  | 140989,00 |  | 140989,00 |  | 140989,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 125700,00 | 125700,00 | 125700,00 |  | 15289,00 |  | 15289,00 | 15289,00 |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  | 140989,00 |  | 140989,00 |  | 140989,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 125700,00 | 125700,00 | 125700,00 |  | 15289,00 |  | 15289,00 | 15289,00 |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  | 140989,00 |  | 140989,00 |  | 140989,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 125700,00 | 125700,00 | 125700,00 |  | 15289,00 |  | 15289,00 | 15289,00 |  |  |  |  |
| 1.1.1. | мероприятие 1.1.1. Муниципальная поддержка среднего и малого предпринимательства | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  | 139989,00 |  | 139989,00 |  | 139989,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 124700,00 | 124700,00 | 124700,00 |  | 15289,00 |  | 15289,00 | 15289,00 |  |  |  |  |
| 1.1.2. | мероприятие 1.1.2. Расходы на исполнение органами местного самоуправления отдельных полномочий по формированию торгового реестра | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  | 1000,00 |  | 1000,00 |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Палкинский район на 2016-18гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Палкинский район на 2016-18гг» | Финансовое Управление Палкинского района, Муниципальные бюджетные учреждения культуры |  | 9373250,0 |  | 9373250,0 |  | 9373250,0 |  | 0 |  | 258750,0 |  | 258750,0 | 258750,0 | 0 | 852700,0 | 852700,0 | 852700,0 | 0 | 8261800,0 |  | 8261800,0 | 8261800,0 | 0 |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 « Развитие культуры» | Финансовое Управление Палкинского района, Муниципальные бюджетные учреждения культуры |  | 9373250,0 |  | 9373250,0 |  | 9373250,0 |  | 0 |  | 258750,0 |  | 258750,0 | 258750,0 | 0 | 852700,0 | 852700,0 | 852700,0 | 0 | 8261800,0 |  | 8261800,0 | 8261800,0 | 0 |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | мероприятие 1.1.1. «Развитие библиотечного дела» |  |  | 3274750,0 |  | 3274750,0 |  | 3274750,0 |  | 0 |  | 38750,0 |  | 38750,0 | 38750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3236000,0 |  | 3236000,0 | 3236000,0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.2. | мероприятие 1.1.2. «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения» |  |  | 6098500,0 |  | 6098500,0 |  | 6098500,0 |  | 0 |  | 220000,0 |  | 220000,0 | 220000,0 | 0 | 852700,0 | 852700,0 | 852700,0 | 0 | 5025800,0 |  | 5025800,0 | 5025800,0 | 0 |  |  |  |

Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом

|  |  |  | Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Палкинский район" на 2016-2020 годы"» |  |  |  |  | Администрация Палкинского района |  |  |  | 13989,2 |  |  |  | 13989,2 |  |  | 12999,6 |  |  |  | 989,6 |  | 1131,2 |  |  | 1131,2 |  |  |  | 709,0 |  | 422,2 |  |  | 167,2 |  |  | 167,2 |  |  | 47,2 |  |  | 120.00 |  | 12690,7 |  |  | 12690,7 |  |  |  | 12243,4 |  |  | 447,3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Контрольно-счётное управление |  |  |  | 442,1 |  |  |  | 442.1 |  |  | 441,5 |  |  |  | 0.60 |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  | 0.00 |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  | 0.00 |  | 442,1 |  |  | 442,1 |  |  |  | 441,5 |  |  | 0,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования Палкинского района |  |  |  | 1478.0 |  |  |  | 1478.0 |  |  | 1367,1 |  |  |  | 110,9 |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  | 0.00 |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  | 0.00 |  | 1478.0 |  |  | 1478,0 |  |  |  | 1367,1 |  |  | 110,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовое управление Палкинского района |  |  |  | 7232,2 |  |  |  | 7232.2 |  |  | 6742,9 |  |  |  | 489,3 |  | 507.0 |  |  | 507,0 |  |  |  | 382,2 |  | 124,8 |  |  | 1834.2 |  |  | 1834,2 |  |  | 1751,35 |  |  | 82,85 |  | 4891.0 |  |  | 4891.0 |  |  |  | 4609,3 |  |  | 281,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  |  |  | 23141,5 |  |  |  | 23141,5 |  |  | 21551,1 |  |  |  | 1590,4 |  | 1638,2 |  |  | 1638,2 |  |  |  | 1091,2 |  | 547,0 |  |  | 2001,4 |  |  | 2001,4 |  |  | 1798,55 |  |  | 202,85 |  | 19501,8 |  |  | 19501,8 |  |  |  | 18661,3 |  |  | 840,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Палкинский район» Псковской области на 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Палкинский район» Псковской области на 2016-2018 годы», | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  |  | 6854930,00 |  |  | 6854930,00 | 6854930,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1018600,00 |  |  | 1018600,00 |  | 1018600,00 |  |  |  |  |  | 5836330,00 |  |  | 5836330,00 |  |  | 5836330,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  |  | Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  |  | 5801330,00 |  |  | 5801330,00 | 5801330,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5801330,00 |  |  | 5801330,00 |  |  | 5801330,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. |  |  |  | Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  |  | 5801330,00 |  |  | 5801330,00 | 5801330,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5801330,00 |  |  | 5801330,00 |  |  | 5801330,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мероприятие1: Осуществление расходов по содержанию имущества, оплата взносов на капитальный ремонт. | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  |  | 475870,0 |  |  | 475870,0 | 475870,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475870,0 |  |  | 475870,0 |  |  | 475870,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . |  |  |  | Мероприятие 2 Осуществление расходов по возмещению затрат по содержанию систем водоснабжения в сельской местности | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  |  | 1058000,0 |  |  | 1058000,0 | 1058000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1058000,0 |  |  | 1058000,0 |  |  | 1058000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мероприятие 3 Возмещение убытков организациям, услуги бани населению | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  |  | 200000,0 |  |  | 200000,0 | 200000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200000,0 |  |  | 200000,0 |  |  | 200000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мероприятие 4 Обслуживание газовых сетей и изготовление технической документации. | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  |  | 745960,0 |  |  | 745960,0 | 745960,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 745960,0 |  |  | 745960,0 |  |  | 745960,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мероприятие 5 Расходы по капитальному ремонту муниципального жилого фонда сельских поселений | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  |  | 566500,0 |  |  | 566500,0 | 566500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 566500,0 |  |  | 566500,0 |  |  | 566500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мероприятие 6 Осуществление расходов по содержанию имущества. | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  |  | 661000,0 |  |  | 661000,0 | 661000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661000,0 |  |  | 661000,0 |  |  | 661000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мероприятие 7 Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения за счет средств резервного фонда | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  |  | 2084000,00 |  |  | 2084000,00 | 2084000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2084000,00 |  |  | 2084000,00 |  |  | 2084000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мероприятие 8 Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  |  | 10000,00 |  |  | 10000,00 | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000,00 |  |  | 10000,00 |  |  | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  |  | 983600,00 |  |  | 983600,00 | 983600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 948600,00 |  |  | 948600,00 |  | 948600,00 |  |  |  |  |  | 35000,0 |  |  | 35000,0 |  |  | 35000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  |  | 983600,00 |  |  | 983600,00 | 983600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 948600,00 |  |  | 948600,00 |  | 948600,00 |  |  |  |  |  | 35000,0 |  |  | 35000,0 |  |  | 35000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Меропритяие1 Установка коллективных приборов учета в МКД. | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  |  | 35000,0 |  |  | 35000,0 | 35000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35000,0 |  |  | 35000,0 |  |  | 35000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Меропритяие2 Приобретение оборудования для модернизации объектов водоснабжения, теплоснабжения. | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  |  | 948600,00 |  |  | 948600,00 | 948600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 948600,00 |  |  | 948600,00 |  | 948600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Подпрограмма 3 «Благоустройство муниципального образования» | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  |  | 70000,0 |  |  | 70000,0 | 70000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70000,0 |  |  | 70000,0 |  | 70000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОМ 3.1. «Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования» | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  |  | 70000,0 |  |  | 70000,0 | 70000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70000,0 |  |  | 70000,0 |  | 70000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мероприятие 1 Благоустройство воинских захоронений, памятников | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  |  | 70000,0 |  |  | 70000,0 | 70000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70000,0 |  |  | 70000,0 |  | 70000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» |  |  |  |  | Администрация Палкинского района Управление образования Финуправление |  | 74624299,33 |  |  |  | 746242933,33 |  | 72045924,20 |  | 2578369,13 |  | 763333,33 |  |  | 763333,33 |  |  | 763333,33 |  | 0 |  | 46310290,00 |  | 463102900,00 |  |  | 44123935,20 |  | 2186354,80 |  |  |  | 27450670,00 |  |  | 27450670,00 |  |  |  | 27058655,70 |  |  | 392014,30 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1. |  |  |  | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» |  |  |  |  | Управление образования Финуправление |  | 71947460,00 |  |  |  | 71947460,00 |  | 69548807,12 |  | 2398652,88 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 45878400,00 |  | 45878400,00 |  |  | 43848435,20 |  | 2029964,80 |  |  |  | 26069060,00 |  |  | 26069060,00 |  |  |  | 25700371,90 |  |  | 368688,10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.1. |  |  |  | Основное мероприятие 1.1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  | Управление образования Финуправление |  | 18649300,00 |  |  |  | 18649300,00 |  | 17772193,52 |  | 877106,48 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 13032000,00 |  | 13032000,00 |  |  | 12294092,10 |  | 737907,90 |  |  |  | 5617300,00 |  |  | 5617300,00 |  |  |  | 5478101,38 |  |  | 139198,62 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.1.1. |  |  |  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  |  | Финуправление |  | 5617300,00 |  |  |  | 5617300,00 |  | 5478101,38 |  | 139198,62 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5617300,00 |  |  | 5617300,00 |  |  |  | 5478101,38 |  |  | 139198,62 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  | Мероприятие «Расходы местного бюджета на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулёзной интоксикацией, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» |  |  |  |  | Финуправление |  | 80000,00 |  |  |  | 80000,00 |  | 76400,00 |  | 3600,00 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 80000,00 |  | 80000,00 |  |  | 76400,00 |  | 3600,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.1.3 |  |  |  | Мероприятие «Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов, обеспечивающих организациюучебного процесса, расходов на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях» |  |  |  |  | Финуправление |  | 5204769,00 |  |  |  | 5204769,00 |  | 4920989,40 |  | 283779,60 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 5204769,00 |  | 5204769,00 |  |  | 4920989,40 |  | 283779,60 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.1.4 |  |  |  | Мероприятие «Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» |  |  |  |  | Фин управление |  | 343000,00 |  |  |  | 343000,00 |  | 121000,00 |  | 222000,00 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 343000,00 |  | 343000,00 |  |  | 121000,00 |  | 222000,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.1.5 |  |  |  | Мероприятие «Расходы на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений по муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждениям» |  |  |  |  | Фин управление |  | 50000,00 |  |  |  | 50000,00 |  | 50000,00 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 50000,00 |  | 50000,00 |  |  | 50000,00 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.1.6 |  |  |  | Мероприятие «Расходы на воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных учреждениях по муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждениям» |  |  |  |  | Финансовое управление |  | 75000,00 |  |  |  | 75000,00 |  | 72471,74 |  | 2528,26 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 75000,00 |  | 75000,00 |  |  | 72471,74 |  | 2528,26 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.1.7 |  |  |  | Мероприятие «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования» |  |  |  |  | Управление образования |  | 1484000,00 |  |  |  | 1484000,00 |  | 1258000,00 |  | 226000,00 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1484000,00 |  | 1484000,00 |  |  | 1258000,00 |  | 226000,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.2. |  |  |  | Основное мероприятие 1.2 «Общее образование» |  |  |  |  | Управление образования Финуправление |  | 48714600,00 |  |  |  | 48714600,00 |  | 47327002,57 |  | 1387597,43 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 32694400,00 |  | 32694400,00 |  |  | 31430943,10 |  | 1263456,90 |  |  |  | 16020200,00 |  |  | 16020200,00 |  |  |  | 15896059,5 |  |  | 124140,50 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.2.1. |  |  |  | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам |  |  |  |  | Финуправление |  | 15345200,00 |  |  |  | 15345200,00 |  | 15221651,02 |  | 123548,98 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 15345200,00 |  |  | 15345200,00 |  |  |  | 15221651,02 |  |  | 123548,98 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.2.2. |  |  |  | Расходы на обеспечение деятельности группы хозяйственного обслуживания образовательных учреждений |  |  |  |  | Управление образования |  | 675000,00 |  |  |  | 675000,00 |  | 674408,43 |  | 591,57 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 675000,00 |  |  | 675000,00 |  |  |  | 674408,43 |  |  | 591,57 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.2.3 |  |  |  | Мероприятие «Развитие сети организаций общего, дополнительного и профессионального образования детей в соответствии с требованиями ФГОС и СанПин» |  |  |  |  | Управление образования |  | 60040,00 |  |  |  | 60400,00 |  | 60400,00 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 60400,00 |  | 60400,00 |  |  | 60400,00 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.2.4 |  |  |  | Мероприятие «Мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях» |  |  |  |  | Финансовое управление |  | 1379000,00 |  |  |  | 1379000,00 |  | 1293474,00 |  | 85526,00 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1379000,00 |  | 1379000,00 |  |  | 1293474,00 |  | 85526,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.2.5 |  |  |  | Мероприятие «Расходы местного бюджета на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулёзной интоксикацией, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» |  |  |  |  | Финансовое управление |  | 27000,00 |  |  |  | 27000,00 |  | 21500,00 |  | 5500,00 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 27000,00 |  | 27000,00 |  |  | 21500,00 |  | 5500,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.2.6 |  |  |  | Мероприятие «Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях» |  |  |  |  | Финансовое управление |  | 28810860,00 |  |  |  | 28810860,00 |  | 28047751,26 |  | 763108,74 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 28810860,00 |  | 28810860,00 |  |  | 28047751,26 |  | 763108,74 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.2.7 |  |  |  | Мероприятие «Расходы на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений» |  |  |  |  | Финансовое управление |  | 588000,00 |  |  |  | 588000,00 |  | 566077,86 |  | 53860,00 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 588000,00 |  | 588000,00 |  |  | 566077,86 |  | 53860,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.2.8 |  |  |  | Мероприятие «Расходы на реализацию дополнительного образования детей, обучение их шахматной грамоте и введение основ православной культуры в муниципальных общеобразовательных учреждениях» |  |  |  |  | Финансовое управление |  | 534140,00 |  |  |  | 534140,00 |  | 534140,00 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 534140,00 |  | 534140,00 |  |  | 534140,00 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.2.9 |  |  |  | Мероприятие «Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа» |  |  |  |  | Финансовое управление |  | 1135000,00 |  |  |  | 1135000,00 |  | 747600,00 |  | 387400,00 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1135000,00 |  | 1135000,00 |  |  | 747600,00 |  | 387400,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.2.10 |  |  |  | Мероприятие «Расходы на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений по муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям» |  |  |  |  | Финансовое управление |  | 160000,00 |  |  |  | 160000,00 |  | 160000,00 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 160000,00 |  | 160000,00 |  |  | 160000,00 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.3. |  |  |  | Основное мероприятие 1.3 «Дополнительное образование» |  |  |  |  | Финуправление |  | 4531200,00 |  |  |  | 4531200,00 |  | 4397251,03 |  | 133948,97 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 152000,00 |  | 152000,00 |  |  | 123400,00 |  | 28600,00 |  |  |  | 4379200,00 |  |  | 4379200,00 |  |  |  | 4273851,03 |  |  | 105348,95 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.3.1. |  |  |  | Предоставление дополнительного образования детей |  |  |  |  | Финуправление |  | 4379200,00 |  |  |  | 4379200,00 |  | 4273851,03 |  | 105348,97 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4379200,00 |  |  | 4379200,00 |  |  |  | 4273851,03 |  |  | 105348,97 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.3.2 |  |  |  | Мероприятие «Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа» |  |  |  |  | Финансовое управление |  | 132000,00 |  |  |  | 132000,00 |  | 103400,00 |  | 28600,00 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 132000,00 |  | 132000,00 |  |  | 103400,00 |  | 28600,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.3.3 |  |  |  | Мероприятие «Расходы на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений по муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям» |  |  |  |  | Финансовое управление |  | 20000,00 |  |  |  | 20000,00 |  | 20000,00 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 20000,00 |  | 20000,00 |  |  | 20000,00 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.4. |  |  |  | Основное мероприятие 1.4 «Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время» |  |  |  |  | Финуправление |  | 52360,00 |  |  |  | 52360,00 |  | 52360,00 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 52360,00 |  |  | 52360,00 |  |  |  | 52360,00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2. |  |  |  | Подпрограмма 2 «Молодое поколение» |  |  |  |  | Управление образования Финуправление |  | 652500,00 |  |  |  | 652500,00 |  | 650488,00 |  | 2012,00 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 12500,00 |  | 12500,00 |  |  | 12500,00 |  | 0 |  |  |  | 540000,00 |  |  | 540000,00 |  |  |  | 537988,00 |  |  | 2012,00 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.1 |  |  |  | Основное мероприятие «Молодежь» |  |  |  |  | Управление образования Финансовое управление |  | 652500,00 |  |  |  | 652500,00 |  | 650488,00 |  | 2012,00 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 12500,00 |  | 12500,00 |  |  | 12500,00 |  | 0 |  |  |  | 540000,00 |  |  | 540000,00 |  |  |  | 537988,00 |  |  | 2012,00 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  | Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений» |  |  |  |  | Финуправление |  | 520000,00 |  |  |  | 520000,00 |  | 517988,00 |  | 2012,00 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 520000,00 |  |  | 520000,00 |  |  |  | 517988,00 |  |  | 2012,00 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  | Мероприятие «Поощрение одарённых выпускников общеобразовательных учреждений» |  |  |  |  | Управление образования |  | 20000,00 |  |  |  | 20000,00 |  | 20000,00 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20000,00 |  |  | 20000,00 |  |  |  | 20000,00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.1.3 |  |  |  | Мероприятие «Расходы на развитие форм и моделей вовлечения молодёжи в трудовую и экономическую деятельность» |  |  |  |  | Финансовое управление |  | 12500,00 |  |  |  | 12500,00 |  | 12500,00 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 12500,00 |  | 12500,00 |  |  | 12500,00 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3 |  |  |  | Подпрограмма 3 «Развитие системы защиты прав детей» |  |  |  |  | Администрация Палкинского района |  | 1026333,33 |  |  |  | 1026333,33 |  | 1026333,33 |  | 0 |  | 763333,33 |  |  | 763333,33 |  |  | 763333,33 |  | 0 |  | 263000,00 |  | 263000,00 |  |  | 263000,00 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3.1 |  |  |  | Основное мероприятие 3.1 «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» |  |  |  |  | Администрация Палкинского района |  | 763333,33 |  |  |  | 763333,33 |  | 763333,33 |  | 0 |  | 763333,33 |  |  | 763333,33 |  |  | 763333,33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3.1.1 |  |  |  | Мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» |  |  |  |  | Администрация Палкинского района |  | 763333,33 |  |  |  | 763333,33 |  | 763333,33 |  | 0 |  | 763333,33 |  |  | 763333,33 |  |  | 763333,33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3.2 |  |  |  | Основное мероприятие 3.2 «Образование и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» |  |  |  |  | Администрация Палкинского района |  | 263000,00 |  |  |  | 263000,00 |  | 263000,00 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 263000,00 |  | 263000,00 |  |  | 263000,00 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3.2.1 |  |  |  | Мероприятие «Расходы на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» |  |  |  |  | Администрация Палкинского района |  | 263000,00 |  |  |  | 263000,00 |  | 263000,00 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 263000,00 |  | 263000,00 |  |  | 263000,00 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 4 |  |  |  | Подпрограмма 4 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  | Управление образования |  | 998000,00 |  |  |  | 998000,00 |  | 820295,75 |  | 177704,25 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 156390,00 |  | 156390,00 |  |  | 0 |  | 156390,00 |  |  |  | 841610,00 |  |  | 841610,00 |  |  |  | 820295,75 |  |  | 21314,25 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 4.1 |  |  |  | Основное мероприятие 4.1 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  | Управление образования |  | 998000,00 |  |  |  | 998000,00 |  | 820295,75 |  | 177704,25 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 156390,00 |  | 156390,00 |  |  | 0 |  | 156390,00 |  |  |  | 841610,00 |  |  | 841610,00 |  |  |  | 820295,75 |  |  | 21314,25 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 4.1.1 |  |  |  | Мероприятие в области физической культуры и спорта |  |  |  |  | Управление образования |  | 841610,00 |  |  |  | 841610,00 |  | 820295,75 |  | 21314,25 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 841610,00 |  |  | 841610,00 |  |  |  | 820295,75 |  |  | 21314,25 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 4.1.2 |  |  |  | Мероприятие «Расходы на обеспечение мер, направленных на привлечение жителей области к регулярным занятиям физической культурой и спортом» |  |  |  |  | Управление образования |  | 156390,00 |  |  |  | 156390,00 |  | 0,00 |  | 156390,00 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 156390,00 |  | 156390,00 |  |  | 0,00 |  | 156390,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Палкинский район» на 2016 -2018 годы» |  |  |  |  | Администрация Палкинского района; Финансовое управление Администрации района; -отдел ГО и ЧС, МП; -городское и сельские поселения; -учреждения образования и культуры района. Общ организации района; -ГБУЗ «Псковская межрайонная больница» филиал «Палкино»; Пограничное отделение (погз) в д. Горбунова Гора Отдела (погк) г. Пыталово Пограничного управления ФСБ России по Псковской области (далее – пограничное Отделение); - Филиал по Палкинскому району ФСК УИИ; -Отделение полиции по Палкинскому району МО МВД России «Печорский». |  | 247228,0 |  |  |  | 247228,0 |  | 247228,0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 160888,0 |  | 160888,0 |  |  | 160888,0 |  | - |  |  |  | 86340,0 |  |  | 86340,0 |  |  |  | 86340,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 1. |  |  |  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и гражданская оборона на территории муниципального образования «Палкинский район» |  |  |  |  | - Администрация Палкинского района; - Отдел ГО и ЧС, МП; Финуправление Администрации Палкинского района - Городское и сельские поселения; Учреждобразования и культуры района; Учрежд организации района |  | 131080,0 |  |  |  | 131080,0 |  | 131080,0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 131080,0 |  | 131080,0 |  |  | 131080,0 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 1.1. |  |  |  | Основное мероприятие « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  | 131080,0 |  |  |  | 131080,0 |  | 131080,0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 131080,0 |  | 131080,0 |  |  | 131080,0 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 1.1.1. |  |  |  | Обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти области и муниципальных образованиях в рамках основного мероприятия «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  | 131080,0 |  |  |  | 131080,0 |  | 131080,0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 131080,0 |  | 131080,0 |  |  | 131080,0 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2. |  |  |  | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и пограничная безопасность на территории муниципального образования «Палкинский район». |  |  |  |  | - Администрация Палкинского района; - Финансовое управление Администрации Палкинского района; - Городское и сельские поселения; -Учреждения образования и культуры района; - Общественные организации района; - Пограничное отделение (погз) в д. Горбунова Гора Отдела (погк) г. Пыталово Пограничного управления ФСБ России по Псковской области; - Отделение полиции по Палкинскому району МО МВД России «Печорский» ; - Филиал по Палкинскому району ФКУ УИИ. |  | 113148,0 |  |  |  | 113148,0 |  | 113148,0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 29808,0 |  | 29808,0 |  |  | 29808,0 |  | - |  |  |  | 833400,0 |  |  | 833400,0 |  |  |  | 833400,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.1. |  |  |  | Основное мероприятие: «Профилактика терроризма и пограничная безопасность на территории МО «Палкинский район» |  |  |  |  |  |  | 113148,0 |  |  |  | 113148,0 |  | 113148,0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 29808,0 |  | 29808,0 |  |  | 29808,0 |  | - |  |  |  | 833400,0 |  |  | 833400,0 |  |  |  | 833400,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.1.1. |  |  |  | Установка системы видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  | 50000,0 |  |  |  | 50000,0 |  | 50000,0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | -- |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | 50000,0 |  |  | 50000,0 |  |  |  | 50000,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.1.2. |  |  |  | Проведение мероприятий по профилактике правонарушений в защите Государственной границы в рамках основного мероприятия «Профилактика терроризма» |  |  |  |  |  |  | 29808,0 |  |  |  | 29808,0 |  | 29808,0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 29808,0 |  | 29808,0 |  |  | 29808,0 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.1.3. |  |  |  | Мероприятия по обеспечению общественного порядка и противодействие преступности в рамках основного мероприятия «Профилактика терроризма» |  |  |  |  |  |  | 11340,0 |  |  |  | 11340, |  | 11340, |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | 11340, |  |  | 11340, |  |  |  | 11340, |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.1.4 |  |  |  | Выделение денежных средств на оплату членам ДНД за участие в рейдовом мероприятии, согласно Положения |  |  |  |  |  |  | 20270,0 |  |  |  | 20270,0 |  | 20270,0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | 20270,0 |  |  | 20270,0 |  |  |  | 20270,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 2.1.5. |  |  |  | Выделение денежных средств на восстановление документов осужденным без изоляции от общества, в частности осужденным к исправительным работам |  |  |  |  |  |  | 1730,0 |  |  |  | 1730,0 |  | 1730,0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | 1730,0 |  |  | 1730,0 |  |  |  | 1730,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 3 |  |  |  | Подпрограмма 3 «Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования «Палкинский район» |  |  |  |  | -Администрация Палкинского района; -Финансовое управление Администрации Палкинского района; -Учреждения образования , культуры и здравоохранения района; -Учреждения и организации района; -Отделение полиции по Палкинскому району МО МВД России «Печорский». |  | 3000,0 |  |  |  | 3000,0 |  | 3000,0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  |  |  | 3000,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | Основное мероприятие: «Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования «Палкинский район» |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  | 3000,0 |  | 3000,0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  |  |  | 3000,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  | Мерприятие Мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения в рамках основного мероприятия «Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  | 3000,0 |  | 3000,0 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  |  |  | 3000,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |

.                                                                                                                                        Таблица 3

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 31 декабря  2016  года

|  |  | № п/п |  |  | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя мероп |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  |  |  | Плановое значение на год |  |  |  |  |  |  | Фактическое значение за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение, % * |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения * |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МП Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Палкинский район» Псковской области на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. |  |  | Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Палкинский район» Псковской области на 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 25471606,06 |  |  |  |  |  |  | 25471606,06 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  | Подпрограмма 1 Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  | Тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 20693680,00 |  |  |  |  |  |  | 20693680,00 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 17320,00 |  |  |  |  |  |  | 17320,00 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | . |  |  | Подпрограмма 3 «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 4760606,06 |  |  |  |  |  |  | 4760606,06 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Палкинский район» Псковской области на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  | Подпрограмма 1 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. |  | МП 1. «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Палкинский район» Псковской области на 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. |  | Основное мероприятие Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. |  | Мероприятие 1 Муниципальная поддержка среднего и малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  | Оборот организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  | 465,06 |  |  |  | 478,02 |  |  |  |  | +12,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оборот розничной торговли в расчете на душу населения в ценах, сопоставимых с уровнем прошлого года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  | 192,00 |  |  |  | 225,4 |  |  |  |  | +33,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2 |  | Мероприятие 2 Расходы на исполнение органами местного самоуправления отдельных полномочий по формированию торгового реестра |  |  |  |  |  |  |  | Оборот организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  | 465,06 |  |  |  | 478,02 |  |  |  |  | +12,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оборот розничной торговли в расчете на душу населения в ценах, сопоставимых с уровнем прошлого года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  | 192,00 |  |  |  | 225,4 |  |  |  |  | +33,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Палкинский район на 2016-18гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  |  |  | Подпрограмма 1 « Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. |  |  |  |  | Основное мероприятие 1.1.1 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рост числа посещений библиотек по отношению к предыдущему году |  |  |  |  |  | Чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35700 |  |  |  |  | 38604 |  |  |  |  |  | +8% |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение числа посещений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество библиотек, оснащенных современным оборудованием и подключенных к сети Интернет |  |  |  |  |  | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | +20% |  |  |  |  |  |  |  |  | Подключение Новоуситовской библиотеки к сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество модельных библиотек в поселениях района |  |  |  |  |  | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | +33% |  |  |  |  |  |  |  |  | Подключение Новоуситовской библиотеки к сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Охват сельского населения услугами библиотечных учреждений района |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 52,6 |  |  |  |  |  | +0,6% |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение числа читателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  | … |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. |  |  |  |  | Основное мероприятие 1.2 «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  | … |  |  |  | Количество проведенных мероприятий |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 906 |  |  |  |  |  | +0,6% |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение числа проведенных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | и т.д. по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. Обеспечение функционирования администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  |  | Функционирование администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовое управление Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Численность муниципальных служащих - 8 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 87,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодная удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью - 90 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля муниципальных служащих, имеющих постоянную мотивацию на профессиональное развитие - 6 30 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,3 |  |  |  |  |  |  | 47,7 |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  |  | Функционирование администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  | Контрольно-счётное управление |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Численность муниципальных служащих - 1 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодная удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью - 90 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля муниципальных служащих, имеющих постоянную мотивацию на профессиональное развитие - 6 0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  |  | Функционирование администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Численность муниципальных служащих - 32 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 68,75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодная удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью - 90 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля муниципальных служащих, имеющих постоянную мотивацию на профессиональное развитие - 6 30 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  |  | Функционирование администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Численность муниципальных служащих - 5 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодная удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью – 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля муниципальных служащих, имеющих постоянную мотивацию на профессиональное развитие - 30 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  |  | Подготовка и принятие правовых актов, направленных на противодействие коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление делами Администрации Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Снижение количества муниципальных актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы - 7 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение количества внесенных в адрес администрации актов прокурорского реагирования в отношении муниципальных правовых актов, в том числе с указанием на содержание коррупциогенных факторов - 7 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза - 40 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 |  |  |  |  |  | 377,5 |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  | Проведение экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов на предмет исключения содержания коррупциогенных факторов |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление делами Администрации Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Снижение количества муниципальных актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы - 7 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение количества внесенных в адрес администрации актов прокурорского реагирования в отношении муниципальных правовых актов, в том числе с указанием на содержание коррупциогенных факторов - 7 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза - 40 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 |  |  |  |  |  | 377,5 |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  | Обобщение и анализ отчетов о рассмотрении вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконных решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления района, их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление делами Администрации Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Снижение количества муниципальных актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы - 7 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение количества внесенных в адрес администрации актов прокурорского реагирования в отношении муниципальных правовых актов, в том числе с указанием на содержание коррупциогенных факторов - 7 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза - 40 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 |  |  |  |  |  | 377,5 |  |  |  |  |
|  | 2.4 |  |  | Проведение мониторинга правоприменения муниципальных правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Снижение количества муниципальных актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы - 7 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение количества внесенных в адрес администрации актов прокурорского реагирования в отношении муниципальных правовых актов, в том числе с указанием на содержание коррупциогенных факторов - 7шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза - 40 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 |  |  |  |  |  | 377,5 |  |  |  |  |
|  | 2.5 |  |  | Размещение на официальном сайте Администрации Палкинского района проектов нормативных правовых актов в целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы институтами гражданского общества и гражданами |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление делами Администрации Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Снижение количества муниципальных актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы - 7 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение количества внесенных в адрес администрации актов прокурорского реагирования в отношении муниципальных правовых актов, в том числе с указанием на содержание коррупциогенных факторов - 7 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза - 40 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 |  |  |  |  |  | 377,5 |  |  |  |  |
|  | 2.6 |  |  | Разработка и внедрение административных регламентов исполнения структурными подразделениями, отраслевыми органами, подведомственными им учреждениями муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, приведение в соответствие законодательству действующих административных регламентов |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Снижение количества муниципальных актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы - 7 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение количества внесенных в адрес администрации актов прокурорского реагирования в отношении муниципальных правовых актов, в том числе с указанием на содержание коррупциогенных факторов - 7 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза - 40 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 |  |  |  |  |  | 377,5 |  |  |  |  |
|  | 2.7 |  |  | Изучение практики реализации мероприятий по противодействию коррупции в структурных подразделениях, отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального образования, подведомственных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление делами Администрации Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции - 2 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | 2.8 |  |  | Проведение оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации муниципальными служащими своих функций |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции - 2чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 2.9 |  |  | Обеспечение объективного и полного рассмотрения обращений граждан, поступивших в ходе проведения личных приемов, почтой, в электронном виде, а также на "телефоны доверия" |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление делами Администрации Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции - 2 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях - 5шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 2.10 |  |  | Осуществление контроля за предоставлением соответствующих сведений гражданами, претендующими на замещение вакантных должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, лицами, замещающими муниципальные должности, лицами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, руководителями муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление делами Администрации Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции - 2 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 2.11 |  |  | Проведение проверок достоверности и полноты соответствующих сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение вакантных должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, лицами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, руководителями муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление делами Администрации Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции - 2 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 2.12 |  |  | Обеспечение информирования муниципальных служащих по основным положениям антикоррупционного законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление делами Администрации Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции - 2 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 2.13 |  |  | Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих на официальном сайте Администрации Палкинского района |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление делами Администрации Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции - 2 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий - 5шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 2.14 |  |  | Подготовка памяток по вопросам антикоррупционного поведения муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление делами Администрации Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции - 2 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 2.15 |  |  | Организация проведения бесед с должностными лицами о недопущении поведения, воспринимающегося как согласие принять взятку или как просьбу о даче взятки |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление делами Администрации Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции - 2 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 2.16 |  |  | Организация методической помощи органам местного самоуправления по вопросам реализации кадровой политики на муниципальной службе, в том числе по работе комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление делами Администрации Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции - 2 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 2.17 |  |  | Организация и обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление делами Администрации Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции - 2 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 2.18 |  |  | Проведение мониторинга деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление делами Администрации Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции - 2 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 2.19 |  |  | Проведение мониторинга коррупционных правонарушений, совершенных муниципальными служащими, в том числе в целях установления степени (уровня) коррумпированности органов |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление делами Администрации Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции - 2 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 2.20 |  |  | Ведение системы учета банка данных коррупционных правонарушений, в том числе коррупционных преступлений |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление делами Администрации Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции - 2 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях - 5шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 2.21 |  |  | Проведение мероприятий по выявлению случаев возникновения конфликтов интересов, одной из сторон которого являются муниципальные служащие, и принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, в том числе путем проведения:а) учета и регистрации всей поступающей в орган информации о фактах возможного конфликта интересов;б) анализа поступающей в орган информации не только по существу поставленных вопросов, но и в части возможного обнаружения фактов конфликта интересов, одной стороной которого является муниципаьный служащий органа;в) первичного анализа информации, указанной в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;г) разъяснительной работы, бесед;д) другими способами с учетом поставленных задач |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление делами Администрации Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции - 2 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий - 5шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 2.22 |  |  | Проведение проверки по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарка, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, применение соответствующих мер юридической ответственности |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление делами Администрации Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции - 2 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 2.23 |  |  | Своевременное рассмотрение комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов вопросов соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению, требований по урегулированию конфликта интересов, вопросов о непредставлении муниципальными служащими либо представлении недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление делами Администрации Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции - 2 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 2.24 |  |  | Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление делами Администрации Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции - 2 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях - 5шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 2.25 |  |  | Организация проведения социологических исследований реализуемых антикоррупционных мер с различными группами населения. Результаты исследований доводить до сведения общественности через средства массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление делами Администрации Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции - 2 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 2.26 |  |  | Реализация мер по формированию и подготовке резерва управленческих кадров муниципального образования "Палкинский район" |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление делами Администрации Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции - 2 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 2.27 |  |  | Поощрение лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения на территории Палкинского района |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление делами Администрации Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции - 2чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях - 5 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 2.28 |  |  | Информирование с использованием официального сайта муниципального образования и районных средств массовой информации населения о деятельности органов местного самоуправления, о ходе реализации мероприятий программы, о фактах привлечения к ответственности муниципальных служащих муниципального образования за правонарушения, связанные с проявлением коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление делами Администрации Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Индекс восприятия коррупции населением - 80 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | 2.29 |  |  | Публикация в средствах массовой информации нормативно-правовых актов, тематических статей антикоррупционной направленности, статей с рекомендациями о действиях граждан в случае нарушения их законных интересов со стороны должностных лиц и муниципальных служащих муниципального образования "Палкинский район" и иной информации |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление делами Администрации Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Индекс восприятия коррупции населением - 80 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | 2.30 |  |  | Организация и проведение просветительских мероприятий (классных часов) среди учащихся муниципальных образовательных учреждений по вопросам профилактики и борьбы с коррупцией |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Индекс восприятия коррупции населением - 80 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | 2.31 |  |  | Обеспечение работы постоянно действующего "телефона доверия" в целях обращения граждан о проявлениях коррупции и мониторинга фактов коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление делами Администрации Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Индекс восприятия коррупции населением - 80 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | 2.32 |  |  | Проведение "круглого стола" по вопросам антикоррупционной деятельности с участием представителей правоохранительных органов, среднего и малого бизнеса, органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление делами Администрации Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Индекс восприятия коррупции населением - 80 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | 2.33 |  |  | Информирование граждан о мерах по минимизации проявлений "бытовой коррупции", в том числе в сфере предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление делами Администрации Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Индекс восприятия коррупции населением - 80 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | 2.34 |  |  | Пропаганда выгодности и успешности предпринимательской деятельности, осуществляющейся в рамках правового поля |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Индекс восприятия коррупции населением - 80 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  | 2.35 |  |  | Обеспечение проведения электронных аукционов по муниципальным заказам |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Количество жалоб, признанных обоснованными, по размещению заказов для муниципальных нужд - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  | 2.36 |  |  | Организация информирования всех заинтересованных лиц о правилах участия в конкурсных и иных процедурах размещения муниципального заказа с помощью официального сайта и консультаций |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Количество жалоб, признанных обоснованными, по размещению заказов для муниципальных нужд - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  | 2.37 |  |  | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам преодоления административных и организационных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Количество жалоб, признанных обоснованными, по размещению заказов для муниципальных нужд - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  | 2.38 |  |  | Осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере размещения заказов для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений района |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Количество жалоб, признанных обоснованными, по размещению заказов для муниципальных нужд - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  | 2.39 |  |  | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 2.40 |  |  | Исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | 2.41 |  |  | Содержание единой дежурно-диспетчерской службы |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Палкинского района |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 |  |  | Совершенствование и развитие бюджетного процесса |  |  |  |  |  | Финансовое управление Палкинского района |  |  |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках муниципальных программ - 90 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение собственных доходов бюджета - 2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,07 |  |  |  |  |  |  | В 9 раз |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля бюджетной отчетности, представленной в минфин Псковской области сроки, к общему объему бюджетной отчетности, представляемой в Минфин Псковской области - 90 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 111,0 |  |  |
|  | 3.2 |  |  | Управление муниципальным долгом |  |  |  |  |  | Финансовое управление Палкинского района |  |  |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Сохранение объемов расходов на погашение и обслуживание муниципального долга и к доходам местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений - 2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,67 |  |  |  |  |  |  | В 7 раз |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля просроченных долговых обязательств местного бюджета к общему объему полученных кредитных ресурсов в соответствии с заключенными муниципальными контрактами - 2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 3.3 |  |  | Усиление роли финансового контроля в управлении бюджетным процессом |  |  |  |  |  | Финансовое управление Палкинского района |  |  |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Удельный вес организаций с отсутствием нарушений, выявленных по предыдущим проверкам, в общем количестве планируемых объектов контроля в очередном финансовом году - 2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля проверенных учреждений и организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий - 30 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 166,7 |  |  |
|  | 3.4 |  |  | Реализация переданных государственных полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  |  |  |  |  | Финансовое управление Палкинского района |  |  |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Количество муниципальных образований получающих субвенцию на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - 5ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
|  | Подпрограмма 4. Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 |  |  | Социальная поддержка инвалидов и граждан пожилого возраста |  |  |  |  |  | Администрация Палкинского района |  |  |  | 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Количество граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, которым оказана социальная помощь - 2 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес участников Великой Отечественной войны, получивших единовременную материальную помощь ко дню Победы и по случаю дня рождения - 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 4.2 |  |  | Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий |  |  |  |  |  | Администрация Палкинского района |  |  |  | 01.01.2016-31.12.2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Доля молодых семей улучшивших жилищные условия в общем количестве молодых семей - 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | МП Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Палкинский район» Псковской области на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. |  |  |  |  |  | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Палкинский район» Псковской области на 2016-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 6854930,00 |  |  |  |  |  |  | 6854930,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  | Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  | Тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 5801330,00 |  |  |  |  |  |  | 5801330,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 983600,00 |  |  |  |  |  |  | 983600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. |  |  |  |  |  | Подпрограмма 3 «Благоустройство муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | 70000,0 |  |  |  |  |  |  | 70000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Палкинский район» на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Палкинский район» на 2016-2018 годы |  |  |  |  | Доля организаций дошкольного, общего образования, перешедших на федеральные государственные образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, скорректированная на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес численности руководителей организаций дошкольного образования, прошедших в течении трех последних лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 12,6 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | -2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 62,4 |  |  |  |  | 62,4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) 5 выпускников организаций общего образования с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) 5 выпускников организаций общего образования с худшими результатами ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | +0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей организаций общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | человек |  |  |  |  |  |  | 11,8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | -3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  | +14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес численности школьников, участвующих в конкурсах различного уровня системы дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 62,4 |  |  |  |  | 62,4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество призеров конкурсных мероприятий системы дополнительного образования различного уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | человек |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | -30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, посещающих учреждения дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество молодых специалистов, занятых в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | человек |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | -4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Молодое поколение Палкинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Палкинский район» на 2016-2018 годы |  |  |  |  | Доля молодых людей принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках молодежной политики, по отношению к общему количеству молодежи муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотического воспитания, в общем количестве молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы защиты прав детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Палкинский район» на 2016-2018 годы |  |  |  |  | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в организациях всех типов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 2,3 |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  | +0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес несовершеннолетних, которым предоставлена частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, от общего количества детей школьного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 6,6 |  |  |  |  | 6,6 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес несовершеннолетних попавших в трудную жизненную ситуацию и нарушивших действующее законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество составленных протоколов об административной ответственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  | +21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 « Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Палкинский район» на 2016-2018 годы |  |  |  |  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля учащихся и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Палкинский район» на 2016 -2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  | Программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Палкинский район» на 2016 -2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руб. |  |  |  |  |  |  | 247228,0 |  |  |  |  |  | 247228,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  |  |  |  | Подпрограмма «Пожарная безопасность и гражданская оборона на территории муниципального образования «Палкинский район». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руб. |  |  |  |  |  |  | 131080,0 |  |  |  |  |  | 131080,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  |  | Подпрограмма «Профилактика терроризма и пограничная безопасность на территории муниципального образования «Палкинский район». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руб. |  |  |  |  |  |  | 113148,0 |  |  |  |  |  | 113148,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 1.3 |  |  |  |  | Подпрограмма«Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования «Палкинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руб. |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |