УТВЕРЖДАЮ

Глава Палкинского района

_________ Потапова О.С.

м.п.

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Палкинского района

за 2024 год.

Ответственный исполнитель: Администрация Палкинского района.

Отчетный год: 2024 год.

Дата составления отчета: 10 марта 2025 года.

Должность, Ф.И.О., номер телефона и электронный адрес  должностного лица ответственного исполнителя:

Демьянович Т.Н. - заместитель Главы  администрации района, 811-45-21340,

E-mail:palkino@reg60.ru

Силантьева М.И. - зам. начальника управления по экономическому развитию - начальник отдела по экономике и имущественным отношениям администрации района, 811-45-21392,

E-mail:economika@palkino.reg60.ru

# Составлен в соответствии с Постановление администрации района № 336 от 19.06.2015 г. «Об утверждении Порядка разработки и реализации

- муниципальных программ»

Подписи ответственных исполнителей: __________ Демьянович Т.Н.

__________ Силантьева М.И.

Таблица 1

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 31 декабря 2024 года

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за январь- декабрь 2024 г. | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа: «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Палкинский район» Псковской области на 2021-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборот организаций | единиц | 698,2 | 1085,2 | +55,4% | инфляция |
| 2. | Оборот розничной торговли в расчете на душу населения в ценах, сопоставимых с уровнем прошлого года | единиц | 323,5 | 507,3 | +56,8% |  |
| 3. | Число субъектов МСП | единиц | 130 | 126 | -0,3% |  |
| 4. | Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. чел. | единиц | 178 | 174,8 | 0,02% | незначительно |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Палкинский район» Псковской области на 2021-2027 годы», |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 2. | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования; | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 3 | Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»0 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение аварийности на инженерных сетях, количество аварий на 1 км сетей | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства | ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %; | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 2 | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Благоустройство муниципального образования» |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства | Ед. | 2 | 2 | 0 |  |
| 2 | Общая площадь зеленых насаждений в границах МО | га | 43263 | 43263 | 0 |  |

| Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Палкинский район» Псковской области на 2021-2026 годы», |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | % | 77 | 78 | +1 |  |
| 2. | Количества учеников, перевезенных на внеклассные мероприятия | чел. | 1400 | 0 | -1400 |  |
| 3 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) | % | 69 | 69 | 0 |  |
| 4 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района (%) | % | 11,4 | 11,7 | +0,3 | Уменьшение населения |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 69 | 69 | 0 |  |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 77 | 78 | +1 |  |
| 3 | Количества отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, расположенных в границах поселений района | ед. | 3 | 0 | -3 |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество детей, участвующих в мероприятиях по профилактике и предупреждению опасного поведения участников дорожного движения | чел. | 670 | 665 | -5 | Уменьшение количества детей |
| 2 | Число дорожно-транспортных происшествий | ед. | 25,00 | 16.00 |  |  |
| 3 | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 1,00 | 2.00 |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории района» |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района | % | 11,4 | 11,7 | +0,3 |  |
| 2 | Количества учеников, перевезенных на внеклассные мероприятия | чел. | 1400 | 0 | -1400 |  |
| 3 | Сохранность фактически выполненных рейсов в соответствии с договором осуществления пассажирских перевозок автомобильным на уровне 100 % | % | 100,00 | 100.00 | 0 |  |

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Палкинский район»

|  | Плановое значение на год | Фактическое значение за январь - декабрь 2023 г. | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общественные территории |  |  |  |  |
| Общее количество общественных территорий, ед. | 10 | 10 | 0 |  |
| Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 5 | 5 | 0 |  |
| Общая площадь общественных территорий, кв. м | 70000 | 70000 | 0 |  |
| Площадь благоустроенных общественных территорий, кв. м | 40000 | 38135 | 0 |  |

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Палкинского района Псковской области «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Палкинский район» на 2021-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля организаций дошкольного, общего образования, перешедших на федеральные государственные образовательные стандарты | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 2 | Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 3 | Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, скорректированная на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 4 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 5 | Удельный вес численности руководителей организаций дошкольного образования, прошедших в течении трех последних лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 6 | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | % | 12,9 | 11 | -1,9 |  |
| 7 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | % | 69,9 | 69,9 | 0 |  |
| 8 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) 5 выпускников организаций общего образования с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) 5 выпускников организаций общего образования с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,52 | 2 | +0,48 |  |
| 9 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей организаций общего образования | % | 20 | 20 | 0 |  |
| 10 | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 12,1 | 11 | -1,1 |  |
| 11 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования | % | 89 | 91 | +2 |  |
| 12 | Удельный вес численности школьников, участвующих в конкурсах различного уровня системы дополнительного образования | % | 89 | 89 | 0 |  |
| 13 | Количество призеров конкурсных мероприятий системы дополнительного образования различного уровня | человек | 100 | 100 | 0 |  |
| 14 | Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, посещающих учреждения дополнительного образования | % | 95 | 95 | 0 |  |
| 15 | Количество молодых специалистов, занятых в системе дополнительного образования детей | человек | 10 | 5 | -5 |  |
| 16 | Доля молодых людей принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках молодежной политики, по отношению к общему количеству молодежи муниципального образования | % | 20 | 20 | 0 |  |
| 17 | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотического воспитания, в общем количестве молодежи | % | 41 | 41 | 0 |  |
| 18 | Количество учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью | единиц | 2 | 0 | -2 |  |
| 19 | Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений | % | 21 | 21 | 0 |  |
| 20 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в организациях всех типов | % | 1,7 | 1,7 | 0 |  |
| 21 | Количество составленных протоколов об административной ответственности | единиц | 11 | 23 | +12 |  |
| 22 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 22 | 22 | 0 |  |
| 23 | Доля учащихся и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом | % | 83 | 83 | 0 |  |
| 24 | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями | % | 65 | 65 | 0 |  |
| 25 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 5,2 | 2,6 | -2,6 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля организаций дошкольного, общего образования, перешедших на федеральные государственные образовательные стандарты | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 1.2. | Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования | % | 100 | 100 | 0 |  |
|  | Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, скорректированная на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | % | 100 | 100 | 0 |  |
|  | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования | % | 100 | 100 | 0 |  |
|  | Удельный вес численности руководителей организаций дошкольного образования, прошедших в течении трех последних лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку | % | 100 | 100 | 0 |  |
|  | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | % | 12,9 | 11 | -1,9 |  |
|  | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | % | 69,9 | 69,9 | 0 |  |
|  | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) 5 выпускников организаций общего образования с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) 5 выпускников организаций общего образования с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,52 | 2 | +0,48 |  |
|  | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей организаций общего образования | % | 20 | 20 | 0 |  |
|  | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 12,1 | 11 | -1,1 |  |
|  | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования | % | 89 | 91 | +2 |  |
|  | Удельный вес численности школьников, участвующих в конкурсах различного уровня системы дополнительного образования | % | 89 | 89 | 0 |  |
|  | Количество призеров конкурсных мероприятий системы дополнительного образования различного уровня | человек | 100 | 100 | 0 |  |
|  | Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, посещающих учреждения дополнительного образования | % | 95 | 95 | 0 |  |
|  | Количество молодых специалистов, занятых в системе дополнительного образования детей | человек | 10 | 5 | -5 |  |
| Подпрограмма 2 «Молодое поколение Палкинского района» |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля молодых людей принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках молодежной политики, по отношению к общему количеству молодежи муниципального образования | % | 20 | 20 | 0 |  |
|  | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотического воспитания, в общем количестве молодежи | % | 41 | 41 | 0 |  |
|  | Количество учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью | единиц | 2 | 0 | -2 |  |
|  | Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений | % | 21 | 21 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы защиты прав детей» |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в организациях всех типов | % | 1,7 | 1,7 | 0 |  |
|  | Удельный вес несовершеннолетних, которым предоставлена частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, от общего количества детей школьного возраста | % | 7 | 7 | 0 |  |
|  | Удельный вес несовершеннолетних попавших в трудную жизненную ситуацию и нарушивших действующее законодательство | % | 2,5 | 2,5 | 0 |  |
|  | Количество составленных протоколов об административной ответственности | единиц | 11 | 21 | +10 |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 22 | 22 | 0 |  |
|  | Доля учащихся и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом | % | 83 | 83 | 0 |  |
|  | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями | % | 65 | 65 | 0 |  |
|  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 5,2 | 2,6 | -2,6 |  |

| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Палкинский район» на 2021-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
|  | 1 Снижение материального ущерба, нанесенного пожарами на объектах образования и культуры, своевременное реагирование и передача сообщений в Администрацию района и соответствующие спасательные службы, ЕДДС экстренного реагирования об угрозе возникновения возникновении чрезвычайных ситуаций (количество принятых и переданных сообщений в течение одного часа). | руб. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2 Объем затрат на профилактику терроризма и экстремизма в расчете на одного жителя МО «Палкинский район». | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | 3 Снижение количества преступлений, связанных с употреблением наркотиков | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и гражданская оборона на территории муниципального образования «Палкинский район». |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель Количество мероприятий по пожарной безопасности | ед. | 10 | 10 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.2 « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятия, направленные на укрепление пожарной безопасности муниципального образования | ед. | 10 | 11 | +10% |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика терроризма и пограничная безопасность на территории муниципального образования «Палкинский район»» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Целевой показатель. Количество объектов образования , на которых установлены защитные двери, ворота и ограждения территории образования | ед. | 3 | 3 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2.2«Профилактика терроризма и пограничная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Проведение мероприятий по профилактике правонарушений,Количество объектов образования , на которых установлены защитные двери, ворота и ограждения территории образования | ед. | 3 | 3 | 0 |  |
| 2.2.2 | Проведение системных мероприятий по противодействию терроризму на основе прогноза развития оперативной обстановки | ед. | 6 | 6 | 0 |  |
| 2.2.3 | Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей (объекты спорта, культуры, образования, здравоохранения, транспортного комплекса, торговли, социальной сферы, развлекательных центров и т.д.) | ед. | 4 | 5 | +25% |  |
| 2.2.4 | Подготовка и размещение в местах массового пребывания людей информационных материалов о правильных действиях в случае возникновения угроз террористического характера | ед. | 9 | 9 | 0 |  |
| 2.2.5 | Выявление и пресечение фактов распространения враждебной межнациональной и межрелигиозной продукции | ед. | 9 | - | - |  |
| 2.2.6 | Усиление контроля за обстановкой в местах проведения досуга молодежи с целью своевременного реагирования на признаки проявлений, связанных с возбуждением социальной, национальной, религиозной розни | факт | 1 | 1 | 0 |  |
| 2.2.7 | Информирование населения о действиях при обнаружении предметов или признаков, указывающих на подготовку к совершению террористических актов, и действиях граждан при возникновении чрезвычайных ситуаций | ед. | 6 | 6 | 0 |  |
| 2.2.8 | Совместные профилактические рейды (рейды с ДНД; рейды в вечернее время по контролю за пребыванием несовершеннолетних на улице и местах отдыха граждан без законного представителя; совместные рейдовые мероприятия с членами межведомственной комиссии по профилактике, ДНД, ФКУ УИИ по проверке осужденных без изоляции от общества по месту жительства, работы, местам массового отдыха жителей и гостей района) | ед. | 6 | 6 | 0 |  |
| 2.2.9 | Индивидуальные профилактические беседы с лицами группы риска | ед. | 30 | 32 | +7% |  |
| 2.2.10 | Привлечение общественности к выявлению иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории района; лиц, проповедующих межнациональную вражду | ед. | 10 | 5 |  |  |
| 2.2.11 | Привлечение к контролю за поведением осужденных без изоляции от общества членов ДНД | ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| 2.2.12 | Организация проведения мероприятий по социализации, мероприятий индивидуальной профилактической работы с осужденными без изоляции от общества и с семьями, состоящими на профилактическом учете | ед. | 10 | 11 | +10% |  |
| 2.2.13 | Организация семинаров, заседаний «за круглым столом» по вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних | ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| Подпрограмма 3. «Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования «Палкинский район». |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Целевой показатель. Доля состоящих на учёте жителей района больных наркоманией (токсикоманией) от общего количества жителей района, %; | % | 0,1 | 0,1 | 0 |  |
| 3.1.2 | Доля обучающихся района, охваченных профилактической антинаркотической деятельностью, от общего количества обучающихся района, | % | 90 | 90 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3.2 Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования «Палкинский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения ед. | ед. | 19 | 19 | 0 |  |
|  | Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно - пропагандистских мероприятий (спартакиады, конкурсы, фестивали, походы, спортивные праздники, олимпиады, экскурсии и т. д.) с привлечением несовершеннолетних группы риска . | ед. | 18 | 19 | +6% |  |
|  | Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню борьбы с наркоманией | ед. | 3 | 3 | 0 |  |
|  | Распространение информационных материалов (листовок, памяток, буклетов, плакатов, методических пособий) среди населения и специалистов по профилактике наркомании, в молодежной среде | ед. | 80 | 84 | +5% |  |

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КЦСР | Очередной финансовый год | +/- | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Палкинский район" на 2021-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля неэффективных расходов в общем объеме расходов местного бюджета | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 2 | Удовлетворённость населения деятельностью органов местного самоуправления | % | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 | Доля расходов на содержание работников органов местного самоуправления в общем объёме расходов местного бюджета | % | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4 | Доля исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования от числа возложенных | % | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5 | Прирост доходной базы бюджета за счет местных налогов | % | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 6 | Удельный вес организаций с отсутствием нарушений, выявленных по предыдущим проверкам, в общем количестве планируемых объектов контроля в очередном финансовом году | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 7 | Индекс восприятия коррупции населением | % | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 8 | Доля молодых семей улучшивших жилищные условия в общем количестве молодых семей | % | 5.00 | 0.00 | -5.00 | -100.00 | обращений не было |
| 9 | Удельный вес участников ВОВ, получивших единовременную материальную помощь ко дню Победы и по случаю дня рождения | % | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 10 | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий | % | 7.00 | 40.00 | 33.00 | 471.43 |  |
| 11 | Количество проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза | % | 40.00 | 312.00 | 272.00 | 680.00 |  |
| Подпрограмма 1. Обеспечение функционирования администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность муниципальных служащих на 1000 жителей | чел | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1 | Ежегодная удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью | % | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1 | Доля муниципальных служащих, имеющих постоянную мотивацию на профессиональное развитие | % | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Основное мероприятие 1.1. Функционирование администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Численность муниципальных служащих на 1000 жителей | чел | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.1.2 | Ежегодная удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью | % | 97 | 97 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.1.3 | Доля муниципальных служащих, имеющих постоянную мотивацию на профессиональное развитие | % | 37 | 37 | 0.00 | 0.00 |  |
| Подрограмма 2. Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Снижение количества муниципальных актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы | шт | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | Снижение количества внесенных в адрес администрации актов прокурорского реагирования в отношении муниципальных правовых актов, в том числе с указанием на содержание коррупциогенных факторов | шт | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | Индекс восприятия коррупции населением | % | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции | чел | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий | шт | 7.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях | шт | 7.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 | Количество проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза | шт | 40.00 | 312.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3 | Количество жалоб, признанных обоснованными, по размещению заказов для муниципальных нужд | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Подготовка и принятие правовых актов, направленных на противодействие коррупции |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Снижение количества муниципальных актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы | шт | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.1.2 | Снижение количества внесенных в адрес администрации актов прокурорского реагирования в отношении муниципальных правовых актов, в том числе с указанием на содержание коррупциогенных факторов | шт | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.1.3 | Количество проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза | шт | 40.00 | 312.00 | 272.00 | 680.00 | увеличелось количество НПА |
| Основное мероприятие 2.2. Проведение экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов на предмет исключения содержания коррупциогенных факторов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Снижение количества муниципальных актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы | шт | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.2.2 | Снижение количества внесенных в адрес администрации актов прокурорского реагирования в отношении муниципальных правовых актов, в том числе с указанием на содержание коррупциогенных факторов | шт | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.2.3 | Количество проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза | шт | 40.00 | 312.00 | 272.00 | 680.00 | увеличилось количество НПА |
| Основное мероприятие 2.3. Обобщение и анализ отчетов о рассмотрении вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконных решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления района, их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Снижение количества муниципальных актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы | шт | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.3.2 | Снижение количества внесенных в адрес администрации актов прокурорского реагирования в отношении муниципальных правовых актов, в том числе с указанием на содержание коррупциогенных факторов | шт | 0.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2.3.3 | Количество проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза | шт | 40.00 | 312.00 | 272.00 | 680.00 | увеличилось количество НПА |
| Основное мероприятие 2.4. Проведение мониторинга правоприменения муниципальных правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Снижение количества муниципальных актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы | шт | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.4.2 | Снижение количества внесенных в адрес администрации актов прокурорского реагирования в отношении муниципальных правовых актов, в том числе с указанием на содержание коррупциогенных факторов | шт | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.4.3 | Количество проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза | шт | 40.00 | 312.00 | 272.00 | 680.00 | увеличилось количество НПА |
| Основное мероприятие 2.5. Размещение на официальном сайте Администрации Палкинского района проектов нормативных правовых актов в целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы институтами гражданского общества и гражданами |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Снижение количества муниципальных актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы | шт | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.5.2 | Снижение количества внесенных в адрес администрации актов прокурорского реагирования в отношении муниципальных правовых актов, в том числе с указанием на содержание коррупциогенных факторов | шт | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.5.3 | Количество проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза | шт | 40.00 | 312.00 | 272.00 | 680.00 | увеличилось количество НПА |
| Основное мероприятие 2.6. Разработка и внедрение административных регламентов исполнения структурными подразделениями, отраслевыми органами, подведомственными им учреждениями муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, приведение в соответствие законодательству действующих административных регламентов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Снижение количества муниципальных актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы | шт | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.6.2 | Снижение количества внесенных в адрес администрации актов прокурорского реагирования в отношении муниципальных правовых актов, в том числе с указанием на содержание коррупциогенных факторов | шт | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2.6.3 | Количество проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза | шт | 80.00 | 624.00 | 544.00 | 680.00 | увеличилось количество НПА |
| Основное мероприятие 2.7. Изучение практики реализации мероприятий по противодействию коррупции в структурных подразделениях, отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального образования, подведомственных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции | чел | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 100.00 |  |
| 2.7.2 | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий | шт | 7.00 | 40.00 | 33.00 | 471.43 |  |
| 2.7.3 | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях | шт | 7.00 | 8.00 | 1.00 | 14.29 |  |
| 2.7.4 | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.8. Проведение оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации муниципальными служащими своих функций |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции | чел | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 100.00 |  |
| 2.8.2 | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий | шт | 7.00 | 40.00 | 33.00 | 471.43 |  |
| 2.8.3 | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях | шт | 7.00 | 8.00 | 1.00 | 14.29 |  |
| 2.8.4 | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.9. Обеспечение объективного и полного рассмотрения обращений граждан, поступивших в ходе проведения личных приемов, почтой, в электронном виде, а также на "телефоны доверия" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции | чел | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 100.00 |  |
| 2.9.2 | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий | шт | 7.00 | 40.00 | 33.00 | 471.43 |  |
| 2.9.3 | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях | шт | 7.00 | 8.00 | 1.00 | 14.29 |  |
| 2.9.4 | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.10. Осуществление контроля за предоставлением соответствующих сведений гражданами, претендующими на замещение вакантных должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, лицами, замещающими муниципальные должности, лицами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, руководителями муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1 | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции | чел | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 100.00 |  |
| 2.10.2 | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий | шт | 7.00 | 40.00 | 33.00 | 471.43 |  |
| 2.10.3 | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях | шт | 7.00 | 8.00 | 1.00 | 14.29 |  |
| 2.10.4 | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.11. Проведение проверок достоверности и полноты соответствующих сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение вакантных должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, лицами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, руководителями муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.1 | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции | чел | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 100.00 |  |
| 2.11.2 | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий | шт | 7.00 | 40.00 | 33.00 | 471.43 |  |
| 2.11.3 | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях | шт | 7.00 | 8.00 | 1.00 | 14.29 |  |
| 2.11.4 | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.12. Обеспечение информирования муниципальных служащих по основным положениям антикоррупционного законодательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.1 | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции | чел | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 100.00 |  |
| 2.12.2 | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий | шт | 7.00 | 40.00 | 33.00 | 471.43 |  |
| 2.12.3 | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях | шт | 7.00 | 8.00 | 1.00 | 14.29 |  |
| 2.12.4 | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.13. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих на официальном сайте Администрации Палкинского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13.1 | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции | чел | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 100.00 |  |
| 2.13.2 | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий | шт | 7.00 | 40.00 | 33.00 | 471.43 |  |
| 2.13.3 | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях | шт | 7.00 | 8.00 | 1.00 | 14.29 |  |
| 2.13.4 | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.14. Подготовка памяток по вопросам антикоррупционного поведения муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.1 | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции | чел | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 100.00 |  |
| 2.14.2 | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий | шт | 7.00 | 40.00 | 33.00 | 471.43 |  |
| 2.14.3 | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях | шт | 7.00 | 8.00 | 1.00 | 14.29 |  |
| 2.14.4 | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.15. Организация проведения бесед с должностными лицами о недопущении поведения, воспринимающегося как согласие принять взятку или как просьбу о даче взятки |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.1 | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции | чел | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 100.00 |  |
| 2.15.2 | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий | шт | 7.00 | 40.00 | 33.00 | 471.43 |  |
| 2.15.3 | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях | шт | 7.00 | 8.00 | 1.00 | 14.29 |  |
| 2.15.4 | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.16. Организация методической помощи органам местного самоуправления по вопросам реализации кадровой политики на муниципальной службе, в том числе по работе комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16.1 | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции | чел | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 100.00 |  |
| 2.16.2 | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий | шт | 7.00 | 40.00 | 33.00 | 471.43 |  |
| 2.16.3 | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях | шт | 7.00 | 8.00 | 1.00 | 14.29 |  |
| 2.16.4 | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.17. Организация и обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.1 | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции | чел | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 100.00 |  |
| 2.17.2 | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий | шт | 7.00 | 40.00 | 33.00 | 471.43 |  |
| 2.17.3 | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях | шт | 7.00 | 8.00 | 1.00 | 14.29 |  |
| 2.17.4 | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.18. Проведение мониторинга деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18.1 | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции | чел | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 100.00 |  |
| 2.18.2 | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий | шт | 7.00 | 40.00 | 33.00 | 471.43 |  |
| 2.18.3 | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях | шт | 7.00 | 8.00 | 1.00 | 14.29 |  |
| 2.18.4 | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.19. Проведение мониторинга коррупционных правонарушений, совершенных муниципальными служащими, в том числе в целях установления степени (уровня) коррумпированности органов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19.1 | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции | чел | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 100.00 |  |
| 2.19.2 | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий | шт | 7.00 | 40.00 | 33.00 | 471.43 |  |
| 2.19.3 | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях | шт | 7.00 | 8.00 | 1.00 | 14.29 |  |
| 2.19.4 | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.20. Ведение системы учета банка данных коррупционных правонарушений, в том числе коррупционных преступлений |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20.1 | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции | чел | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 100.00 |  |
| 2.20.2 | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий | шт | 7.00 | 40.00 | 33.00 | 471.43 |  |
| 2.20.3 | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях | шт | 7.00 | 8.00 | 1.00 | 14.29 |  |
| 2.20.4 | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |

| 2.21.1 | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции | чел | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 100.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.21.2 | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий | шт | 7.00 | 40.00 | 33.00 | 471.43 |  |
| 2.21.3 | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях | шт | 7.00 | 8.00 | 1.00 | 14.29 |  |
| 2.21.4 | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.22. Проведение проверки по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарка, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, применение соответствующих мер юридической ответственности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22.1 | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции | чел | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 100.00 |  |
| 2.22.2 | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий | шт | 7.00 | 40.00 | 33.00 | 471.43 |  |
| 2.22.3 | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях | шт | 7.00 | 8.00 | 1.00 | 14.29 |  |
| 2.22.4 | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.23. Своевременное рассмотрение комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов вопросов соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению, требований по урегулированию конфликта интересов, вопросов о непредставлении муниципальными служащими либо представлении недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23.1 | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции | чел | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 100.00 |  |
| 2.23.2 | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий | шт | 7.00 | 40.00 | 33.00 | 471.43 |  |
| 2.23.3 | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях | шт | 7.00 | 8.00 | 1.00 | 14.29 |  |
| 2.23.4 | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.24. Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24.1 | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции | чел | 6.00 | 12.00 | 6.00 | 100.00 |  |
| 2.24.2 | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий | шт | 14.00 | 80.00 | 66.00 | 471.43 |  |
| 2.24.3 | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях | шт | 14.00 | 16.00 | 2.00 | 14.29 |  |
| 2.24.4 | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.25. Реализация мер по формированию и подготовке резерва управленческих кадров муниципального образования "Палкинский район" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25.1 | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции | чел | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 100.00 |  |
| 2.25.2 | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий | шт | 7.00 | 40.00 | 33.00 | 471.43 |  |
| 2.25.3 | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях | шт | 7.00 | 8.00 | 1.00 | 14.29 |  |
| 2.25.4 | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.26. Поощрение лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения на территории Палкинского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.26.1 | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции | чел | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 100.00 |  |
| 2.26.2 | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий | шт | 7.00 | 40.00 | 33.00 | 471.43 |  |
| 2.26.3 | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях | шт | 7.00 | 8.00 | 1.00 | 14.29 |  |
| 2.26.4 | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.27. Информирование с использованием официального сайта муниципального образования и районных средств массовой информации населения о деятельности органов местного самоуправления, о ходе реализации мероприятий программы, о фактах привлечения к ответственности муниципальных служащих муниципального образования за правонарушения, связанные с проявлением коррупции |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.27.1 | Индекс восприятия коррупции населением | % | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Основное мероприятие 2.28. Публикация в средствах массовой информации нормативно-правовых актов, тематических статей антикоррупционной направленности, статей с рекомендациями о действиях граждан в случае нарушения их законных интересов со стороны должностных лиц и муниципальных служащих муниципального образования "Палкинский район" и иной информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.28.1 | Индекс восприятия коррупции населением | % | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Основное мероприятие 2.29. Организация и проведение просветительских мероприятий (классных часов) среди учащихся муниципальных образовательных учреждений по вопросам профилактики и борьбы с коррупцией |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.29.1 | Индекс восприятия коррупции населением | % | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Основное мероприятие 2.30. Обеспечение работы постоянно действующего "телефона доверия" в целях обращения граждан о проявлениях коррупции и мониторинга фактов коррупции |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.30.1 | Индекс восприятия коррупции населением | % | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Основное мероприятие 2.31. Информирование граждан о мерах по минимизации проявлений "бытовой коррупции", в том числе в сфере предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.31.1 | Индекс восприятия коррупции населением | % | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Основное мероприятие 2.32. Пропаганда выгодности и успешности предпринимательской деятельности, осуществляющейся в рамках правового поля |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.32.1 | Индекс восприятия коррупции населением | % | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Основное мероприятие 2.33. Обеспечение проведения электронных аукционов по муниципальным заказам |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.33.1 | Количество жалоб, признанных обоснованными, по размещению заказов для муниципальных нужд | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.34. Организация информирования всех заинтересованных лиц о правилах участия в конкурсных и иных процедурах размещения муниципального заказа с помощью официального сайта и консультаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.34.1 | Количество жалоб, признанных обоснованными, по размещению заказов для муниципальных нужд | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.35. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам преодоления административных и организационных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.35.1 | Количество жалоб, признанных обоснованными, по размещению заказов для муниципальных нужд | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.36. Осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере размещения заказов для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.36.1 | Количество жалоб, признанных обоснованными, по размещению заказов для муниципальных нужд | шт | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.37. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.37.1 | Снижение количества муниципальных актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы | шт | 6.00 | 0.00 | -6.00 | -100.00 |  |
| 2.37.2 | Снижение количества внесенных в адрес администрации актов прокурорского реагирования в отношении муниципальных правовых актов, в том числе с указанием на содержание коррупциогенных факторов | шт | 1.00 | 0.00 | -1.00 | -100.00 |  |
| 2.37.3 | Количество проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза | шт | 2.00 | 0.00 | -2.00 | -100.00 |  |
| Основное мероприятие 2.38. Исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.38.1 | Снижение количества муниципальных актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы | шт | 6.00 | 0.00 | -6.00 | -100.00 |  |
| 2.38.2 | Снижение количества внесенных в адрес администрации актов прокурорского реагирования в отношении муниципальных правовых актов, в том числе с указанием на содержание коррупциогенных факторов | шт | 1.00 | 0.00 | -1.00 | -100.00 |  |
| 2.38.3 | Количество проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза | шт | 2.00 | 0.00 | -2.00 | -100.00 |  |
| Основное мероприятие 2.39. Содержание единой дежурно-диспетчерской службы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.39.1 | Индекс восприятия коррупции населением | % | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Основное мероприятие 2.40. Ежегодные повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.40.1 | количество специалистов прошедших ежегодные повышения квалификации | чел | 3.00 | 2.00 | -1.00 | -33.33 |  |
| Основное мероприятие 2.41. Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.41.1 | Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции | чел | 3.00 | 2.00 | -1.00 | -33.33 |  |
| Основное мероприятие 2.42. Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц,замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрограмма 3. Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля программных расходов бюджета, запланированных с использованием предельных объемов ("потолков") расходов по каждой муниципальной программе | % | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 | Прирост доходной базы бюджета за счет местных налогов | % | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 | Удельный вес организаций с отсутствием нарушений, выявленных по предыдущим проверкам, в общем количестве планируемых объектов контроля в очередном финансовом году | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3 | Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Совершенствование и развитие бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках муниципальных программ | % | 98.00 | 97.80 | -0.20 | -0.20 |  |
| 3.1.2 | Увеличение собственных доходов бюджета | % | 7.00 | 6.00 | -1.00 | -14.29 |  |
| 3.1.3 | Доля бюджетной отчетности, представленной в минфин Псковской области сроки, к общему объему бюджетной отчетности, представляемой в Минфин Псковской области | % | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Основное мероприятие 3.2. Управление муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 0.30 | 0.00 | -0.30 | -100.00 | муниципального долга не имеется |
| 3.2.2 | Сохранение объемов расходов на погашение и обслуживание муниципального долга к доходам местного бюджнета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 9.40 | 0.00 | -9.40 | -100.00 | муниципального долга не имеется |
| 3.2.3 | Доля просроченных долговых обязательств местного бюджета к общему объему полученных кредитных ресурсов в соответствии с заключенными муниципальными контрактами | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 3.3. Усиление роли финансового контроля в управлении бюджетным процессом |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Удельный вес организаций с отсутствием нарушений, выявленных по предыдущим проверкам, в общем количестве планируемых объектов контроля в очередном финансовом году | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3.3.2 | Доля проверенных учреждений и организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий | % | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Основное мероприятие 3.4. Реализация переданных государственных полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Количество муниципальных образований получающих субвенцию на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | ед. | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Подрограмма 4. Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество граждан, попавших в трудную жизненую ситуацию, которым оказана социальная помощь | чел | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4 | Удельный вес участников Великой Отечественной войнв, получивших единовременную материальную помощь ко дню Победы и по случаю дня рождения | % | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4 | Доля молодых семей улучшивших жилищные условия в общем количестве молодых семей | % | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Основное мероприятие 4.1. Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Количество граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, которым оказана социальная помощь | чел | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4.1.2 | Удельный вес участников Великой Отечественной войны, получивших единовременную материальную помощь ко дню Победы и по случаю дня рождения | % | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4.1.3 | Численность трудоустроенных на общественные работы граждан, ищущих работу и обратившихся в органы занятости, а также безработных граждан |  | 10.00 |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | % | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Основное мероприятие 4.2. Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Доля молодых семей улучшивших жилищные условия в общем количестве молодых семей | % | 5.00 | 0.00 | -5.00 | -100.00 | обращений не было |

| Муниципальная программа « Развитие культуры в муниципальном образовании Палкинский район на 2021-2027 гг.» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 60,6 | 60,6 | 0 |  |
| 2. | Рост числа посещений библиотек | Ед. | 8,5 | 8,5 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 60 | 60 | 0 |  |
| 1.2 | Рост числа посещений библиотек | Ед. | 8,5 | 8,5 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Рост числа посещений библиотек по отношению к предыдущему году | Чел. | 39400 | 40224 | +2,5 |  |
| … | Количество библиотек, оснащенных современным оборудованием и подключенных к сети Интернет | Шт. | 7 | 7 | 0 |  |
|  | Количество модельных библиотек в поселениях района | Шт. | 3 | 1 |  |  |
|  | Охват сельского населения услугами библиотечных учреждений района | % | 57 | 62 | +3,5% |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения » |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 859 | 891 | + 0,1% |  |

Таблица 2

ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ по состоянию на 31 декабря 2024 г. Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия; Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор, участники, исполнители; Расходы бюджета муниципального образования, тыс. руб.. план на 1 января отчетного года; план на отчетную дату; исполнение на отчетную дату. Муниципальная программа Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования "Палкинский район" на 2021-2027 годы; всего, в том числе:; 322.0; 1 080.9; 379.1. ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Палкинского района. соисполнитель Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района; 55.0; 756.8; 55.0. участник Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района; 55.0; 756.8; 55.0. участник Финансовое управление Палкинского района; 267.0; 324.1; 324.1. Подпрограмма 1. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства; Всего; 55.0; 55.0; 55.0. ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района; 55.0; 55.0; 55.0. участник Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района; 55.0; 55.0; 55.0. Основное мероприятие 1.1. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании; исполнитель основного мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района; 0.0. Основное мероприятие 1.2. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании; исполнитель основного мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района; 55.0; 55.0; 55.0. Мероприятие Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании; исполнитель мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района; 55.0; 55.0; 55.0. Подпрограмма 2. Развитие приграничного сотрудничества; Всего; 267.0; 1 025.9; 324.1. ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района; 701.8; 0.0. участник Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района; 701.8; 0.0. участник Финансовое управление Палкинского района; 267.0; 324.1; 324.1. Основное мероприятие 2.1. Экологическое оздоровление; исполнитель основного мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района; 0.0. Основное мероприятие 2.2. Экологическое оздоровление; исполнитель основного мероприятия Финансовое управление Палкинского района; 267.0; 324.1; 324.1. Мероприятие Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского из средств областного бюджета; исполнитель мероприятия Финансовое управление Палкинского района; 267.0; 324.1; 324.1. Основное мероприятие 2.3. Ликвидация лесных пожаров; исполнитель основного мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района; 0.0. Основное мероприятие 2.4. Зеленые туристические маршруты; исполнитель основного мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района; 701.8; 0.0. Мероприятие Расходы на разработку туристических маршрутов для устойчивого; исполнитель мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района; 701.8; 0.0.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор, участники, исполнители | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования "Палкинский район" на 2021-2027 годы | всего, в том числе: | 28 927.7 | 13 436.4 | 11 850.6 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Палкинского района |  | 952.2 | 952.2 |
|  | соисполнитель Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | 7 826.7 | 10 097.6 | 9 900.7 |
|  | участник Администрация Палкинского района |  | 952.2 | 952.2 |
|  | участник Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | 7 826.7 | 10 097.6 | 9 900.7 |
|  | участник Финансовое управление Палкинского района | 21 101.0 | 2 386.6 | 997.7 |
| Подпрограмма 1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования; | Всего | 27 096.7 | 11 106.2 | 9 634.7 |
|  | ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | 7 560.7 | 9 784.6 | 9 634.7 |
|  | участник Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | 7 560.7 | 9 784.6 | 9 634.7 |
|  | участник Финансовое управление Палкинского района | 19 536.0 | 1 321.6 |  |
| Основное мероприятие 1.1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования | исполнитель основного мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | 6 323.7 | 8 449.7 | 8 344.2 |
| Мероприятие Обслуживание газовых сетей и изготовление технической документации | исполнитель мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | 300.0 | 222.5 | 205.2 |
| Мероприятие Осуществление расходов по содержанию имущества | исполнитель мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | 4 000.0 | 594.7 | 593.7 |
| Мероприятие Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения | исполнитель мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | 1 689.0 | 3 407.2 | 3 320.0 |
| Мероприятие Мероприятия по проведению ремонта групповых резервуарных установок сжиженных углеводородных газов | исполнитель мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | 334.7 | 307.6 | 307.6 |
| Мероприятие Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры | исполнитель мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  | 2 305.1 | 2 305.1 |
| Мероприятие Расходы по капитальному ремонту зданий котельных, находящихся на территории района в рамках основного мероприятия | исполнитель мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  | 983.0 | 983.0 |
| Мероприятие Развитие институтов территориального общественного самоуправления на поддержку местных инициатив | исполнитель мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  | 629.6 | 629.6 |
| Основное мероприятие 1.2. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования | исполнитель основного мероприятия Финансовое управление Палкинского района | 19 536.0 | 1 321.6 |  |
| Мероприятие Расходы на подготовку проектов межевания земельных участков, проведение кадастровых работ | исполнитель мероприятия Финансовое управление Палкинского района | 19 536.0 | 1 321.6 |  |
| Основное мероприятие 1.3. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | исполнитель основного мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | 1 237.0 | 1 334.9 | 1 290.5 |
| Мероприятие Расходы по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда | исполнитель мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | 500.0 | 597.9 | 597.9 |
| Мероприятие Расходы на оплату взносов региональному оператору на капитальный ремонт жилого фонда | исполнитель мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | 737.0 | 737.0 | 692.6 |
| Основное мероприятие 1.4. Национальный проект "Жилье и городская среда" | исполнитель основного мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  |  | 0.0 |
| Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Всего |  |  | 0.0 |
|  | ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  |  | 0.0 |
|  | участник Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  |  | 0.0 |
|  | исполнитель основного мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  |  | 0.0 |
|  | Всего | 1 831.0 | 2 330.2 | 2 215.9 |
|  | ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | 266.0 | 313.0 | 266.0 |
|  | участник Администрация Палкинского района |  | 952.2 | 952.2 |
|  | участник Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | 266.0 | 313.0 | 266.0 |
|  | участник Финансовое управление Палкинского района | 1 565.0 | 1 065.0 | 997.7 |
|  | исполнитель основного мероприятия Администрация Палкинского района |  | 952.2 | 952.2 |
|  | исполнитель мероприятия Администрация Палкинского района |  | 952.2 | 952.2 |
| Основное мероприятие 3.2. Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования | исполнитель основного мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3. Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования | исполнитель основного мероприятия Финансовое управление Палкинского района | 1 565.0 | 1 065.0 | 997.7 |
| Мероприятие Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию несанкционированного размещения отходов в муниципальном образовании | исполнитель мероприятия Финансовое управление Палкинского района | 128.8 | 128.8 | 87.4 |
| Мероприятие Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на озеленение и благоустройство территорий | исполнитель мероприятия Финансовое управление Палкинского района | 32.2 | 32.2 | 6.3 |
| Мероприятие Благоустройство воинских захоронений, памятников | исполнитель мероприятия Финансовое управление Палкинского района | 404.0 | 404.0 | 404.0 |
| Мероприятие Предоставление субсидии сельским поселениям из бюджета муниципального района на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив | исполнитель мероприятия Финансовое управление Палкинского района | 1 000.0 | 500.0 | 500.0 |
| Основное мероприятие 3.4. Мероприятия по рекультивации объектов размещения отходов | исполнитель основного мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  |  | 0.0 |
| Основное мероприятие 3.5. Отлов и содержание безнадзорных животных (собак) без владельцев на территории Палкинского района | исполнитель основного мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | 266.0 | 313.0 | 266.0 |
| Мероприятие Расходы на организацию мероприятий по отлову безнадзорных животных (собак)без владельцев на территории Палкинского района | исполнитель мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | 266.0 | 313.0 | 266.0 |

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор, участники, исполнители | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Палкинский район" на 2021-2027 годы | всего, в том числе: | 21 883.0 | 143 506.6 | 136 187.0 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Палкинского района |  |  |  |
|  | соисполнитель Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | 21 883.0 | 143 506.6 | 136 187.0 |
|  | участник Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | 21 883.0 | 143 506.6 | 136 187.0 |
|  | участник Финансовое управление Палкинского района |  |  |  |
| Подпрограмма 1. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании | Всего | 21 883.0 | 143 506.6 | 136 187.0 |
|  | ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | 21 883.0 | 143 506.6 | 136 187.0 |
|  | участник Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | 21 883.0 | 143 506.6 | 136 187.0 |
|  | участник Финансовое управление Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании | исполнитель основного мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | 14 650.0 | 15 854.3 | 14 853.7 |
| Мероприятие Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения МО | исполнитель мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | 14 650.0 | 15 854.3 | 14 853.7 |
| Основное мероприятие 1.2. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании | исполнитель основного мероприятия Финансовое управление Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | исполнитель основного мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | 7 233.0 | 127 652.3 | 121 333.3 |
| Мероприятие Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | исполнитель мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | 7 233.0 | 126 375.7 | 120 120.0 |
| Мероприятие Софинансирование расходов для осуществления дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | исполнитель мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  | 1 276.6 | 1 213.3 |
| Основное мероприятие 1.4. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" | исполнитель основного мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  |  |  |
| Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения | Всего |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  |  |  |
|  | участник Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  |  |  |
|  | участник Финансовое управление Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Повышение безопасности дорожного движения и обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества | исполнитель основного мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. Повышение безопасности дорожного движения и обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества | исполнитель основного мероприятия Финансовое управление Палкинского района |  |  |  |
| Подпрограмма 3. Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования | Всего |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  |  |  |
|  | участник Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования. | исполнитель основного мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района |  |  |  |

| № | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий объем финансирования |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | Бюджет МО |  |  |  | Иные источники |  |  |
|  |  |  | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | ФактФакт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | Факт | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Палкинский район» |  | 1787882,88 | 1787882,88 | 1787882,88 | 0 | 1768234,0 | 1768234,0 | 1768234,0 |  | 17861,0 | 17861,0 | 17861,0 | 0 | 1787,88 | 1787,88 | 1787,88 | 0,,0 |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 Благоустройство дворовых территорий МО «Палкинский район». |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 Благоустройство муниципальных территорий общего пользования МО «Палкинский район» | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района | 1787882,88 | 1787882,88 | 1787882,88 | 0 | 1768234,0 | 1768234,0 | 1768234,0 |  | 17861,0 | 17861,0 | 17861,0 | 0 | 1787,88 | 1787,88 | 1787,88 | 0,,0 |  |  |  |

| № | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий объем финансирования |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | Бюджет МО |  |  |  | Иные источники |  |  |
|  |  |  | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | Факт | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | Муниципальная программа Палкинского района Псковской области «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Палкинский район» на 2021-2027 годы» | Администрация Палкинского района Управление образования Финансовое управление | 162674620,14 | 162674620,14 | 157433278,01 | 5241342,13 | 30493354,86 | 30493354,96 | 26225478,19 | 4267876,67 | 82819822,12 | 28219822,12 | 82476261,75 | 343560,37 | 49361443,16 | 49361443,16 | 48731538,07 | 629905,09 |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» | Управление образования Финансовое управление | 159914593,14 | 159914593,14 | 154673392,18 | 5241200,96 | 29372047,86 | 29372047,86 | 25104171,19 | 4267876,67 | 82197822,12 | 82197822,12 | 81854261,75 | 343560,37 | 48344723,16 | 48344723,16 | 47714959,24 | 629763,92 |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Дошкольное образование» | Управление образования Финансовое управление | 29000588 | 29000588 | 28835432,07 | 165155,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18414588 | 18414588 | 18311120 | 103468 | 10586000 | 10586000 | 10524312,07 | 61687,93 |  |  |  |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Финансовое управление | 10586000 | 10586000 | 10524312,07 | 61687,93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10586000 | 10586000 | 10524312,07 | 61687,93 |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие «Расходы местного бюджета на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулёзной интоксикацией, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» | Финансовое управление | 523000 | 523000 | 482000 | 41000 |  |  |  |  | 523000 | 523000 | 482000 | 41000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие «Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях» | Финансовое управление | 15883400 | 14883400 | 15883400 | 0 |  |  |  |  | 15883400 | 14883400 | 15883400 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие «Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» | Финансовое управление | 153188 | 153188 | 138720 | 14468 |  |  |  |  | 153188 | 153188 | 138720 | 14468 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие «Расходы на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений по муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждениям» | Финансовое управление | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Мероприятие «Расходы на воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных учреждениях по муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждениям» | Финансовое управление | 247000 | 247000 | 247000 | 0 |  |  |  |  | 247000 | 247000 | 247000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Мероприятие «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования» | Управление образования | 1408000 | 1408000 | 1360000 | 48000 |  |  |  |  | 1408000 | 1408000 | 1360000 | 48000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 «Общее образование» | Управление образования Финансовое управление | 119753903,46 | 119753903,46 | 114765303,46 | 4988600 | 28463178,18 | 28463178,18 | 24195301,51 | 4267876,67 | 63613022,12 | 63613022,12 | 63379856,75 | 233165,37 | 27677703,16 | 27677703,16 | 27190145,20 | 487557,96 |  |  |  |
| 1.2.1. | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам | Финансовое управление | 26545403,16 | 26545403,16 | 26057845,20 | 487557,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26545403,16 | 26545403,16 | 26057845,20 | 487557,96 |  |  |  |
| 1.2.2. | Расходы на модернизацию (ремонтные работы, приобретение оборудования) сети муниципальных учреждений образования в рамках основного мероприятия "Общее образование" | Управление образования | 300000 | 300000 | 300000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300000 | 300000 | 300000 | 0 |  |  |  |
| 1.2.3 | Расходы местного бюджета на оснащение наглядными материалами и обустройство кабинетов ОБЖ муниципальных учреждений образования в рамках основного мероприятия "Общее образование" | Финансовое управление | 832300 | 832300 | 832300 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 832300 | 832300 | 832300 | 0 |  |  |  |
| 1.2.4 | Мероприятие «Мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях» | Финансовое управление | 2539000 | 2539000 | 2411205 | 127795 |  |  |  |  | 2539000 | 2539000 | 2411205 | 127795 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Мероприятие « Содействие развитию дошкольного и общего образования Псковской области с использованием современных механизмов и технологий в рамках основного мероприятия "Общее образование"» | Финансовое управление | 1869870,20 | 1869870,20 | 1869870,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1869870,20 | 1869870,20 | 1869870,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Мероприятие «Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях» | Финансовое управление | 57206452 | 57206452 | 57206452 | 0 |  |  |  |  | 57206452 | 57206452 | 57206452 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Мероприятие «Расходы на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений» | Финансовое управление | 491000 | 491000 | 491000 | 0 |  |  |  |  | 491000 | 491000 | 491000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Мероприятие «Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа» | Финансовое управление | 629600 | 629600 | 612330,90 | 17269,10 |  |  |  |  | 629600 | 629600 | 612330,90 | 17269,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Расходы на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений по муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям в рамках основного мероприятия "Общее образование" | Финансовое управление | 240000 | 240000 | 240000 | 0 |  |  |  |  | 240000 | 240000 | 240000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Выплата компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного, общего и среднего общего образования в рамках основного мероприятия "Общее образование" | Финансовое управление | 505000 | 505000 | 421723,09 | 83276,92 |  |  |  |  | 505000 | 505000 | 421723,09 | 83276,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Расходы местного бюджета на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия "Общее образование" | Финансовое управление | 104160 | 104160 | 91140 | 13020 | 104160 | 104160 | 91140 | 13020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 | Расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, в рамках основного мероприятия "Общее образование" | Финансовое управление | 7533900 | 7533900 | 7525315,67 | 8584,33 | 7533900 | 7533900 | 7525315,67 | 8584,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13 | Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях , в рамках основного мероприятия"Общее образование" | Финансовое управление | 2825252,53 | 2825252,53 | 2728135,58 | 97116,95 | 2825252,53 | 2825252,53 | 2728135,58 | 97116,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14 | Софинансирование расходов по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках основного мероприятия "Общее образование" | Финансовое управление | 40000 | 40000 | 36520 | 3480 |  |  |  |  | 40000 | 40000 | 36520 | 3480 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.15 | Расходы местного бюджета на предоставление субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках основного мероприятия "Общее образование" | Финансовое управление | 18091965,57 | 18091965,57 | 13942810,18 | 4149155,39 | 17999865,65 | 17999865,65 | 13850710,26 | 4149155,39 | 92099,92 | 92099,92 | 92099,92 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 «Дополнительное образование» | Финансовое управление | 10220182 | 102201825 | 10132736,97 | 87445,03 |  |  |  |  | 170212 | 170212 | 163285 | 6927 | 9909970 | 9909970 | 9829451,97 | 80518,03 |  |  |  |
| 1.3.1. | Предоставление дополнительного образования детей | Финансовое управление | 9909970 | 9909970 | 9829451,97 | 80518,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9909970 | 9909970 | 9829451,97 | 80518,03 |  |  |  |
| 1.3.2 | Мероприятие «Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа» | Финансовое управление | 170212 | 170212 | 163285 | 6927 |  |  |  |  | 170212 | 170212 | 163285 | 6927 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4 «Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время» | Финансовое управление | 31050 | 31050 | 31050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31050 | 31050 | 31050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5"Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | Финансовое управление | 908869,68 | 908869,68 | 908869,68 | 0 | 908869,68 | 908869,68 | 908869,68 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Молодое поколение» | Администрация Палкинского района | 141720 | 141720 | 141720 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 141720 | 141720 | 141720 | 0 |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Молодежь» | Администрация Палкинского района | 141720 | 141720 | 141720 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 141720 | 141720 | 141720 | 0 |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие «Поощрение одаренных выпускников общеобразовательных учреждений» | Администрация Палкинского района | 124720 | 124720 | 124720 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 124720 | 124720 | 124720 | 0 |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие системы защиты прав детей» | Администрация Палкинского района | 1664307 | 1664307 | 1664307 | 0 | 1121307 | 1121307 | 1121307 | 0 | 543000 | 543000 | 543000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» | Администрация Палкинского района | 1121307 | 1121307 | 1121307 | 0 | 1121307 | 1121307 | 1121307 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | Администрация Палкинского района | 1121307 | 1121307 | 1121307 | 0 | 1121307 | 1121307 | 1121307 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 «Образование и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Администрация Палкинского района | 543000 | 543000 | 543000 | 0 |  |  |  |  | 543000 | 543000 | 543000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятие «Расходы на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Администрация Палкинского района | 543000 | 543000 | 543000 | 0 |  |  |  |  | 543000 | 543000 | 543000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Развитие физической культуры и спорта» | Управление образования | 954000 | 954000 | 954000 | 0 |  |  |  |  | 79000 | 79000 | 79000 | 0 | 875000 | 875000 | 875000 | 0 |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 «Развитие физической культуры и спорта» | Управление образования | 954000 | 954000 | 954000 | 0 |  |  |  |  | 79000 | 79000 | 79000 | 0 | 875000 | 875000 | 875000 | 0 |  |  |  |
| 4.1.1 | Мероприятие в области физической культуры и спорта | Управление образования | 874202 | 874202 | 874202 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 874202 | 874202 | 874202 | 0 |  |  |  |
| 4.1.2 | Мероприятие «Расходы на обеспечение мер, направленных на привлечение жителей области к регулярным занятиям физической культурой и спортом» | Управление образования | 79798 | 79798 | 79798 | 0 |  |  |  |  | 79000 | 79000 | 79000 | 0 | 798 | 798 | 798 | 0 |  |  |  |

| № | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий объем финансирования |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | Бюджет МО |  |  |  | Иные источники |  |  |
|  |  |  | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | Факт | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | Муниципальная программа « Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Палкинский район» на 2021 -2027 годы» | - Администрация Палкинского района; - Финансовое управление Администрации района; -отдел ГО и ЧС, МП; -городское и сельские поселения; -учреждения образования и культуры района. -Общественные организации района; -ГБУЗ «Псковская межрайонная больница» филиал «Палкино»; - Пограничное отделение (погз) в д. Горбунова Гора Отдела (погк) г. Пыталово Пограничного управления ФСБ России по Псковской области (далее – пограничное Отделение); - Филиал по Палкинскому району ФСК УИИ; -Отделение полиции по Палкинскому району МО МВД России «Печорский». | 1 398 312,59 | 1 398 312,59 | 1 338 382,97 | 1% | - | - | - | - | 492 870,00, | 492 870,00, | 439 373,88 | 11%- | 905442,59 | 905442,59 | 899009,09 | 1% | - | - | - |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и гражданская оборона на территории муниципального образования «Палкинский район» | - Администрация Палкинского района; - Отдел ГО и ЧС, МП; - Финансовое управление Администрации Палкинского района - Городское и сельские поселения; - Учреждения образования и культуры района; - Учреждения и организации района | 21105,26 | 21105,26 | 0,00 | 100% |  | - | - | - | 21000,00 | 21000,00 | 0,00 | 100%- | 1 105,26 | 1 105,26 | 0,00 | 100% | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  | 21105,26 | 21105,26 | 0,00 | 100% |  | - | - | - | 21000,00 | 21000,00 | 0,00 | 100%- | 1 105,26 | 1 105,26 | 0,00 | 100% | - | - | - |
| 1.1.1. | Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образованиях в рамках основного мероприятия «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  | 21105,26 | 21105,26 | 0,00 | 100% |  | - | - | - | 21000,00 | 21000,00 | 0,00 | 100%- | 1 105,26 | 1 105,26 | 0,00 | 100% | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и пограничная безопасность на территории муниципального образования «Палкинский район». | - Администрация Палкинского района; - Финансовое управление Администрации Палкинского района; - Городское и сельские поселения; -Учреждения образования и культуры района; - Общественные организации района; - Пограничное отделение (погз) в д. Горбунова Гора Отдела (погк) г. Пыталово Пограничного управления ФСБ России по Псковской области; - Отделение полиции по Палкинскому району МО МВД России «Печорский» ; - Филиал по Палкинскому району ФКУ УИИ. | 1 371207,33 | 1 371207,33 | 1 333382,97 | 3% | - | - | - | - | 492 870,00 | 492 870,00 | 439 373,88 | 10% | 905 442,59 | 905 442,59 | 899 009,09 | 0% | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие: «Профилактика терроризма и пограничная безопасность на территории МО «Палкинский район» |  | 1 371207,33 | 1 371207,33 | 1 333382,97 | 3% | - | - | - | - | 492 870,00 | 492 870,00 | 439 373,88 | 10% | 905 442,59 | 905 442,59 | 899 009,09 | 0% | - | - | - |
| 2.1.1. | Приобретение и установка средств защиты в целях противодействия терроризма в рамках основного мероприятия «Профилактика терроризма» |  | 889 570,97 | 889 570,97 | 889 570,97 | 0% |  |  |  |  |  |  |  | -- | 889 570,97 | 889 570,97 | 889 570,97 | 0% | - | - | - |
| 2.1.2. | Мероприятие «Разработка комплекса мер социальной поддержки гражданам, участвующих в составе ДНД в защите Государственной границы» |  | 360 000,00 | 360 000,00 | 359 865,00 | -- | - | - | - | -- | 360 000,00 | 360 000,00 | 359 865,00 | - |  |  |  | - | - | - | - |
| 2.1.3. | Развитие и совершенствование института добровольных народных дружин в рамках мероприятия «Профилактика терроризма» |  | 111870,00 | 111870,00 | 79508,88 | 29% | - | - | - | - | 111870,00 | 111870,00 | 79508,88 | 29% |  |  |  |  | - | - | - |
| 2.1.4 | Мероприятия по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности в рамках основного мероприятия |  | 5000,0 | 5000,0 | 0,00 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000,0 | 5000,0 | 0,00 | 0% | - | - | - |
| 2.1.5 | Реализация мероприятий по социальной поддержке граждан, участвующих в составе ДНД в защите Государственной границы |  | 4766,36 | 4766,36 | 4438,12 | 7% | - | - | - | - | - | - | - | - | 4766,36 | 4766,36 | 4438,12 | 7% | - | - |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования «Палкинский район» | -Администрация Палкинского района; -Финансовое управление Администрации Палкинского района; -Учреждения образования , культуры и здравоохранения района; -Учреждения и организации района; -Отделение полиции по Палкинскому району МО МВД России «Печорский». | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0%- | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0%- | - | - | - |
|  | Основное мероприятие: «Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования «Палкинский район» |  | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0%- | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0%- | - | - | - |
|  | Мероприятия по осуществлению пропаганды и антинаркотического просвещения в рамках мероприятия «Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования» |  | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0%- | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0%- | - | - | - |

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор, участники, исполнители | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Палкинский район" на 2021-2027 годы | всего, в том числе: | 37 686.1 | 42 744.5 | 41 892.3 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Палкинского района | 22 321.4 | 27 550.5 | 26 944.6 |
|  | соисполнитель Администрация Палкинского района | 22 321.4 | 27 550.5 | 26 944.6 |
|  | соисполнитель Финансовое управление Палкинского района | 4 769.4 | 4 770.3 | 4 762.8 |
|  | участник Администрация Палкинского района | 22 321.4 | 27 550.5 | 26 944.6 |
|  | участник Контрольно-счётное управление | 742.1 | 775.2 | 772.5 |
|  | участник Управление делами Администрации Палкинского района |  |  | 0.0 |
|  | участник Управление образования Палкинского района | 3 357.5 | 3 457.9 | 3 406.0 |
|  | участник Финансовое управление Палкинского района | 11 265.1 | 10 960.9 | 10 769.2 |
| Подпрограмма 1. Обеспечение функционирования администрации муниципального образования | Всего | 30 583.7 | 34 865.3 | 34 023.4 |
|  | ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) Администрация Палкинского района | 20 058.4 | 24 576.5 | 23 973.4 |
|  | участник Администрация Палкинского района | 20 058.4 | 24 576.5 | 23 973.4 |
|  | участник Контрольно-счётное управление | 742.1 | 775.2 | 772.5 |
|  | участник Управление образования Палкинского района | 3 357.5 | 3 457.9 | 3 406.0 |
|  | участник Финансовое управление Палкинского района | 6 425.7 | 6 055.7 | 5 871.5 |
| Основное мероприятие 1.1. Функционирование администрации муниципального образования | исполнитель основного мероприятия Администрация Палкинского района | 20 058.4 | 24 576.5 | 23 973.4 |
| Мероприятие Оплата труда муниципальных служащих, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение администрации города, работников, занятых обслуживанием администрации муниципального образования | исполнитель мероприятия Администрация Палкинского района | 19 952.9 | 24 134.0 | 23 865.9 |
| Мероприятие Расходы на поддержку Ассоциации муниципальных образований и иных некоммерческих организаций | исполнитель мероприятия Администрация Палкинского района | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
| Мероприятие Расходы на исполнение государственных полномочий по сбору информации для ведение регистра МНПА | исполнитель мероприятия Администрация Палкинского района | 63.0 | 65.0 | 65.0 |
| Мероприятие Расходы на проведение мероприятий связанных с осуществлением прочих общегосударственных вопросов | исполнитель мероприятия Администрация Палкинского района | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Мероприятие Осуществление строительного контроля по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности | исполнитель мероприятия Администрация Палкинского района |  | 335.0 | 0.0 |
| Основное мероприятие 1.2. Функционирование администрации муниципального образования | исполнитель основного мероприятия Контрольно-счётное управление | 742.1 | 775.2 | 772.5 |
| Мероприятие Оплата труда муниципальных служащих, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение администрации города, работников, занятых обслуживанием администрации муниципального образования | исполнитель мероприятия Контрольно-счётное управление | 742.1 | 775.2 | 772.5 |
| Основное мероприятие 1.3. Функционирование администрации муниципального образования | исполнитель основного мероприятия Управление образования Палкинского района | 3 357.5 | 3 457.9 | 3 406.0 |
| Мероприятие Оплата труда муниципальных служащих, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение администрации города, работников, занятых обслуживанием администрации муниципального образования | исполнитель мероприятия Управление образования Палкинского района | 3 357.5 | 3 457.9 | 3 406.0 |
| Основное мероприятие 1.4. Функционирование администрации муниципального образования | исполнитель основного мероприятия Финансовое управление Палкинского района | 6 425.7 | 6 055.7 | 5 871.5 |
| Мероприятие Доплаты к пенсиям муниципальным служащим | исполнитель мероприятия Финансовое управление Палкинского района | 1 259.0 | 1 119.0 | 1 114.6 |
| Мероприятие Выплата доплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Пскова, и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года | исполнитель мероприятия Финансовое управление Палкинского района | 44.4 | 44.4 | 44.4 |
| Мероприятие Оплата труда муниципальных служащих, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение администрации города, работников, занятых обслуживанием администрации муниципального образования | исполнитель мероприятия Финансовое управление Палкинского района | 5 122.3 | 4 892.3 | 4 712.5 |
| Подпрограмма 2. Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции | Всего | 2 153.0 | 2 766.5 | 2 765.5 |
|  | ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) Администрация Палкинского района | 2 153.0 | 2 766.5 | 2 765.5 |
|  | участник Администрация Палкинского района | 2 153.0 | 2 766.5 | 2 765.5 |
|  | участник Управление делами Администрации Палкинского района |  |  | 0.0 |
| Основное мероприятие 2.1. Подготовка и принятие правовых актов, направленных на противодействие коррупции | исполнитель основного мероприятия Управление делами Администрации Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. Проведение экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов на предмет исключения содержания коррупциогенных факторов | исполнитель основного мероприятия Управление делами Администрации Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. Обобщение и анализ отчетов о рассмотрении вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными не нормативных правовых актов, незаконных решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления района, их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений | исполнитель основного мероприятия Управление делами Администрации Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. Проведение мониторинга правоприменения муниципальных правовых актов | исполнитель основного мероприятия Администрация Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5. Размещение на официальном сайте Администрации Палкинского района проектов нормативных правовых актов в целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы институтами гражданского общества и гражданами | исполнитель основного мероприятия Управление делами Администрации Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.6. Разработка и внедрение административных регламентов исполнения структурными подразделениями, отраслевыми органами, подведомственными им учреждениями муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, приведение в соответствие законодательству действующих административных регламентов | исполнитель основного мероприятия Администрация Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.7. Изучение практики реализации мероприятий по противодействию коррупции в структурных подразделениях, отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального образования, подведомственных учреждениях | исполнитель основного мероприятия Управление делами Администрации Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.8. Проведение оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации муниципальными служащими своих функций | исполнитель основного мероприятия Администрация Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.9. Обеспечение объективного и полного рассмотрения обращений граждан, поступивших в ходе проведения личных приемов, почтой, в электронном виде, а также на "телефоны доверия" | исполнитель основного мероприятия Управление делами Администрации Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.10. Осуществление контроля за предоставлением соответствующих сведений гражданами, претендующими на замещение вакантных должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, лицами, замещающими муниципальные должности, лицами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, руководителями муниципальных учреждений | исполнитель основного мероприятия Управление делами Администрации Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.11. Проведение проверок достоверности и полноты соответствующих сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение вакантных должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, лицами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, руководителями муниципальных учреждений | исполнитель основного мероприятия Управление делами Администрации Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.12. Обеспечение информирования муниципальных служащих по основным положениям антикоррупционного законодательства | исполнитель основного мероприятия Управление делами Администрации Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.13. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих на официальном сайте Администрации Палкинского района | исполнитель основного мероприятия Управление делами Администрации Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.14. Подготовка памяток по вопросам антикоррупционного поведения муниципальных служащих | исполнитель основного мероприятия Управление делами Администрации Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.15. Организация проведения бесед с должностными лицами о недопущении поведения, воспринимающегося как согласие принять взятку или как просьбу о даче взятки | исполнитель основного мероприятия Управление делами Администрации Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.16. Организация методической помощи органам местного самоуправления по вопросам реализации кадровой политики на муниципальной службе, в том числе по работе комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | исполнитель основного мероприятия Управление делами Администрации Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.17. Организация и обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | исполнитель основного мероприятия Управление делами Администрации Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.18. Проведение мониторинга деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе | исполнитель основного мероприятия Управление делами Администрации Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.19. Проведение мониторинга коррупционных правонарушений, совершенных муниципальными служащими, в том числе в целях установления степени (уровня) коррумпированности органов | исполнитель основного мероприятия Управление делами Администрации Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.20. Ведение системы учета банка данных коррупционных правонарушений, в том числе коррупционных преступлений | исполнитель основного мероприятия Управление делами Администрации Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.21. Проведение мероприятий по выявлению случаев возникновения конфликтов интересов, одной из сторон которого являются муниципальные служащие, и принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, в том числе путем проведения:а) учета и регистрации всей поступающей в орган информации о фактах возможного конфликта интересов;б) анализа поступающей в орган информации не только по существу поставленных вопросов, но и в части возможного обнаружения фактов конфликта интересов, одной стороной которого является муниципальный служащий органа;в) первичного анализа информации, указанной в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;г) разъяснительной работы, бесед;д) другими способами с учетом поставленных задач | исполнитель основного мероприятия Управление делами Администрации Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.22. Проведение проверки по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарка, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, применение соответствующих мер юридической ответственности | исполнитель основного мероприятия Управление делами Администрации Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.23. Своевременное рассмотрение комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов вопросов соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению, требований по урегулированию конфликта интересов, вопросов о непредставлении муниципальными служащими либо представлении недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | исполнитель основного мероприятия Управление делами Администрации Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.24. Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг | исполнитель основного мероприятия Управление делами Администрации Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.25. Реализация мер по формированию и подготовке резерва управленческих кадров муниципального образования "Палкинский район" | исполнитель основного мероприятия Управление делами Администрации Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.26. Поощрение лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения на территории Палкинского района | исполнитель основного мероприятия Управление делами Администрации Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.27. Информирование с использованием официального сайта муниципального образования и районных средств массовой информации населения о деятельности органов местного самоуправления, о ходе реализации мероприятий программы, о фактах привлечения к ответственности муниципальных служащих муниципального образования за правонарушения, связанные с проявлением коррупции | исполнитель основного мероприятия Управление делами Администрации Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.28. Публикация в средствах массовой информации нормативно-правовых актов, тематических статей антикоррупционной направленности, статей с рекомендациями о действиях граждан в случае нарушения их законных интересов со стороны должностных лиц и муниципальных служащих муниципального образования "Палкинский район" и иной информации | исполнитель основного мероприятия Управление делами Администрации Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.29. Организация и проведение просветительских мероприятий (классных часов) среди учащихся муниципальных образовательных учреждений по вопросам профилактики и борьбы с коррупцией | исполнитель основного мероприятия Администрация Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.30. Обеспечение работы постоянно действующего "телефона доверия" в целях обращения граждан о проявлениях коррупции и мониторинга фактов коррупции | исполнитель основного мероприятия Управление делами Администрации Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.31. Информирование граждан о мерах по минимизации проявлений "бытовой коррупции", в том числе в сфере предоставления коммунальных услуг | исполнитель основного мероприятия Управление делами Администрации Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.32. Пропаганда выгодности и успешности предпринимательской деятельности, осуществляющейся в рамках правового поля | исполнитель основного мероприятия Администрация Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.33. Обеспечение проведения электронных аукционов по муниципальным заказам | исполнитель основного мероприятия Администрация Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.34. Организация информирования всех заинтересованных лиц о правилах участия в конкурсных и иных процедурах размещения муниципального заказа с помощью официального сайта и консультаций | исполнитель основного мероприятия Администрация Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.35. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам преодоления административных и организационных барьеров | исполнитель основного мероприятия Администрация Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.36. Осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере размещения заказов для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений района | исполнитель основного мероприятия Администрация Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.37. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | исполнитель основного мероприятия Администрация Палкинского района | 2.0 | 1.9 | 1.9 |
| Мероприятие Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | исполнитель мероприятия Администрация Палкинского района | 2.0 | 1.9 | 1.9 |
| Основное мероприятие 2.38. Исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | исполнитель основного мероприятия Администрация Палкинского района | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| Мероприятие Исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | исполнитель мероприятия Администрация Палкинского района | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| Основное мероприятие 2.39. Содержание единой дежурно-диспетчерской службы | исполнитель основного мероприятия Администрация Палкинского района | 2 150.0 | 2 763.6 | 2 763.6 |
| Мероприятие Содержание единой дежурно-диспетчерской службы | исполнитель мероприятия Администрация Палкинского района | 2 150.0 | 2 763.6 | 2 763.6 |
| Основное мероприятие 2.40. Ежегодные повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | исполнитель основного мероприятия Администрация Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.41. Ежегодные повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | исполнитель основного мероприятия Управление делами Администрации Палкинского района |  |  | 0.0 |
| Основное мероприятие 2.42. Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции | исполнитель основного мероприятия Администрация Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.43. Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции | исполнитель основного мероприятия Управление делами Администрации Палкинского района |  |  | 0.0 |
| Основное мероприятие 2.44. Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц,замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | исполнитель основного мероприятия Администрация Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.45. Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц,замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | исполнитель основного мероприятия Управление делами Администрации Палкинского района |  |  |  |
| Подпрограмма 3. Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом | Всего | 4 769.4 | 4 770.3 | 4 762.8 |
|  | ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) Финансовое управление Палкинского района | 4 769.4 | 4 770.3 | 4 762.8 |
|  | участник Финансовое управление Палкинского района | 4 769.4 | 4 770.3 | 4 762.8 |
| Основное мероприятие 3.1. Совершенствование и развитие бюджетного процесса | исполнитель основного мероприятия Финансовое управление Палкинского района | 4 132.4 | 4 132.4 | 4 132.4 |
| Мероприятие Формирование районных фондов финансовой поддержки бюджетов поселений | исполнитель мероприятия Финансовое управление Палкинского района | 3 205.4 | 3 205.4 | 3 205.4 |
| Мероприятие разработка правового, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса | исполнитель мероприятия Финансовое управление Палкинского района | 927.0 | 927.0 | 927.0 |
| Основное мероприятие 3.2. Управление муниципальным долгом | исполнитель основного мероприятия Финансовое управление Палкинского района |  |  | 0.0 |
| Основное мероприятие 3.3. Усиление роли финансового контроля в управлении бюджетным процессом | исполнитель основного мероприятия Финансовое управление Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4. Реализация переданных государственных полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | исполнитель основного мероприятия Финансовое управление Палкинского района | 637.0 | 637.9 | 630.4 |
| Мероприятие Предоставление субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | исполнитель мероприятия Финансовое управление Палкинского района | 637.0 | 637.9 | 630.4 |
| Подпрограмма 4. Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании | Всего | 180.0 | 342.4 | 340.6 |
|  | ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) Администрация Палкинского района | 110.0 | 207.5 | 205.7 |
|  | участник Администрация Палкинского района | 110.0 | 207.5 | 205.7 |
|  | участник Финансовое управление Палкинского района | 70.0 | 134.9 | 134.9 |
| Основное мероприятие 4.1. Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании | исполнитель основного мероприятия Администрация Палкинского района | 110.0 | 207.5 | 205.7 |
| Мероприятие Осуществление единовременной выплаты гражданам РФ, постоянно проживающим на территории муниципального образования в связи с празднованием очередной годовщины Победы | исполнитель мероприятия Администрация Палкинского района | 30.0 | 47.5 | 47.5 |
| Мероприятие Содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества | исполнитель мероприятия Администрация Палкинского района | 65.0 | 155.0 | 153.2 |
| Мероприятие Мероприятия активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | исполнитель мероприятия Администрация Палкинского района | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| Мероприятие Осуществление единовременной выплаты "Почётному гражданину района" | исполнитель мероприятия Администрация Палкинского района | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Основное мероприятие 4.2. Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании | исполнитель основного мероприятия Финансовое управление Палкинского района | 70.0 | 134.9 | 134.9 |
| Мероприятие Мероприятия активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | исполнитель мероприятия Финансовое управление Палкинского района | 70.0 | 69.9 | 69.9 |
| Мероприятие Осуществление единовременной выплаты гражданам РФ, постоянно проживающим на территории муниципального образования в связи с празднованием очередной годовщины Победы | исполнитель мероприятия Финансовое управление Палкинского района |  | 65.0 | 65.0 |
| Основное мероприятие 4.3. Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий | исполнитель основного мероприятия Администрация Палкинского района |  |  | 0.0 |

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор, участники, исполнители | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа Развитие культуры в муниципальном образовании "Палкинский район" на 2021-2027 годы | всего, в том числе: | 15 368.0 | 18 528.5 | 18 398.5 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы Финансовое управление Палкинского района | 15 363.0 | 18 523.5 | 18 393.5 |
|  | соисполнитель Финансовое управление Палкинского района | 15 363.0 | 18 523.5 | 18 393.5 |
|  | участник Администрация Палкинского района | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|  | участник Финансовое управление Палкинского района | 15 363.0 | 18 523.5 | 18 393.5 |
| Подпрограмма 1. Развитие культуры | Всего | 15 368.0 | 18 528.5 | 18 398.5 |
|  | ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) Финансовое управление Палкинского района | 15 363.0 | 18 523.5 | 18 393.5 |
|  | участник Администрация Палкинского района | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|  | участник Финансовое управление Палкинского района | 15 363.0 | 18 523.5 | 18 393.5 |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие библиотечного дела | исполнитель основного мероприятия Финансовое управление Палкинского района | 6 323.0 | 7 297.6 | 7 209.1 |
| Мероприятие Расходы на мероприятия программы в рамках основного мероприятия "Развитие библиотечного дела" | исполнитель мероприятия Финансовое управление Палкинского района | 6 323.0 | 6 967.6 | 6 879.1 |
| Мероприятие Расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования "Развитие библиотечного дела" | исполнитель мероприятия Финансовое управление Палкинского района |  | 330.0 | 330.0 |
| Основное мероприятие 1.2. Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения | исполнитель основного мероприятия Администрация Палкинского района | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Мероприятие Расходы на поддержку добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации соцкультурных проектов, в сельской местности | исполнитель мероприятия Администрация Палкинского района | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Основное мероприятие 1.3. Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения | исполнитель основного мероприятия Финансовое управление Палкинского района | 9 040.0 | 11 123.9 | 11 082.4 |
| Мероприятие Проведение районных мероприятий в рамках основного мероприятия "Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения" | исполнитель мероприятия Финансовое управление Палкинского района | 9 040.0 | 10 498.5 | 10 457.0 |
| Мероприятие Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив в учреждениях культуры | исполнитель мероприятия Финансовое управление Палкинского района |  | 625.4 | 625.4 |
| Основное мероприятие 1.4. Государственная поддержка культуры в рамках федерального проекта "Культурная среда | исполнитель основного мероприятия Администрация Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. Государственная поддержка культуры в рамках федерального проекта "Культурная среда | исполнитель основного мероприятия Финансовое управление Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6. Творческие люди | исполнитель основного мероприятия Администрация Палкинского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7. Творческие люди | исполнитель основного мероприятия Финансовое управление Палкинского района |  | 102.0 | 102.0 |
| Мероприятие Государственная поддержка отрасли культуры в проекте "Творческие люди" | исполнитель мероприятия Финансовое управление Палкинского района |  | 102.0 | 102.0 |

Таблица 3

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 31 декабря 2024 года

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, обеспечивающей подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |
|  | Муниципальная программа Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования "Палкинский район" на 2021-2027 годы | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 756.81 | 55.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 50.00 | 50.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 706.81 | 5.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Палкинского района | всего | 324.08 | 324.08 |
|  |  |  | Областной бюджет | 324.08 | 324.08 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Подпрограмма Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 55.00 | 55.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 50.00 | 50.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 5.00 | 5.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 | Основное мероприятие Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1 | Муниципальная поддержка среднего и малого предпринимательства | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая КФХ | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Основное мероприятие Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 55.00 | 55.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 50.00 | 50.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 5.00 | 5.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1 | Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 55.00 | 55.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 50.00 | 50.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 5.00 | 5.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Подпрограмма Развитие приграничного сотрудничества | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 701.81 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 701.81 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Палкинского района | всего | 324.08 | 324.08 |
|  |  |  | Областной бюджет | 324.08 | 324.08 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 | Основное мероприятие Экологическое оздоровление | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Палкинского района | всего | 324.08 | 324.08 |
|  |  |  | Областной бюджет | 324.08 | 324.08 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1 | Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского из средств областного бюджета | Финансовое управление Палкинского района | всего | 324.08 | 324.08 |
|  |  |  | Областной бюджет | 324.08 | 324.08 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2 | Участие в ликвидации очагов сорного растения борщевик "Сосновского" | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | Основное мероприятие Ликвидация лесных пожаров | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.1 | Участие пожарно-спасательных служб в защите лесов и населенных пунктов | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 | Основное мероприятие Зеленые туристические маршруты | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 701.81 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 701.81 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.1 | Расходы на разработку туристических маршрутов для устойчивого | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 701.81 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 701.81 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 |

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, обеспечивающей подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |  |
|  | Муниципальная программа Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования "Палкинский район" на 2021-2027 годы | Администрация Палкинского района | всего | 952.20 | 952.20 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 952.20 | 952.20 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 10 097.60 | 9 900.62 | 98.05 |
|  |  |  | Областной бюджет | 3 387.17 | 3 340.17 | 98.61 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 6 710.43 | 6 560.45 | 97.76 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Палкинского района | всего | 2 386.73 | 997.78 | 41.81 |
|  |  |  | Областной бюджет | 102.02 | 102.02 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1 508.10 | 200.00 | 13.26 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 776.61 | 695.76 | 89.59 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Подпрограмма Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования; | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 9 784.60 | 9 634.62 | 98.47 |
|  |  |  | Областной бюджет | 3 074.17 | 3 074.17 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 6 710.43 | 6 560.45 | 97.76 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Палкинского района | всего | 1 321.67 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1 308.10 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 13.57 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 | Основное мероприятие Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 8 449.69 | 8 344.08 | 98.75 |
|  |  |  | Областной бюджет | 3 074.17 | 3 074.17 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 5 375.52 | 5 269.91 | 98.04 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Палкинского района | всего | 1 321.67 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1 308.10 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 13.57 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1 | Обслуживание газовых сетей и изготовление технической документации | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 222.55 | 205.19 | 92.20 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 222.55 | 205.19 | 92.20 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2 | Осуществление расходов по содержанию имущества | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 594.74 | 593.68 | 99.82 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 594.74 | 593.68 | 99.82 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3 | Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 3 407.20 | 3 320.01 | 97.44 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 3 407.20 | 3 320.01 | 97.44 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4 | Расходы на подготовку проектов межевания земельных участков, проведение кадастровых работ | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Палкинского района | всего | 1 321.67 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1 308.10 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 13.57 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.5 | Мероприятия по проведению ремонта групповых резервуарных установок сжиженных углеводородных газов | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 307.55 | 307.55 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 292.17 | 292.17 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 15.38 | 15.38 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.6 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 2 305.05 | 2 305.05 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 2 282.00 | 2 282.00 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 23.05 | 23.05 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.7 | Расходы по капитальному ремонту зданий котельных, находящихся на территории района в рамках основного мероприятия | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 983.00 | 983.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 983.00 | 983.00 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.8 | Расходы, предоставляемые из бюджета поселений на улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения собственности по заключенным соглашениям | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9 | Развитие институтов территориального общественного самоуправления на поддержку местных инициатив | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 629.60 | 629.60 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 500.00 | 500.00 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 129.60 | 129.60 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Основное мероприятие Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 1 334.91 | 1 290.54 | 96.68 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 1 334.91 | 1 290.54 | 96.68 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1 | Расходы на создание независимой системы отопления и горячего водоснабжения | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Расходы по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 597.91 | 597.91 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 597.91 | 597.91 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2 | Расходы на оплату взносов региональному оператору на капитальный ремонт жилого фонда | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 737.00 | 692.63 | 93.98 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 737.00 | 692.63 | 93.98 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3 | Реализация мероприятий по подготовке документов территориального планирования градостроительного зонирования и документации по планировке территории в сфере ЖКХ | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | Основное мероприятие Национальный проект "Жилье и городская среда" | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1 | Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Подпрограмма Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 | Основное мероприятие Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1 | Установка коллективных приборов учета в МКД | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2 | Софинансирование расходов на приобретение оборудования и материалов для модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в целях подготовки к отопительному сезону | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3 | Мероприятия по проведению ремонта групповых резервуарных установок сжиженных углеводородных газов | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Подпрограмма Благоустройство муниципального образования; | Администрация Палкинского района | всего | 952.20 | 952.20 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 952.20 | 952.20 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 313.00 | 266.00 | 84.98 |
|  |  |  | Областной бюджет | 313.00 | 266.00 | 84.98 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Палкинского района | всего | 1 065.06 | 997.78 | 93.68 |
|  |  |  | Областной бюджет | 102.02 | 102.02 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 200.00 | 200.00 | 100.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 763.04 | 695.76 | 91.18 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1 | Основное мероприятие Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования | Администрация Палкинского района | всего | 952.20 | 952.20 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 952.20 | 952.20 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Палкинского района | всего | 1 065.06 | 997.78 | 93.68 |
|  |  |  | Областной бюджет | 102.02 | 102.02 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 200.00 | 200.00 | 100.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 763.04 | 695.76 | 91.18 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.1 |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.2 | Благоустройство воинских захоронений, памятников | Финансовое управление Палкинского района | всего | 404.06 | 404.06 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 102.02 | 102.02 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 200.00 | 200.00 | 100.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 102.04 | 102.04 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.3 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям из бюджета муниципального района на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отчества | Финансовое управление Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.4 | Предоставление субсидии сельским поселениям из бюджета муниципального района на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив | Финансовое управление Палкинского района | всего | 500.00 | 500.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 500.00 | 500.00 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.5 | Расходы на развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержку проектов местных инициатив на улучшение водоснабжения и водоотведения объектов жизнеобеспечения собственности | Администрация Палкинского района | всего | 952.20 | 952.20 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 952.20 | 952.20 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.6 | Обеспечение мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов | Финансовое управление Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.7 | Обеспечение мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для раздельного накопления твердых коммунальных отходов и установке на них контейнеров | Финансовое управление Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.8 | Расходы на софинансирование мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | Финансовое управление Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.9 | Мероприятия по благоустройству и оснащению детских площадок | Финансовое управление Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.10 | Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию несанкционированного размещения отходов в муниципальном образовании | Финансовое управление Палкинского района | всего | 128.80 | 87.44 | 67.89 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 128.80 | 87.44 | 67.89 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.11 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на озеленение и благоустройство территорий | Финансовое управление Палкинского района | всего | 32.20 | 6.28 | 19.50 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 32.20 | 6.28 | 19.50 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Основное мероприятие Мероприятия по рекультивации объектов размещения отходов | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.1 | Софинансирование мероприятий по рекультивации объектов размещения отходов не включенных в Государственный реестр объектов размещения отходов за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия "Мероприятие по рекультивации объектов размещения отходов" | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3 | Основное мероприятие Отлов и содержание безнадзорных животных (собак) без владельцев на территории Палкинского района | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 313.00 | 266.00 | 84.98 |
|  |  |  | Областной бюджет | 313.00 | 266.00 | 84.98 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.1 | Расходы на организацию мероприятий по отлову безнадзорных животных (собак)без владельцев на территории Палкинского района | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 313.00 | 266.00 | 84.98 |
|  |  |  | Областной бюджет | 313.00 | 266.00 | 84.98 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, обеспечивающей подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |  |
|  | Муниципальная программа Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Палкинский район" на 2021-2027 годы | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 143 506.53 | 136 187.03 | 94.90 |
|  |  |  | Областной бюджет | 126 375.68 | 120 120.00 | 95.05 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 17 130.85 | 16 067.03 | 93.79 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Подпрограмма Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 143 506.53 | 136 187.03 | 94.90 |
|  |  |  | Областной бюджет | 126 375.68 | 120 120.00 | 95.05 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 17 130.85 | 16 067.03 | 93.79 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 | Основное мероприятие Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 15 854.32 | 14 853.70 | 93.69 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 15 854.32 | 14 853.70 | 93.69 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1 |  | Финансовое управление Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2 | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения МО | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 15 854.32 | 14 853.70 | 93.69 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 15 854.32 | 14 853.70 | 93.69 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3 | Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям МКД | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Основное мероприятие Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 127 652.21 | 121 333.33 | 95.05 |
|  |  |  | Областной бюджет | 126 375.68 | 120 120.00 | 95.05 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 1 276.53 | 1 213.33 | 95.05 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов области, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2 | Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 126 375.68 | 120 120.00 | 95.05 |
|  |  |  | Областной бюджет | 126 375.68 | 120 120.00 | 95.05 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3 | Софинансирование расходов для осуществления дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 1 276.53 | 1 213.33 | 95.05 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 1 276.53 | 1 213.33 | 95.05 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | Основное мероприятие Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.2 | Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Подпрограмма Повышение безопасности дорожного движения | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 | Основное мероприятие Повышение безопасности дорожного движения и обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1 |  | Финансовое управление Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2 | Снижение уровня аварийности и травматизма на дорогах района | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Подпрограмма Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1 | Основное мероприятие Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования. | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.1 |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия |  | Единица измерения |  | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Формирование современной городской среды муниципального образования «Палкинский район» на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе: 1787882,88 1787882,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Подпрограмма 1 Благоустройство дворовых территорий МО «Палкинский район». |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2 | Подпрограмма 1 Благоустройство общественных территорий МО «Палкинский район». |  |  |  |  | 1787882,88 | 1787882,88 | 0 |  |

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля организаций дошкольного, общего образования, перешедших на федеральные государственные образовательные стандарты | % | 100 | 100 | 0 |  |
|  |  | Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования | % | 100 | 100 | 0 |  |
|  |  | Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, скорректированная на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | % | 100 | 100 | 0 |  |
|  |  | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования | % | 100 | 100 | 0 |  |
|  |  | Удельный вес численности руководителей организаций дошкольного образования, прошедших в течении трех последних лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку | % | 100 | 100 | 0 |  |
|  |  | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | % | 12,9 | 11 | -1,9 |  |
|  |  | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | % | 69,9 | 69,9 | 0 |  |
|  |  | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) 5 выпускников организаций общего образования с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) 5 выпускников организаций общего образования с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,52 | 2 | +0,48 |  |
|  |  | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей организаций общего образования | % | 20 | 20 | 0 |  |
|  |  | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 12,1 | 11 | -1,1 |  |
|  |  | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования | % | 89 | 91 | +2 |  |
|  |  | Удельный вес численности школьников, участвующих в конкурсах различного уровня системы дополнительного образования | % | 89 | 89 | 0 |  |
|  |  | Количество призеров конкурсных мероприятий системы дополнительного образования различного уровня | человек | 100 | 100 | 0 |  |
|  |  | Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, посещающих учреждения дополнительного образования | % | 95 | 95 | 0 |  |
|  |  | Количество молодых специалистов, занятых в системе дополнительного образования детей | человек | 10 | 5 | -5 |  |
| Подпрограмма 2 «Молодое поколение Палкинского района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля молодых людей принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках молодежной политики, по отношению к общему количеству молодежи муниципального образования | % | 20 | 20 | 0 |  |
|  |  | Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений | % | 21 | 21 | 0 |  |
|  |  | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотического воспитания, в общем количестве молодежи | % | 41 | 41 | 0 |  |
|  |  | Количество учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью | единиц | 2 | 0 | -2 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы защиты прав детей» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в организациях всех типов | % | 1,7 | 1,7 | 0 |  |
|  |  | Удельный вес несовершеннолетних, которым предоставлена частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, от общего количества детей школьного возраста | % | 7 | 7 | 0 |  |
|  |  | Удельный вес несовершеннолетних попавших в трудную жизненную ситуацию и нарушивших действующее законодательство | % | 2,5 | 2,5 | 0 |  |
|  |  | Количество составленных протоколов об административной ответственности | единиц | 11 | 23 | +12 |  |
| Подпрограмма 4 « Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 22 | 22 | 0 |  |
|  |  | Доля учащихся и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом | % | 83 | 83 | 0 |  |
|  |  | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями | % | 65 | 65 | 0 |  |
|  |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 5,2 | 2,6 | -2,6 |  |

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Палкинский район» на 2021 -2027 годы» |  | Руб. | 1398312,59 | 1338382,97 | 1 % |  |
| 1.1 | Подпрограмма «Пожарная безопасность и гражданская оборона на территории муниципального образования «Палкинский район». |  | Руб. | 22105,26 | 0,00 | 100% | Денежные средства, выделенные на подпрогамму не израсходованы, так как на территории Качановской волости не осуществлялись выезды отделением пожаротушения на пожары. |
| 1.2 | Подпрограмма «Профилактика терроризма и пограничная безопасность на территории муниципального образования «Палкинский район». |  | Руб. | 1371207,33 | 1333382,97 | 3% |  |
| 1.3 | Подпрограмма«Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования «Палкинский район» |  | Руб. | 5000,0 | 5000,0 | 0% |  |

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, предусмотренный на год, тыс. рублей | Профинанси-ровано за отчетный период, тыс. рублей | Наименование показателя мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение функционирования администрации муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Функционирование администрации муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Оплата труда муниципальных служащих, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение администрации города, работников, занятых обслуживанием администрации муниципального образования | Администрация Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2026 | 03 | 24 134.00 | 23 865.90 | объём расходов на содержание органов власти муниципального района, процент | 69,1 | 69,0 |  |
| 1.1.1. | Оплата труда муниципальных служащих, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение администрации города, работников, занятых обслуживанием администрации муниципального образования | Контрольно-счётное управление | 01.01.2021 - 31.12.2026 | 03 | 775.20 | 772.50 | объём расходов на содержание органов власти муниципального района, процент | 0,4 | 0,3 |  |
| 1.1.1. | Оплата труда муниципальных служащих, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение администрации города, работников, занятых обслуживанием администрации муниципального образования | Управление образования Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2026 | 03 | 3 457.90 | 3 406.00 | объём расходов на содержание органов власти муниципального района, процент | 1,4 | 1,4 |  |
| 1.1.1. | Оплата труда муниципальных служащих, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение администрации города, работников, занятых обслуживанием администрации муниципального образования | Финансовое управление Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2026 | 03 | 4 892.30 | 4 712.50 | объём расходов на содержание органов власти муниципального района, процент | 1,9 | 1,9 |  |
| 1.1.2. | Осуществление расходов по возмещению затрат на производство и выпуск муниципального периодического издания | Финансовое управление Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2026 |  |  |  | объём средств направленных на производство муниципального издания, процент | 0.00 | 0 |  |
| 1.1.3. | Доплаты к пенсиям муниципальным служащим | Финансовое управление Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2026 | 03 | 1 119.00 | 1 114.60 | количество получателей доплат к пенсии из бюджета, человек | 20.00 | 19,8 |  |
| 1.1.4. | Оценка недвижимости, признание прав регулирования отношений по муниципальной собственности | Администрация Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2026 | 03 |  | 0.00 | Количество объектов зарегистрированных в собственность муниципального района, единица | 5.00 | 0 |  |
| 1.1.5. | Расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления | Администрация Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2026 | 03 |  | 0.00 | Объём средств затраченных на проведение выборов и референдумов, процент | 0.00 | 0 |  |
| 1.1.6. | Выплата доплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Пскова, и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года | Финансовое управление Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2026 | 02 | 44.40 | 44.40 | количество получателей доплаты, человек | 3.00 | 3 |  |
| 1.1.7. | Расходы на поддержку Ассоциаиции муниципальных образований и иных некоммерческих организаций | Администрация Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2026 | 03 | 32.50 | 32.50 | Объём средств выделенных из бюджета, процент | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.1.8. | Расходы на исполнение государственных полномочий по сбору информации для ведение регистра МНПА | Администрация Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2026 | 02 | 65.00 | 65.00 | Количество информации, единица | 5.00 | 5 |  |
| 1.1.9. | Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016г | Администрация Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2026 |  |  |  | количество обследованных домохозяйств, единица | 0.00 | 0 |  |
| 1.1.10. | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков в счёт невостребованных земельных долей | Администрация Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2026 |  |  |  | Объём проведённых кадастровых работ по формированию земельных участков, доля | 0.00 | 0 |  |
| 1.1.10. | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков в счёт невостребованных земельных долей | Финансовое управление Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2026 |  |  |  | Объём проведённых кадастровых работ по формированию земельных участков, процент | 10.00 | 0 |  |
| 1.1.11. | Расходы на проведение мероприятий связанных с осуществлением прочих общегосударственных вопросов | Администрация Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2026 | 03 | 10.00 | 10.00 | количество проведённых мероприятий связанных с осуществлением прочих общегосударственных вопросов, штука | 5.00 | 5 |  |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Подготовка и принятие правовых актов, направленных на противодействие коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие «Проведение экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов на предмет исключения содержания коррупциогенных факторов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие «Обобщение и анализ отчетов о рассмотрении вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконных решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления района, их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Основное мероприятие «Проведение мониторинга правоприменения муниципальных правовых актов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Основное мероприятие «Размещение на официальном сайте Администрации Палкинского района проектов нормативных правовых актов в целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы институтами гражданского общества и гражданами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Основное мероприятие «Разработка и внедрение административных регламентов исполнения структурными подразделениями, отраслевыми органами, подведомственными им учреждениями муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, приведение в соответствие законодательству действующих административных регламентов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Основное мероприятие «Изучение практики реализации мероприятий по противодействию коррупции в структурных подразделениях, отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального образования, подведомственных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Основное мероприятие «Проведение оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации муниципальными служащими своих функций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Основное мероприятие «Обеспечение объективного и полного рассмотрения обращений граждан, поступивших в ходе проведения личных приемов, почтой, в электронном виде, а также на "телефоны доверия"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Основное мероприятие «Осуществление контроля за предоставлением соответствующих сведений гражданами, претендующими на замещение вакантных должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, лицами, замещающими муниципальные должности, лицами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, руководителями муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Основное мероприятие «Проведение проверок достоверности и полноты соответствующих сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение вакантных должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, лицами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, руководителями муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Основное мероприятие «Обеспечение информирования муниципальных служащих по основным положениям антикоррупционного законодательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Основное мероприятие «Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих на официальном сайте Администрации Палкинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Основное мероприятие «Подготовка памяток по вопросам антикоррупционного поведения муниципальных служащих» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. | Основное мероприятие «Организация проведения бесед с должностными лицами о недопущении поведения, воспринимающегося как согласие принять взятку или как просьбу о даче взятки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Основное мероприятие «Организация методической помощи органам местного самоуправления по вопросам реализации кадровой политики на муниципальной службе, в том числе по работе комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. | Основное мероприятие «Организация и обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18. | Основное мероприятие «Проведение мониторинга деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19. | Основное мероприятие «Проведение мониторинга коррупционных правонарушений, совершенных муниципальными служащими, в том числе в целях установления степени (уровня) коррумпированности органов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20. | Основное мероприятие «Ведение системы учета банка данных коррупционных правонарушений, в том числе коррупционных преступлений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий по выявлению случаев возникновения конфликтов интересов, одной из сторон которого являются муниципальные служащие, и принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, в том числе путем проведения:а) учета и регистрации всей поступающей в орган информации о фактах возможного конфликта интересов;б) анализа поступающей в орган информации не только по существу поставленных вопросов, но и в части возможного обнаружения фактов конфликта интересов, одной стороной которого является муниципаьный служащий органа;в) первичного анализа информации, указанной в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;г) разъяснительной работы, бесед;д) другими способами с учетом поставленных задач» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22. | Основное мероприятие «Проведение проверки по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарка, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, применение соответствующих мер юридической ответственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23. | Основное мероприятие «Своевременное рассмотрение комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов вопросов соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению, требований по урегулированию конфликта интересов, вопросов о непредставлении муниципальными служащими либо представлении недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24. | Основное мероприятие «Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25. | Основное мероприятие «Организация проведения социологических исследований реализуемых антикоррупционных мер с различными группами населения. Результаты исследований доводить до сведения общественности через средства массовой информации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.26. | Основное мероприятие «Реализация мер по формированию и подготовке резерва управленческих кадров муниципального образования "Палкинский район"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.27. | Основное мероприятие «Поощрение лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения на территории Палкинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.28. | Основное мероприятие «Информирование с использованием официального сайта муниципального образования и районных средств массовой информации населения о деятельности органов местного самоуправления, о ходе реализации мероприятий программы, о фактах привлечения к ответственности муниципальных служащих муниципального образования за правонарушения, связанные с проявлением коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.29. | Основное мероприятие «Публикация в средствах массовой информации нормативно-правовых актов, тематических статей антикоррупционной направленности, статей с рекомендациями о действиях граждан в случае нарушения их законных интересов со стороны должностных лиц и муниципальных служащих муниципального образования "Палкинский район" и иной информации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.30. | Основное мероприятие «Организация и проведение просветительских мероприятий (классных часов) среди учащихся муниципальных образовательных учреждений по вопросам профилактики и борьбы с коррупцией» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.31. | Основное мероприятие «Обеспечение работы постоянно действующего "телефона доверия" в целях обращения граждан о проявлениях коррупции и мониторинга фактов коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.32. | Основное мероприятие «Проведение "круглого стола" по вопросам антикоррупционной деятельности с участием представителей правоохранительных органов, среднего и малого бизнеса, органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.33. | Основное мероприятие «Информирование граждан о мерах по минимизации проявлений "бытовой коррупции", в том числе в сфере предоставления коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.34. | Основное мероприятие «Пропаганда выгодности и успешности предпринимательской деятельности, осуществляющейся в рамках правового поля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.35. | Основное мероприятие «Обеспечение проведения электронных аукционов по муниципальным заказам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.36. | Основное мероприятие «Организация информирования всех заинтересованных лиц о правилах участия в конкурсных и иных процедурах размещения муниципального заказа с помощью официального сайта и консультаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.37. | Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам преодоления административных и организационных барьеров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.38. | Основное мероприятие «Осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере размещения заказов для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.39. | Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.39.1. | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Администрация Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2026 | 01 | 1.90 | 1.90 | Количество дел рассмотренных в присутствии присяжных заседателей, штука | 3.00 | 3 | дела в присутствии присяжных не рассматривались |
| 2.40. | Основное мероприятие «Исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.40.1. | Исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Администрация Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2026 | 02 | 1.00 | 0.00 | количество рассмотренных дел по административным правонарушениям, штука | 12.00 | 0 | дела по админитсративным правонарушениям не рассматривались |
| 2.41. | Основное мероприятие «Содержание единой дежурно-диспетчерской службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.41.1. | Содержание единой дежурно-диспетчерской службы | Администрация Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2026 | 03 | 2 763.60 | 2 763.60 | Объём расходов на содержание ЕДДС в общем объёме расходов бюджета, процент | 0,5 | 0,5 |  |
| 2.42. | Основное мероприятие «Ежегодные повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.42.1. | Участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | Управление делами Администрации Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2026 | 03 |  | 0.00 | Количество муницпальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, человек | 2.00 | 0 |  |
| 2.43. | Основное мероприятие «Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.43.1. | Участие лиц, впервые поступивших на муниципальную службу или на работу в соотвествующие организации и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодествия коррупции | Управление делами Администрации Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2026 | 03 |  | 0.00 | Колличество лиц, впервые поступивших на муниципальную службу или на работу в соответствующие организации и замещающих должности, связанные с соблюдением интикоррупционных стандартов, человек | 1.00 | 0 |  |
| 2.44. | Основное мероприятие «Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц,замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Совершенствование и развитие бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Формирование районных фондов финансовой поддержки бюджетов поселений | Финансовое управление Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2026 | 02 | 3 175.00 | 3 175.00 | количество поселений получающих дотацию, единица | 2.00 | 2 |  |
|  |  |  |  | 03 | 30.40 | 30.40 |  |  |  |  |
| 3.1.2. | разработка правового, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса | Финансовое управление Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2026 | 03 | 927.00 | 927.00 | объём бюджетных расходов охваченный программами, процент | 98.00 | 98 |  |
| 3.1.3. | Предоставление дотации бюджетам поселений | Финансовое управление Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2026 | 02 |  | 0.00 | количество поселений получающих поддержку на обеспечение сбалансированности бюдетов, единиц | 2.00 | 0 |  |
| 3.1.4. | Расходы местного бюджета за счёт средств резервного фонда области | Финансовое управление Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2025 |  |  |  | количество поселений получивших премию "Лучшее поселение", единица | 1.00 | 0 |  |
| 3.1.5. | Расходы на реализацию мероприятий Государственной программы | Финансовое управление Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2025 | 02 |  | 0.00 | количество проведённых мероприятий по повышению квалификации работников, штука | 0.00 | 0 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Обслуживание муниципального долга | Финансовое управление Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2026 | 03 |  | 0.00 | объём муниципального долга в общих расходах бюджета, процент | 0,07 | 0 | муниципального долга не имеется |
| 3.3. | Основное мероприятие «Усиление роли финансового контроля в управлении бюджетным процессом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Основное мероприятие «Реализация переданных государственных полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Предоставление субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Финансовое управление Палкинского района | 01.07.2021 - 31.12.2026 | 01 | 637.90 | 630.40 | количество муниципальных образований получающих субвенцию, единица | 5.00 | 4,5 |  |
| 4. | Подпрограмма «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Осуществление единовременной выплаты гражданам РФ, постоянно проживающим на территории муниципального образования в связи с празднованием очередной годовщины Победы | Администрация Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2026 | 03 | 47.50 | 47.50 | Количество получателей, человек | 19.00 | 19 |  |
| 4.1.1. | Осуществление единовременной выплаты гражданам РФ, постоянно проживающим на территории муниципального образования в связи с празднованием очередной годовщины Победы | Финансовое управление Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2026 | 03 | 65.00 | 65.00 | Количество получателей, человек | 10.00 | 10 |  |
| 4.1.2. | Содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества | Администрация Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2026 | 03 | 155.00 | 153.20 | Количество мероприятий, человек | 22.00 | 23 | увеличилось коичество получателей |
| 4.1.3. | Осуществление единовременной выплаты "Почётному гражданину района" | Администрация Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2026 | 03 | 5.00 | 5.00 | объём средств из бюджета, рублей | 1.00 | 1 |  |
| 4.1.4. | Мероприятия активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | Финансовое управление Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2026 | 01 | 69.90 | 69.90 | количество трудоустроенных граждан, человек | 5.00 | 5 |  |
|  |  |  |  | 02 | 69.90 | 69.90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 03 |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Администрация Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2026 | 01 |  | 0.00 | Количество молодых семей улучшивших свои жилищные условия, человек | 0.00 | 0 |  |
|  |  |  |  | 02 |  | 0.00 |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.1 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рост числа посещений библиотек по отношению к предыдущему году | Чел. | 39400 | 40224 | +2,5 |  |
|  |  | Количество библиотек, оснащенных современным оборудованием и подключенных к сети Интернет | Шт. | 7 | 7 | 0 |  |
|  |  | Количество модельных библиотек в поселениях района | Шт. | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  | Охват сельского населения услугами библиотечных учреждений района | % | 57 | 62 | +3,5% |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |
| … | … | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 859 | 891 | + 0,1% |  |
|  | и т.д. по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |