УТВЕРЖДАЮ

Глава Палкинского района

_________  Потапова О.С.

м.п.

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации  и оценки эффективности

муниципальных  программ Палкинского района

за 2022год.

Ответственный исполнитель: Администрация Палкинского района.

Отчетный год: 2022 год.

Дата составления отчета: 03 марта 2023года.

Должность, Ф.И.О., номер телефона и электронный адрес  должностного лица ответственного исполнителя:

Демьянович Т.Н. - заместитель Главы  администрации района, 811-45-21340,

E-mail:palkino@reg60.ru

Силантьева М.И. - зам.  начальника управления по экономическому развитию -  начальник отдела по экономике  и имущественным отношениям администрации района, 811-45-21392,

E-mail:economika@palkino.reg60.ru

# Составлен в соответствии с Постановление администрации района № 336 от 19.06.2015 г.   «Об утверждении Порядка разработки и реализации

- муниципальных программ»

Подписи ответственных исполнителей: __________ Демьянович Т.Н.

__________ Силантьева М.И.

Таблица 1

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 31 декабря  2022года

| Муниципальная программа: «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Палкинский район» Псковской области на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за январь- декабрь 2022 г. | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| 1. | Оборот организаций | единиц | 510,0 | 892,3 | 174,9 |  |
| 2. | Оборот розничной торговли в расчете на душу населения в ценах, сопоставимых с уровнем прошлого года | единиц | 245,0 | 414,3 | -169,1 |  |

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за январь- декабрь 2022 г. | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Палкинский район» Псковской области на 2017-2020 годы», |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 2. | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования; | % | 84 | 100 | 0 |  |
| 3 | Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства | Ед. | 3 | 3 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»0 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение аварийности на инженерных сетях, количество аварий на 1 км сетей | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства | ед. | 3 | 3 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %; | % | 96 | 100 | 0 |  |
| 2 | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Благоустройство муниципального образования» |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства | Ед. | 3 | 3 | 0 |  |
| 2 | Общая площадь зеленых насаждений в границах МО | га | 43260 | 43260 | 0 |  |

| Формирование современной городской среды муниципального образования «Палкинский район |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановое значение на год | Фактическое значение за январь - декабрь 2022 г. | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| Дворовые территории |  |  |  |  |
| Общее количество общественных территорий, ед. | 10 | 10 | 0 |  |
| Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | 4 | 4 | 0 |  |
| Общая площадь общественных территорий, кв. м | 70000 | 70000 | 0 |  |
| Площадь благоустроенных общественных территорий, кв. м | 38000 | 37135 | 0 |  |

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за январь- декабрь 2022 г. | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Палкинский район» Псковской области на 2021-2025 годы», |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | % | 79 | 78 | +1 |  |
| 2. | Количества учеников, перевезенных на внеклассные мероприятия | чел. | 1392 | 0 | -1392 |  |
| 3 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) | % | 68 | 68 | 0 |  |
| 4 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района (%) | % | 11,6 | 11,7 | +0,1 | Уменьшение населения |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 68 | 68 | 0 |  |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 79 | 78 | +1 |  |
| 3 | Количества отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, расположенных в границах поселений района | ед. | 2 | 0 | -2 |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество детей, участвующих в мероприятиях по профилактике и предупреждению опасного поведения участников дорожного движения | чел. | 660 | 655 | -5 | Уменьшение количества детей |
| 2 | Число дорожно-транспортных происшествий | ед. | 29,00 | 14.00 |  |  |
| 3 | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 5,00 | 1.00 |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории района» |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района | % | 11,5 | 11,7 | +0,2 |  |
| 2 | Количества учеников, перевезенных на внеклассные мероприятия | чел. | 1392 | 0 | -1392 |  |
| 3 | Сохранность фактически выполненных рейсов в соответствии с договором осуществления пассажирских перевозок автомобильным на уровне 100 % | % | 100,00 | 100.00 | 0 |  |

| № п/п | Наименование целевого показателя |  | Ед. изм. |  | Плановое значение на год |  | Фактическое значение за отчетный период |  |  | Отклонение фактического значения от планового |  |  | Обоснование причин отклонения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | КЦСР |  | Очередной финансовый год |  |  | +/- | % |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  |
| Муниципальная программа Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля неэффективных расходов в общем объеме расходов местного бюджета |  | % |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Удовлетворённость населения деятельностью органов местного самоуправления |  | % |  | 90.00 |  | 90.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 3 |  | Доля расходов на содержание работников органов местного самоуправления в общем объёме расходов местного бюджета |  | % |  | 12.30 |  | 12.30 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 4 |  | Доля исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования от числа возложенных |  | % |  | 93.00 |  | 93.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 5 |  | Прирост доходной базы бюджета за счет местных налогов |  | % |  | 3.00 |  | 3.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 6 |  | Удельный вес организаций с отсутствием нарушений, выявленных по предыдущим проверкам, в общем количестве планируемых объектов контроля в очередном финансовом году |  | % |  | 2.00 |  | 2.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 7 |  | Индекс восприятия коррупции населением |  | % |  | 100.00 |  | 100.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 8 |  | Доля молодых семей улучшивших жилищные условия в общем количестве молодых семей |  | % |  | 3.00 |  | 3.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 9 |  | Удельный вес участников ВОВ, получивших единовременную материальную помощь ко дню Победы и по случаю дня рождения |  | % |  | 100.00 |  | 100.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 10 |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  | шт |  | 6.00 |  | 6.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 11 |  | Количество проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза |  | шт |  | 40.00 |  | 40.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| Подпрограмма 1. Обеспечение функционирования администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Численность муниципальных служащих на 1000 жителей |  | чел |  | 6.00 |  | 6.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 1 |  | Ежегодная удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью |  | % |  | 93.00 |  | 93.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 1 |  | Доля муниципальных служащих, имеющих постоянную мотивацию на профессиональное развитие |  | % |  | 33.00 |  | 33.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Функционирование администрации муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Численность муниципальных служащих на 1000 жителей |  | чел |  | 24.04 |  | 24.04 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 1.1.2 |  | Ежегодная удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью |  | % |  | 1 464.00 |  | 1 464.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 1.1.3 |  | Доля муниципальных служащих, имеющих постоянную мотивацию на профессиональное развитие |  | % |  | 1 332.00 |  | 1 332.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| Подпрограмма 2. Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Снижение количества муниципальных актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы |  | шт |  | 4.00 |  | 4.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 2 |  | Снижение количества внесенных в адрес администрации актов прокурорского реагирования в отношении муниципальных правовых актов, в том числе с указанием на содержание коррупциогенных факторов |  | шт |  | 2.00 |  | 2.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 2 |  | Индекс восприятия коррупции населением |  | % |  | 100.00 |  | 100.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 2 |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  | чел |  | 2.00 |  | 9.00 | 7.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 3 |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  | шт |  | 6.00 |  | 27.00 | 21.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 3 |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  | шт |  | 6.00 |  | 14.00 | 8.00 |  |  | 133.33 |  |  |
| 3 |  | Количество проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза |  | шт |  | 40.00 |  | 115.00 | 75.00 |  |  | 187.50 |  |  |
| 3 |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  | шт |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Количество жалоб, признанных обоснованными, по размещению заказов для муниципальных нужд |  | шт |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Подготовка и принятие правовых актов, направленных на противодействие коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Снижение количества муниципальных актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы |  | шт |  | 2.00 |  | 2.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 2.1.2 |  | Снижение количества внесенных в адрес администрации актов прокурорского реагирования в отношении муниципальных правовых актов, в том числе с указанием на содержание коррупциогенных факторов |  | шт |  | 4.00 |  | 4.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 2.1.3 |  | Количество проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза |  | шт |  | 40.00 |  | 40.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. Проведение экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов на предмет исключения содержания коррупциогенных факторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Снижение количества муниципальных актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы |  | шт |  | 3.00 |  | 3.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 2.2.2 |  | Снижение количества внесенных в адрес администрации актов прокурорского реагирования в отношении муниципальных правовых актов, в том числе с указанием на содержание коррупциогенных факторов |  | шт |  | 4.00 |  | 4.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 2.2.3 |  | Количество проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза |  | шт |  | 40.00 |  | 115.00 | 75.00 |  |  | 187.50 |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. Обобщение и анализ отчетов о рассмотрении вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконных решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления района, их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Снижение количества муниципальных актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы |  | шт |  | 2.00 |  | 2.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 2.3.2 |  | Снижение количества внесенных в адрес администрации актов прокурорского реагирования в отношении муниципальных правовых актов, в том числе с указанием на содержание коррупциогенных факторов |  | шт |  | 4.00 |  | 4.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 2.3.3 |  | Количество проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза |  | шт |  | 40.00 |  | 115.00 | 75.00 |  |  | 187.50 |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. Проведение мониторинга правоприменения муниципальных правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Снижение количества муниципальных актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы |  | шт |  | 2.00 |  | 2.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 2.4.2 |  | Снижение количества внесенных в адрес администрации актов прокурорского реагирования в отношении муниципальных правовых актов, в том числе с указанием на содержание коррупциогенных факторов |  | шт |  | 4.00 |  | 2.00 | -2.00 |  |  | -50.00 |  |  |
| 2.4.3 |  | Количество проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза |  | шт |  | 40.00 |  | 115.00 | 75.00 |  |  | 187.50 |  |  |
| Основное мероприятие 2.5. Размещение на официальном сайте Администрации Палкинского района проектов нормативных правовых актов в целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы институтами гражданского общества и гражданами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 |  | Снижение количества муниципальных актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы |  | шт |  | 2.00 |  | 2.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 2.5.2 |  | Снижение количества внесенных в адрес администрации актов прокурорского реагирования в отношении муниципальных правовых актов, в том числе с указанием на содержание коррупциогенных факторов |  | шт |  | 4.00 |  | 4.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 2.5.3 |  | Количество проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза |  | шт |  | 40.00 |  | 115.00 | 75.00 |  |  | 187.50 |  |  |
| Основное мероприятие 2.6. Разработка и внедрение административных регламентов исполнения структурными подразделениями, отраслевыми органами, подведомственными им учреждениями муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, приведение в соответствие законодательству действующих административных регламентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 |  | Снижение количества муниципальных актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы |  | шт |  | 2.00 |  | 2.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 2.6.2 |  | Снижение количества внесенных в адрес администрации актов прокурорского реагирования в отношении муниципальных правовых актов, в том числе с указанием на содержание коррупциогенных факторов |  | шт |  | 4.00 |  | 4.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 2.6.3 |  | Количество проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза |  | шт |  | 40.00 |  | 115.00 | 75.00 |  |  | 187.50 |  |  |
| Основное мероприятие 2.7. Изучение практики реализации мероприятий по противодействию коррупции в структурных подразделениях, отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального образования, подведомственных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  | чел |  | 2.00 |  | 9.00 | 7.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2.7.2 |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  | шт |  | 6.00 |  | 27.00 | 21.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2.7.3 |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  | шт |  | 6.00 |  | 14.00 | 8.00 |  |  | 133.33 |  |  |
| 2.7.4 |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  | шт |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.8. Проведение оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации муниципальными служащими своих функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  | чел |  | 2.00 |  | 9.00 | 7.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2.8.2 |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  | шт |  | 6.00 |  | 27.00 | 21.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2.8.3 |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  | шт |  | 6.00 |  | 14.00 | 8.00 |  |  | 133.33 |  |  |
| 2.8.4 |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  | шт |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.9. Обеспечение объективного и полного рассмотрения обращений граждан, поступивших в ходе проведения личных приемов, почтой, в электронном виде, а также на "телефоны доверия" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  | чел |  | 2.00 |  | 9.00 | 7.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2.9.2 |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  | шт |  | 6.00 |  | 27.00 | 21.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2.9.3 |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  | шт |  | 6.00 |  | 14.00 | 8.00 |  |  | 133.33 |  |  |
| 2.9.4 |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  | шт |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.10. Осуществление контроля за предоставлением соответствующих сведений гражданами, претендующими на замещение вакантных должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, лицами, замещающими муниципальные должности, лицами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, руководителями муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1 |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  | чел |  | 2.00 |  | 9.00 | 7.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2.10.2 |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  | шт |  | 6.00 |  | 27.00 | 21.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2.10.3 |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  | шт |  | 6.00 |  | 14.00 | 8.00 |  |  | 133.33 |  |  |
| 2.10.4 |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  | шт |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.11. Проведение проверок достоверности и полноты соответствующих сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение вакантных должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, лицами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, руководителями муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11.1 |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  | чел |  | 2.00 |  | 9.00 | 7.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2.11.2 |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  | шт |  | 6.00 |  | 27.00 | 21.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2.11.3 |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  | шт |  | 6.00 |  | 14.00 | 8.00 |  |  | 133.33 |  |  |
| 2.11.4 |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  | шт |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.12. Обеспечение информирования муниципальных служащих по основным положениям антикоррупционного законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.1 |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  | чел |  | 2.00 |  | 9.00 | 7.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2.12.2 |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  | шт |  | 6.00 |  | 27.00 | 21.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2.12.3 |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  | шт |  | 6.00 |  | 14.00 | 8.00 |  |  | 133.33 |  |  |
| 2.12.4 |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  | шт |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.13. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих на официальном сайте Администрации Палкинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13.1 |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  | чел |  | 2.00 |  | 9.00 | 7.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2.13.2 |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  | шт |  | 6.00 |  | 27.00 | 21.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2.13.3 |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  | шт |  | 6.00 |  | 14.00 | 8.00 |  |  | 133.33 |  |  |
| 2.13.4 |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  | шт |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.14. Подготовка памяток по вопросам антикоррупционного поведения муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.1 |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  | чел |  | 2.00 |  | 9.00 | 7.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2.14.2 |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  | шт |  | 6.00 |  | 27.00 | 21.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2.14.3 |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  | шт |  | 6.00 |  | 14.00 | 8.00 |  |  | 133.33 |  |  |
| 2.14.4 |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  | шт |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.15. Организация проведения бесед с должностными лицами о недопущении поведения, воспринимающегося как согласие принять взятку или как просьбу о даче взятки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.1 |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  | чел |  | 6.00 |  | 9.00 | 3.00 |  |  | 50.00 |  |  |
| 2.15.2 |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  | шт |  | 6.00 |  | 27.00 | 21.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2.15.3 |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  | шт |  | 6.00 |  | 14.00 | 8.00 |  |  | 133.33 |  |  |
| 2.15.4 |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  | шт |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.16. Организация методической помощи органам местного самоуправления по вопросам реализации кадровой политики на муниципальной службе, в том числе по работе комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16.1 |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  | чел |  | 2.00 |  | 9.00 | 7.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2.16.2 |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  | шт |  | 6.00 |  | 27.00 | 21.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2.16.3 |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  | шт |  | 6.00 |  | 14.00 | 8.00 |  |  | 133.33 |  |  |
| 2.16.4 |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  | шт |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.17. Организация и обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.1 |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  | чел |  | 2.00 |  | 9.00 | 7.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2.17.2 |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  | шт |  | 6.00 |  | 27.00 | 21.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2.17.3 |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  | шт |  | 6.00 |  | 14.00 | 8.00 |  |  | 133.33 |  |  |
| 2.17.4 |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  | шт |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.18. Проведение мониторинга деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18.1 |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  | чел |  | 2.00 |  | 9.00 | 7.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2.18.2 |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  | шт |  | 6.00 |  | 27.00 | 21.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2.18.3 |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  | шт |  | 6.00 |  | 14.00 | 8.00 |  |  | 133.33 |  |  |
| 2.18.4 |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  | шт |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.19. Проведение мониторинга коррупционных правонарушений, совершенных муниципальными служащими, в том числе в целях установления степени (уровня) коррумпированности органов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19.1 |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  | чел |  | 2.00 |  | 9.00 | 7.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2.19.2 |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  | шт |  | 6.00 |  | 27.00 | 21.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2.19.3 |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  | шт |  | 0.00 |  | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |
| 2.19.4 |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  | шт |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.20. Ведение системы учета банка данных коррупционных правонарушений, в том числе коррупционных преступлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20.1 |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  | чел |  | 2.00 |  | 9.00 | 7.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2.20.2 |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  | шт |  | 6.00 |  | 27.00 | 21.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2.20.3 |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  | шт |  | 6.00 |  | 14.00 | 8.00 |  |  | 133.33 |  |  |
| 2.20.4 |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  | шт |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.21. Проведение мероприятий по выявлению случаев возникновения конфликтов интересов, одной из сторон которого являются муниципальные служащие, и принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, в том числе путем проведения:а) учета и регистрации всей поступающей в орган информации о фактах возможного конфликта интересов;б) анализа поступающей в орган информации не только по существу поставленных вопросов, но и в части возможного обнаружения фактов конфликта интересов, одной стороной которого является муниципаьный служащий органа;в) первичного анализа информации, указанной в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;г) разъяснительной работы, бесед;д) другими способами с учетом поставленных задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21.1 |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  | чел |  | 2.00 |  | 9.00 | 7.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2.21.2 |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  | шт |  | 6.00 |  | 27.00 | 21.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2.21.3 |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  | шт |  | 6.00 |  | 14.00 | 8.00 |  |  | 133.33 |  |  |
| 2.21.4 |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  | шт |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.22. Проведение проверки по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарка, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, применение соответствующих мер юридической ответственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22.1 |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  | чел |  | 2.00 |  | 9.00 | 7.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2.22.2 |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  | шт |  | 6.00 |  | 27.00 | 21.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2.22.3 |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  | шт |  | 6.00 |  | 14.00 | 8.00 |  |  | 133.33 |  |  |
| 2.22.4 |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  | шт |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.23. Своевременное рассмотрение комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов вопросов соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению, требований по урегулированию конфликта интересов, вопросов о непредставлении муниципальными служащими либо представлении недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23.1 |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  | чел |  | 2.00 |  | 9.00 | 7.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2.23.2 |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  | шт |  | 6.00 |  | 27.00 | 21.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2.23.3 |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  | шт |  | 6.00 |  | 14.00 | 8.00 |  |  | 133.33 |  |  |
| 2.23.4 |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  | шт |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.24. Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24.1 |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  | чел |  | 2.00 |  | 9.00 | 7.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2.24.2 |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  | шт |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24.3 |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  | шт |  | 6.00 |  | 27.00 | 21.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2.24.4 |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  | шт |  | 0.00 |  | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.25. Организация проведения социологических исследований реализуемых антикоррупционных мер с различными группами населения. Результаты исследований доводить до сведения общественности через средства массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.26. Реализация мер по формированию и подготовке резерва управленческих кадров муниципального образования "Палкинский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.26.1 |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  | чел |  | 2.00 |  | 9.00 | 7.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2.26.2 |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  | шт |  | 6.00 |  | 27.00 | 21.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2.26.3 |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  | шт |  | 6.00 |  | 14.00 | 8.00 |  |  | 133.33 |  |  |
| 2.26.4 |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  | шт |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.27. Поощрение лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения на территории Палкинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.27.1 |  | Количество специалистов, которые прошли обучение в сфере противодействия коррупции |  | чел |  | 2.00 |  | 9.00 | 7.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2.27.2 |  | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий |  | шт |  | 6.00 |  | 27.00 | 21.00 |  |  | 350.00 |  |  |
| 2.27.3 |  | Количество размещенных на сайте администрации муниципального образования информаций и отчетов о проведенных антикоррупционных мероприятиях |  | шт |  | 6.00 |  | 14.00 | 8.00 |  |  | 133.33 |  |  |
| 2.27.4 |  | Количество нарушений, установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации района |  | шт |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.28. Информирование с использованием официального сайта муниципального образования и районных средств массовой информации населения о деятельности органов местного самоуправления, о ходе реализации мероприятий программы, о фактах привлечения к ответственности муниципальных служащих муниципального образования за правонарушения, связанные с проявлением коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.28.1 |  | Индекс восприятия коррупции населением |  | % |  | 100.00 |  | 100.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.29. Публикация в средствах массовой информации нормативно-правовых актов, тематических статей антикоррупционной направленности, статей с рекомендациями о действиях граждан в случае нарушения их законных интересов со стороны должностных лиц и муниципальных служащих муниципального образования "Палкинский район" и иной информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.29.1 |  | Индекс восприятия коррупции населением |  | % |  | 100.00 |  | 100.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.30. Организация и проведение просветительских мероприятий (классных часов) среди учащихся муниципальных образовательных учреждений по вопросам профилактики и борьбы с коррупцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.30.1 |  | Индекс восприятия коррупции населением |  | % |  | 100.00 |  | 100.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.31. Обеспечение работы постоянно действующего "телефона доверия" в целях обращения граждан о проявлениях коррупции и мониторинга фактов коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.31.1 |  | Индекс восприятия коррупции населением |  | % |  | 100.00 |  | 100.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.32. Проведение "круглого стола" по вопросам антикоррупционной деятельности с участием представителей правоохранительных органов, среднего и малого бизнеса, органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.33. Информирование граждан о мерах по минимизации проявлений "бытовой коррупции", в том числе в сфере предоставления коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.33.1 |  | Индекс восприятия коррупции населением |  | % |  | 100.00 |  | 100.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.34. Пропаганда выгодности и успешности предпринимательской деятельности, осуществляющейся в рамках правового поля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.34.1 |  | Индекс восприятия коррупции населением |  | % |  | 100.00 |  | 100.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.35. Обеспечение проведения электронных аукционов по муниципальным заказам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.36. Организация информирования всех заинтересованных лиц о правилах участия в конкурсных и иных процедурах размещения муниципального заказа с помощью официального сайта и консультаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.37. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам преодоления административных и организационных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.38. Осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере размещения заказов для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.39. Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.39.1 |  | Снижение количества муниципальных актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы |  | шт |  | 6.00 |  | 6.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 2.39.2 |  | Снижение количества внесенных в адрес администрации актов прокурорского реагирования в отношении муниципальных правовых актов, в том числе с указанием на содержание коррупциогенных факторов |  | шт |  | 1.00 |  | 1.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 2.39.3 |  | Количество проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза |  | шт |  | 2.00 |  | 2.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.40. Исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.40.1 |  | Снижение количества муниципальных актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы |  | шт |  | 2.00 |  | 2.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.41. Содержание единой дежурно-диспетчерской службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.41.1 |  | Индекс восприятия коррупции населением |  | % |  | 100.00 |  | 100.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.42. Ежегодные повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.42.1 |  | количество специалистов прошедших ежегодные повышения квалификации |  | чел |  | 2.00 |  | 2.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.43. Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.43.1 |  | Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции |  | чел |  | 2.00 |  | 2.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 2.44. Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц,замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрограмма 3. Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Доля программных расходов бюджета, запланированных с использованием предельных объемов ("потолков") расходов по каждой муниципальной программе |  | % |  | 96.00 |  | 96.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 3 |  | Прирост доходной базы бюджета за счет местных налогов |  | % |  | 3.00 |  | 3.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 3 |  | Удельный вес организаций с отсутствием нарушений, выявленных по предыдущим проверкам, в общем количестве планируемых объектов контроля в очередном финансовом году |  | % |  | 2.00 |  | 2.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 3 |  | Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета |  | % |  | 0.10 |  | 0.00 | -0.10 |  |  | -100.00 |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Совершенствование и развитие бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках муниципальных программ |  | % |  | 98.00 |  | 98.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 3.1.2 |  | Увеличение собственных доходов бюджета |  | % |  | 3.00 |  | 3.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 3.1.3 |  | Доля бюджетной отчетности, представленной в минфин Псковской области сроки, к общему объему бюджетной отчетности, представляемой в Минфин Псковской области |  | % |  | 100.00 |  | 100.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 3.2. Управление муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  | % |  | 0.30 |  | 0.30 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 3.2.2 |  | Сохранение объемов расходов на погашение и обслуживание муниципального долга к доходам местного бюджнета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений |  | % |  | 9.40 |  | 9.40 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 3.2.3 |  | Доля просроченных долговых обязательств местного бюджета к общему объему полученных кредитных ресурсов в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |  | % |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3. Усиление роли финансового контроля в управлении бюджетным процессом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  | Удельный вес организаций с отсутствием нарушений, выявленных по предыдущим проверкам, в общем количестве планируемых объектов контроля в очередном финансовом году |  | % |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 |  | Доля проверенных учреждений и организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий |  | % |  | 100.00 |  | 100.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 3.4. Реализация переданных государственных полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 |  | Количество муниципальных образований получающих субвенцию на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  | ед. |  | 5.00 |  | 5.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| Подрограмма 4. Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Количество граждан, попавших в трудную жизненую ситуацию, которым оказана социальная помощь |  | чел |  | 5.00 |  | 5.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 4 |  | Удельный вес участников Великой Отечественной войнв, получивших единовременную материальную помощь ко дню Победы и по случаю дня рождения |  | % |  | 100.00 |  | 100.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 4 |  | Доля молодых семей улучшивших жилищные условия в общем количестве молодых семей |  | % |  | 3.00 |  | 0.00 | -3.00 |  |  | -100.00 |  | обращения молодых семей отсутствуют |
| Основное мероприятие 4.1. Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Количество граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, которым оказана социальная помощь |  | чел |  | 20.00 |  | 20.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| 4.1.2 |  | Удельный вес участников Великой Отечественной войны, получивших единовременную материальную помощь ко дню Победы и по случаю дня рождения |  | % |  | 400.00 |  | 400.00 | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |
| Основное мероприятие 4.2. Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  | Доля молодых семей улучшивших жилищные условия в общем количестве молодых семей |  | % |  | 3.00 |  | 0.00 | -3.00 |  |  | -100.00 |  |  |

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Палкинского района Псковской области «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Палкинский район» на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля организаций дошкольного, общего образования, перешедших на федеральные государственные образовательные стандарты | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 2 | Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 3 | Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, скорректированная на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 4 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 5 | Удельный вес численности руководителей организаций дошкольного образования, прошедших в течении трех последних лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 6 | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | % | 12,9 | 10 | -2,9 |  |
| 7 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | % | 69,9 | 69,9 | 0 |  |
| 8 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) 5 выпускников организаций общего образования с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) 5 выпускников организаций общего образования с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,52 | 2 | +0,48 |  |
| 9 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей организаций общего образования | % | 20 | 20 | 0 |  |
| 10 | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 12,1 | 10 | -2,1 |  |
| 11 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования | % | 89 | 91 | +2 |  |
| 12 | Удельный вес численности школьников, участвующих в конкурсах различного уровня системы дополнительного образования | % | 89 | 89 | 0 |  |
| 13 | Количество призеров конкурсных мероприятий системы дополнительного образования различного уровня | человек | 100 | 100 | 0 |  |
| 14 | Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, посещающих учреждения дополнительного образования | % | 95 | 95 | 0 |  |
| 15 | Количество молодых специалистов, занятых в системе дополнительного образования детей | человек | 10 | 5 | -5 |  |
| 16 | Доля молодых людей принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках молодежной политики, по отношению к общему количеству молодежи муниципального образования | % | 20 | 20 | 0 |  |
| 17 | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотического воспитания, в общем количестве молодежи | % | 41 | 41 | 0 |  |
| 18 | Количество учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью | единиц | 2 | 0 | -2 |  |
| 19 | Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений | % | 21 | 21 | 0 |  |
| 20 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в организациях всех типов | % | 1,7 | 1,7 | 0 |  |
| 21 | Количество составленных протоколов об административной ответственности | единиц | 11 | 23 | +12 |  |
| 22 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 22 | 22 | 0 |  |
| 23 | Доля учащихся и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом | % | 77 | 77 | 0 |  |
| 24 | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями | % | 63 | 63 | 0 |  |
| 25 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 5,2 | 2,6 | -2,6 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля организаций дошкольного, общего образования, перешедших на федеральные государственные образовательные стандарты | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 1.2. | Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования | % | 100 | 100 | 0 |  |
|  | Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, скорректированная на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | % | 100 | 100 | 0 |  |
|  | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования | % | 100 | 100 | 0 |  |
|  | Удельный вес численности руководителей организаций дошкольного образования, прошедших в течении трех последних лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку | % | 100 | 100 | 0 |  |
|  | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | % | 12,9 | 10 | -2,9 |  |
|  | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | % | 69,9 | 69,9 | 0 |  |
|  | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) 5 выпускников организаций общего образования с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) 5 выпускников организаций общего образования с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,52 | 2 | +0,48 |  |
|  | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей организаций общего образования | % | 20 | 20 | 0 |  |
|  | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 12,1 | 10 | -2,1 |  |
|  | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования | % | 89 | 91 | +2 |  |
|  | Удельный вес численности школьников, участвующих в конкурсах различного уровня системы дополнительного образования | % | 89 | 89 | 0 |  |
|  | Количество призеров конкурсных мероприятий системы дополнительного образования различного уровня | человек | 100 | 100 | 0 |  |
|  | Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, посещающих учреждения дополнительного образования | % | 95 | 95 | 0 |  |
|  | Количество молодых специалистов, занятых в системе дополнительного образования детей | человек | 10 | 5 | -5 |  |
| Подпрограмма 2 «Молодое поколение Палкинского района» |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля молодых людей принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках молодежной политики, по отношению к общему количеству молодежи муниципального образования | % | 20 | 20 | 0 |  |
|  | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотического воспитания, в общем количестве молодежи | % | 41 | 41 | 0 |  |
|  | Количество учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью | единиц | 2 | 0 | -2 |  |
|  | Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений | % | 21 | 21 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы защиты прав детей» |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в организациях всех типов | % | 1,7 | 1,7 | 0 |  |
|  | Удельный вес несовершеннолетних, которым предоставлена частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, от общего количества детей школьного возраста | % | 7 | 7 | 0 |  |
|  | Удельный вес несовершеннолетних попавших в трудную жизненную ситуацию и нарушивших действующее законодательство | % | 2,5 | 2,5 | 0 |  |
|  | Количество составленных протоколов об административной ответственности | единиц | 11 | 23 | +12 |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 22 | 22 | 0 |  |
|  | Доля учащихся и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом | % | 77 | 77 | 0 |  |
|  | Уровень обеспеченности спортивными сооружениями | % | 63 | 63 | 0 |  |
|  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 5,2 | 2,6 | -2,6 |  |

| № | Наименование показателя |  |  | Ед. измерения | Плановое значение на год |  | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Палкинский район на 2021-25 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры |  |  | % | 60,6 |  | 60,6 | 0 |  |
| 2. | Рост числа посещений библиотек |  |  | Ед. | 8,5 |  | 8,5 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры |  |  | % | 60 |  | 60 | 0 |  |
| 1.2 | Рост числа посещений библиотек |  |  | Ед. | 8,5 |  | 8,5 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Рост числа посещений библиотек по отношению к предыдущему году |  |  | Чел. |  | 35860 | 39400 | +2,5 % | Увеличение числа посещений |
| … | Количество библиотек, оснащенных современным оборудованием и подключенных к сети Интернет |  |  | Шт. |  | 7 | 7 | 0 |  |
|  | Количество модельных библиотек в поселениях района |  |  | Шт. |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Охват сельского населения услугами библиотечных учреждений района |  |  | % |  | 52 | 57 | +3,5% |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Количество проведенных мероприятий |  | Ед. |  | 859 |  | 889 | +0,2% |  |

| № |  | Наименование показателя |  | Ед. измерения |  | Плановое значение на год |  | Фактическое значение за отчетный период |  | Отклонение, % * |  | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Палкинский район» на 2021-2025годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 Снижение материального ущерба, нанесенного пожарами на объектах образования и культуры, своевременное реагирование и передача сообщений в Администрацию района и соответствующие службы ГО, ЕДДС экстренного реагирования об угрозе возникновения возникновении чрезвычайных ситуаций (количество принятых и переданных сообщений в течение одного часа). |  | руб. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | 2 Объем затрат на профилактику терроризма и экстремизма в расчете на одного жителя МО «Палкинский район». |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 Снижение количества преступлений, связанных с употреблением наркотиков |  | ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и гражданская оборона на территории муниципального образования «Палкинский район». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Целевой показатель Количество мероприятий по пожарной безопасности |  | ед. |  | 10 |  | 10 |  | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Мероприятия, направленные на укрепление пожарной безопасности муниципального образования |  | ед. |  | 10 |  | 11 |  | +10% |  |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика терроризма и пограничная безопасность на территории муниципального образования «Палкинский район»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Целевой показатель. Количество объектов образования , на которых установлены защитные двери, ворота и ограждения территории образования |  | ед. |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 2.2«Профилактика терроризма и пограничная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Проведение мероприятий по профилактике правонарушений, Количество объектов образования , на которых установлены защитные двери, ворота и ограждения территории образования |  | ед. |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  |  |
| 2.2.2 |  | Проведение системных мероприятий по противодействию терроризму на основе прогноза развития оперативной обстановки |  | ед. |  | 6 |  | 6 |  | 0 |  |  |
| 2.2.3 |  | Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей (объекты спорта, культуры, образования, здравоохранения, транспортного комплекса, торговли, социальной сферы, развлекательных центров и т.д.) |  | ед. |  | 4 |  | 5 |  | +25% |  |  |
| 2.2.4 |  | Подготовка и размещение в местах массового пребывания людей информационных материалов о правильных действиях в случае возникновения угроз террористического характера |  | ед. |  | 9 |  | 9 |  | 0 |  |  |
| 2.2.5 |  | Выявление и пресечение фактов распространения враждебной межнациональной и межрелигиозной продукции |  | ед. |  | 9 |  | - |  | - |  |  |
| 2.2.6 |  | Усиление контроля за обстановкой в местах проведения досуга молодежи с целью своевременного реагирования на признаки проявлений, связанных с возбуждением социальной, национальной, религиозной розни |  | факт |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |
| 2.2.7 |  | Информирование населения о действиях при обнаружении предметов или признаков, указывающих на подготовку к совершению террористических актов, и действиях граждан при возникновении чрезвычайных ситуаций |  | ед. |  | 6 |  | 6 |  | 0 |  |  |
| 2.2.8 |  | Совместные профилактические рейды (рейды с ДНД; рейды в вечернее время по контролю за пребыванием несовершеннолетних на улице и местах отдыха граждан без законного представителя; совместные рейдовые мероприятия с членами межведомственной комиссии по профилактике, ДНД, ФКУ УИИ по проверке осужденных без изоляции от общества по месту жительства, работы, местам массового отдыха жителей и гостей района) |  | ед. |  | 6 |  | 6 |  | 0 |  |  |
| 2.2.9 |  | Индивидуальные профилактические беседы с лицами группы риска |  | ед. |  | 30 |  | 32 |  | +7% |  |  |
| 2.2.10 |  | Привлечение общественности к выявлению иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории района; лиц, проповедующих межнациональную вражду |  | ед. |  | 10 |  | 5 |  |  |  |  |
| 2.2.11 |  | Привлечение к контролю за поведением осужденных без изоляции от общества членов ДНД |  | ед. |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |
| 2.2.12 |  | Организация проведения мероприятий по социализации, мероприятий индивидуальной профилактической работы с осужденными без изоляции от общества и с семьями, состоящими на профилактическом учете |  | ед. |  | 10 |  | 11 |  | +10% |  |  |
| 2.2.13 | Организация семинаров, заседаний «за круглым столом» по вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних |  | ед. |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования «Палкинский район». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Целевой показатель. Доля состоящих на учёте жителей района больных наркоманией (токсикоманией) от общего количества жителей района, %; |  | % |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0 |  |  |
| 3.1.2 |  | Доля обучающихся района, охваченных профилактической антинаркотической деятельностью, от общего количества обучающихся района, |  | % |  | 90 |  | 90 |  | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования «Палкинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения ед. |  | ед. |  | 19 |  | 19 |  | 0 |  |  |
|  |  | Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно - пропагандистских мероприятий (спартакиады, конкурсы, фестивали, походы, спортивные праздники, олимпиады, экскурсии и т. д.) с привлечением несовершеннолетних группы риска . |  | ед. |  | 18 |  | 19 |  | +6% |  |  |
|  |  | Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню борьбы с наркоманией |  | ед. |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  |  |
|  |  | Распространение информационных материалов (листовок, памяток, буклетов, плакатов, методических пособий) среди населения и специалистов по профилактике наркомании, в молодежной среде |  | ед. |  | 80 |  | 84 |  | +5% |  |  |

Таблица 2

ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ по состоянию на 31 декабря  2022 года

Муниципальная программа  «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования "Палкинский район" на 2021-2025 годы»

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий объем финансирования |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | Бюджет МО |  |  |  | Иные источники |  |  |
|  |  | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | Факт | Отклонение, % |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования "Палкинский район" на 2021-2025 годы» | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района | 1191,44 | 1191,44 | 1191,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191,44 | 1191,44 | 1191,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие приграничного сотрудничества» | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района | 1191,44 | 1191,44 | 1191,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191,44 | 1191,44 | 1191,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие Экологическое оздоровление | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участие в ликвидации очагов сорного растения борщевик "Сосновского" | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие Локализация лесных пожаров | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие Зеленые туристические маршруты | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района | 1191,44 | 1191,44 | 1191,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191,44 | 1191,44 | 1191,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на разработку туристических маршрутов для устойчивого | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района | 1191,44 | 1191,44 | 1191,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191,44 | 1191,44 | 1191,44 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  и благоустройства муниципального  образования «Палкинский район» Псковской области на 2021-2025 годы»

| № | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |  | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общий объем финансирования |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи |  | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт |  | Отклонение, % |  | Утверждено программой |  | План по сводной бюджетной росписи |  | Факт |  | Отклонение, % | Утверждено программой |  |  | План по сводной бюджетной росписи | Факт |  |  | Отклонение, % |  | Утверждено программой |  | Факт |  | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 1 | 16 |  |  | 17 | 18 |  |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Палкинский район» Псковской области на 2021-2025 годы», | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  | 10866255,35 | 10866255,35 |  | 4879383,99 | 44,9 | 151515,15 | 151515,15 | 151515,15 |  | 100 |  | 2554747,09 |  | 2554747,09 |  | 1163340,0 |  |  | 8159993,11 |  |  | 8159993,11 | 7458462,65 |  |  | 91,4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  | 7658462,65 | 7658462,65 |  | 4037610,04 | 52,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3159500,0 |  |  | 3159500,0 | 3159500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  | 6253750,0 | 6253750,0 |  | 2644902,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6253750,0 |  |  | 6253750,0 | 2644902,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие1: Осуществление расходов по содержанию имущества, оплата взносов на капитальный ремонт. | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  | 539500,0 | 539500,0 |  | 538607,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 539500,0 |  |  | 539500,0 | 538607,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . | Мероприятие 2 Осуществление расходов по возмещению затрат по содержанию систем водоснабжения в сельской местности | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  | 1944250,0 | 1401000,0 |  | 1364024,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1944250,0 |  |  | 1401000,0 | 1364024,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3 Возмещение убытков организациям, услуги бани населению | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4 Обслуживание газовых сетей и изготовление технической документации. | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  | 200000.0 | 200000.0 |  | 193200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200000.0 |  |  | 200000.0 | 193200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5 Расходы по капитальному ремонту муниципального жилого фонда сельских поселений | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  | 668000,0 | 668000,0 |  | 667891,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 668000,0 |  |  | 668000,0 | 667891,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6 Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  | 692720,3 | 692720,3 |  | 692720,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 692720,3 |  |  | 692720,3 | 692720,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 7 Мероприятие по переселению граждан из аварийного фонда | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 8 Расходы по капитальному ремонту кровли котельных |  |  | 3500000,0 | 3500000,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 350000,0 |  |  | 350000,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меропритяие1 Установка коллективных приборов учета в МКД. | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меропритяие2 Приобретение оборудования для модернизации объектов водоснабжения, теплоснабжения. | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Благоустройство муниципального образования» | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  | 3207792,7 | 2120000,0 |  | 2120000,0 |  | 151515,15 | 151515,15 | 151515,15 |  | 100 |  | 143340,0 |  | 143340,0 |  | 143340,0 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 «Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования» | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  | 733045,61 | 733045,61 |  | 733045,61 |  |  |  |  |  |  |  | 733045,61 |  | 733045,61 |  | 733045,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 Благоустройство воинских захоронений, памятников | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  | 233045,61 | 233045,61 |  | 233045,61 |  | 151515,15 | 151515,15 | 151515,15 |  | 100 |  | 80000,0 |  | 80000,0 |  | 80000,0 |  |  | 1530,46 |  |  | 1530,46 | 1530,46 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3 Мероприятие по рекультивации объектов размещения отходов | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  | 2366000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0% |  |  |  |  |  |  | 2366000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4 Отлов и содержание безнадзорных животных |  |  | 108747,09 | 108728,34 |  | 108728,34 | 99,98% |  |  |  |  |  |  | 108747,09 |  | 108728,34 |  | 108728,34 |  | 99,98% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общий объем финансирования |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утверждено программой |  |  | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи |  | Факт |  | Отклонение, % |  | Утверждено программой |  | План по сводной бюджетной росписи |  | Факт | Отклонение, % |  | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи |  |  | Факт | Отклонение, % |  | Утверждено программой |  | Факт |  | Отклонение, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 | 17 |  |  | 18 | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Палкинский район» |  | 1798367,0 |  |  | 1798367,0 | 1798367,0 | 0 | 1798367,0 | 1798367,0 |  | 1798367,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 Благоустройство дворовых территорий МО «Палкинский район». |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .2. | Подпрограмма 2 Благоустройство муниципальных территорий общего пользования МО «Палкинский район» | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района | 1798367,0 |  |  | 1798367,0 | 1798367,0 | 1798367,0 | 1798367,0 | 1798367,0 |  | 1798367,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

*заполняется только в случае годового отчета.

|  |  |  |  | № |  |  | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |  |  |  | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общий объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено программой |  |  |  | План по сводной бюджетной росписи |  |  | Факт |  | Отклонение, % |  | Утверждено программой |  |  |  |  | План по сводной бюджетной росписи |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Отклонение, % |  |  |  | Утверждено программой |  |  |  |  | План по сводной бюджетной росписи |  |  |  |  | Факт |  |  |  | Отклонение, % |  |  |  | Утверждено программой |  |  | План по сводной бюджетной росписи |  |  |  |  |  |  |  | Факт |  |  |  | Отклонение, % |  |  |  | Утверждено программой |  |  |  |  | Факт |  | Отклонение, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 21 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  | Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Палкинский район» Псковской области на 2021-2025 годы» |  |  |  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  |  |  | 48014000,0 |  |  |  | 48014000,0 |  |  | 39392803,61 |  | 82,04 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 32106000,0 |  |  |  |  | 32106000,0 |  |  |  |  | 26526902,0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 15779666,67 |  |  | 15779666,67 |  |  |  |  |  |  |  | 7158470,28 |  |  |  | 45,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. |  |  | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  |  |  | 47994000,0 |  |  |  | 39372803,61 |  |  | 39372803,61 |  | 82,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 26526902,0 |  |  |  |  | 26526902,0 |  |  |  |  | 26526902,0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13644000,0 |  |  | 13644000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 13644000,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  | Мероприятие: Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения МО |  |  |  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  |  |  | 11638046,3 |  |  |  | 11638046,3 |  |  | 11638046,3 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11638046,3 |  |  | 11638046,3 |  |  |  |  |  |  |  | 11638046,3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | .4 |  |  | Мероприятие: Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  |  |  | 21381000,0 |  |  |  | 21381000,0 |  |  | 21381000,0 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21381000,0 |  |  |  |  | 21381000,0 |  |  |  |  | 21381000,0 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  | Мероприятие: Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов район. |  |  |  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  |  |  | 6872000,00 |  |  |  | 6872000,00 |  |  | 6872000,00 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6872000,00 |  |  |  |  | 6872000,00 |  |  |  |  | 6872000,00 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |  | Мероприятие: Строительство и реконструкция автомобильных дорог, включая проектирование мостов. |  |  |  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  |  |  | 10833333,33 |  |  |  | 10833333,33 |  |  | 10833333,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10833333,33 |  |  |  |  | 10833333,33 |  |  |  |  | 10833333,33 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  |  |  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  |  |  | 10833333,33 |  |  |  | 10833333,33 |  |  | 10833333,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10833333,33 |  |  |  |  | 10833333,33 |  |  |  |  | 10833333,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  |  | Мероприятие: Участие районной команды школьников в соревнованиях по безопасности дорожного движения |  |  |  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  | Подпрограмма 3 «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории района» |  |  |  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 |  |  | Мероприятие: Перевозка обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию; |  |  |  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 |  |  | Мероприятие: Обеспечение пассажирских перевозок между поселениями в границах района; |  |  |  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 |  |  | Мероприятие: Предоставление субсидий на возмещение убытков для обеспечения пассажирских перевозок. |  |  |  |  | Отдел по экономике и имущественным отношениям администрации района |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |  |  |  |  | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общий объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено программой |  |  | План по сводной бюджетной росписи |  |  |  | Факт |  |  | Отклонение, % |  |  |  |  | Утверждено программой |  |  |  |  | План по сводной бюджетной росписи |  |  |  |  | Факт |  |  | Отклонение, % |  |  |  | Утверждено программой |  |  |  |  |  | План по сводной бюджетной росписи |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Отклонение, % |  |  |  | Утверждено программой |  |  |  |  | План по сводной бюджетной росписи |  |  |  |  | Факт |  |  |  | Отклонение, % |  |  |  |  | Утверждено программой |  |  |  |  |  |  | Факт |  |  |  | Отклонение, % |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  |
|  |  |  | Муниципальная программа Палкинского района Псковской области «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Палкинский район» на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  | Администрация Палкинского района Управление образования Финансовое управление |  |  |  |  | 117511022,08 |  |  | 117511022,08 |  |  |  | 116891835 |  |  | 619187,07 |  |  |  |  | 9871932,43 |  |  |  |  | 9871932,43 |  |  |  |  | 9696688,46 |  |  | 175243,97 |  |  |  | 66592816 |  |  |  |  |  | 66592816 |  |  |  | 66238846,65 |  |  |  |  | 353969,35 |  |  |  | 41046273,65 |  |  |  |  | 41046273,65 |  |  |  |  | 40956299,90 |  |  |  | 89973,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» |  |  |  |  |  | Управление образования Финансовое управление |  |  |  |  | 113325505,01 |  |  | 113325505,01 |  |  |  | 112725868,771 |  |  | 599636,24 |  |  |  |  | 9003801,43 |  |  |  |  | 9003801,43 |  |  |  |  | 8828557,46 |  |  | 175243,97 |  |  |  | 66140816 |  |  |  |  |  | 66140816 |  |  |  | 65786846,65 |  |  |  |  | 353969,35 |  |  |  | 39609313,25 |  |  |  |  | 39609313,25 |  |  |  |  | 39538890,33 |  |  |  | 70422,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Основное мероприятие 1.1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  | Управление образования Финансовое управление |  |  |  |  | 24772584 |  |  | 24772584 |  |  |  | 24712053,60 |  |  | 60530,40 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 15896512 |  |  |  |  |  | 15896512 |  |  |  | 15836504 |  |  |  |  | 60008 |  |  |  | 8876072 |  |  |  |  | 8876072 |  |  |  |  | 8875549,60 |  |  |  | 522,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  |  |  | Финансовое управление |  |  |  |  | 8876072 |  |  | 8876072 |  |  |  | 8875549,60 |  |  | 522,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8876072 |  |  |  |  | 8876072 |  |  |  |  | 8875549,60 |  |  |  | 522,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  | Мероприятие «Расходы местного бюджета на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулёзной интоксикацией, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» |  |  |  |  |  | Финансовое управление |  |  |  |  | 129160 |  |  | 129160 |  |  |  | 129158 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129160 |  |  |  |  |  | 129160 |  |  |  | 129158 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  | Мероприятие «Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях» |  |  |  |  |  | Финансовое управление |  |  |  |  | 13797000 |  |  | 13797000 |  |  |  | 13797000 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13797000 |  |  |  |  |  | 13797000 |  |  |  | 13797000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  |  | Мероприятие «Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» |  |  |  |  |  | Финансовое управление |  |  |  |  | 162352 |  |  | 162352 |  |  |  | 162352 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162352 |  |  |  |  |  | 162352 |  |  |  | 162352 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  |  | Мероприятие «Расходы на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений по муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждениям» |  |  |  |  |  | Финансовое управление |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 1.1.6 |  |  | Мероприятие «Расходы на воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных учреждениях по муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждениям» |  |  |  |  |  | Финансовое управление |  |  |  |  | 468000 |  |  | 468000 |  |  |  | 468000 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468000 |  |  |  |  |  | 468000 |  |  |  | 468000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 |  |  | Мероприятие «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования» |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  | 1340000 |  |  | 1340000 |  |  |  | 1280000 |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1340000 |  |  |  |  |  | 1340000 |  |  |  | 1280000 |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Основное мероприятие 1.2 «Общее образование» |  |  |  |  |  | Управление образования Финансовое управление |  |  |  |  | 80477559,01 |  |  | 80477559,01 |  |  |  | 79980107,02 |  |  | 497451,99 |  |  |  |  | 7575375,76 |  |  |  |  | 7575375,76 |  |  |  |  | 7400131,79 |  |  | 175243,97 |  |  |  | 50106712 |  |  |  |  |  | 50106712 |  |  |  | 49812750,65 |  |  |  |  | 293961,35 |  |  |  | 22795471,25 |  |  |  |  | 22795471,25 |  |  |  |  | 22767224,58 |  |  |  | 28246,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  |  | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам |  |  |  |  |  | Финансовое управление |  |  |  |  | 22208685,51 |  |  | 22208685,51 |  |  |  | 22180438,84 |  |  | 28246,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22208685,51 |  |  |  |  | 22208685,51 |  |  |  |  | 22180438,84 |  |  |  | 28246,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  |  | Расходы на модернизацию (ремонтные работы, приобретение оборудования) сети муниципальных учреждений образования в рамках основного мероприятия "Общее образование" |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  | 586785,74 |  |  | 586785,74 |  |  |  | 586785,74 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 586785,74 |  |  |  |  | 586785,74 |  |  |  |  | 586785,74 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  |  | Расходы местного бюджета на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях универсальной барьерной среды для инклюзивного и качественного образования детей-инвалидов в рамках основного мероприятия "Общее образование" |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 |  |  | Мероприятие «Мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях» |  |  |  |  |  | Финансовое управление |  |  |  |  | 1330190 |  |  | 1330190 |  |  |  | 1057780 |  |  | 272410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1330190 |  |  |  |  |  | 1330190 |  |  |  | 1057780 |  |  |  |  | 272410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 |  |  | Мероприятие «Расходы местного бюджета на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулёзной интоксикацией, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» |  |  |  |  |  | Финансовое управление |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 1.2.6 |  |  | Мероприятие «Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов на дошкольное образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях» |  |  |  |  |  | Финансовое управление |  |  |  |  | 47258000 |  |  | 47258000 |  |  |  | 47257998,65 |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47258000 |  |  |  |  |  | 47258000 |  |  |  | 47257998,65 |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 |  |  | Мероприятие «Расходы на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений» |  |  |  |  |  | Финансовое управление |  |  |  |  | 508733 |  |  | 508733 |  |  |  | 508733 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 508733 |  |  |  |  |  | 508733 |  |  |  | 508733 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 |  |  | Выплата ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим в муниципальных образовательных организациях образовательные программы начального, основного или среднего общего образования на дому в рамках основного мероприятия "Общее образование" |  |  |  |  |  | Финансовое управление |  |  |  |  | 78600 |  |  | 78600 |  |  |  | 57050 |  |  | 21550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78600 |  |  |  |  |  | 78600 |  |  |  | 57050 |  |  |  |  | 21550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 |  |  | Мероприятие «Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа» |  |  |  |  |  | Финансовое управление |  |  |  |  | 509189 |  |  | 509189 |  |  |  | 509189 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509189 |  |  |  |  |  | 509189 |  |  |  | 509189 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 |  |  | Мероприятие «Расходы на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений по муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям» |  |  |  |  |  | Финансовое управление |  |  |  |  | 90000 |  |  | 90000 |  |  |  | 90000 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90000 |  |  |  |  |  | 90000 |  |  |  | 90000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 |  |  | Выплата компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного, общего и среднего общего образования в рамках основного мероприятия "Общее образование" |  |  |  |  |  | Финансовое управление |  |  |  |  | 332000 |  |  | 332000 |  |  |  | 332000 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332000 |  |  |  |  |  | 332000 |  |  |  | 332000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 |  |  | Расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, в рамках основного мероприятия "Общее образование" |  |  |  |  |  | Финансовое управление |  |  |  |  | 4117800 |  |  | 4117800 |  |  |  | 4117748,93 |  |  | 51,07 |  |  |  |  | 4117800 |  |  |  |  | 4117800 |  |  |  |  | 4117748,93 |  |  | 51,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.13 |  |  | Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях , в рамках основного мероприятия"Общее образование" |  |  |  |  |  | Финансовое управление |  |  |  |  | 3457575,76 |  |  | 3457575,76 |  |  |  | 3282382,86 |  |  | 175192,90 |  |  |  |  | 3457575,76 |  |  |  |  | 3457575,76 |  |  |  |  | 3282382,86 |  |  | 175192,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Основное мероприятие 1.3 «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  | Финансовое управление |  |  |  |  | 8058562 |  |  | 8058562 |  |  |  | 8016908,15 |  |  | 41653,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137592 |  |  |  |  |  | 137592 |  |  |  | 137592 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 7920970 |  |  |  |  | 7920970 |  |  |  |  | 7879316,15 |  |  |  | 41653,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  |  | Предоставление дополнительного образования детей |  |  |  |  |  | Финансовое управление |  |  |  |  | 7920970 |  |  | 7920970 |  |  |  | 7879316,15 |  |  | 41653,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7920970 |  |  |  |  | 7920970 |  |  |  |  | 7879316,15 |  |  |  | 41653,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  | Мероприятие «Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа» |  |  |  |  |  | Финансовое управление |  |  |  |  | 137592 |  |  | 137592 |  |  |  | 137592 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137592 |  |  |  |  |  | 137592 |  |  |  | 137592 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 |  |  | Мероприятие «Расходы на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений по муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям» |  |  |  |  |  | Финансовое управление |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 1.4. |  |  | Основное мероприятие 1.4 «Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время» |  |  |  |  |  | Финансовое управление |  |  |  |  | 16800 |  |  | 16800 |  |  |  | 16800 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 16800 |  |  |  |  | 16800 |  |  |  |  | 16800 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 1.5 |  |  | Основное мероприятие "Реализация национального проекта "Успех каждого ребенка" |  |  |  |  |  | Финансовое управление |  |  |  |  | 1428425,67 |  |  | 1428425,67 |  |  |  | 1428425,67 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1428425,67 |  |  |  |  | 1428425,67 |  |  |  |  | 1428425,67 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  |  | Расходы на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительны общеразвивающих программ всех направленностей |  |  |  |  |  | Финансовое управление |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 |  |  | Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  | Финансовое управление |  |  |  |  | 1428425,67 |  |  | 1428425,67 |  |  |  | 1428425,67 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1428425,67 |  |  |  |  | 1428425,67 |  |  |  |  | 1428425,67 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Подпрограмма 2 «Молодое поколение» |  |  |  |  |  | Администрация Палкинского района |  |  |  |  | 110000 |  |  | 110000 |  |  |  | 107310 |  |  | 2690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110000 |  |  |  |  | 110000 |  |  |  |  | 107310 |  |  |  | 2690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Основное мероприятие 2.1 «Молодежь» |  |  |  |  |  | Администрация Палкинского района |  |  |  |  | 110000 |  |  | 110000 |  |  |  | 107310 |  |  | 2690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110000 |  |  |  |  | 110000 |  |  |  |  | 107310 |  |  |  | 2690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  | Мероприятие «Поощрение одаренных выпускников общеобразовательных учреждений» |  |  |  |  |  | Администрация Палкинского района |  |  |  |  | 110000 |  |  | 110000 |  |  |  | 107310 |  |  | 2690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110000 |  |  |  |  | 110000 |  |  |  |  | 107310 |  |  |  | 2690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Подпрограмма 3 «Развитие системы защиты прав детей» |  |  |  |  |  | Администрация Палкинского района |  |  |  |  | 1320131 |  |  | 1320131 |  |  |  | 1320131 |  |  | 0 |  |  |  |  | 868131 |  |  |  |  | 868131 |  |  |  |  | 868131 |  |  | 0 |  |  |  | 452000 |  |  |  |  |  | 452000 |  |  |  | 452000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Основное мероприятие 3.1 «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» |  |  |  |  |  | Администрация Палкинского района |  |  |  |  | 868131 |  |  | 868131 |  |  |  | 868131 |  |  | 0 |  |  |  |  | 868131 |  |  |  |  | 868131 |  |  |  |  | 868131 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  | Мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» |  |  |  |  |  | Администрация Палкинского района |  |  |  |  | 868131 |  |  | 868131 |  |  |  | 868131 |  |  | 0 |  |  |  |  | 868131 |  |  |  |  | 868131 |  |  |  |  | 868131 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  | Основное мероприятие 3.2 «Образование и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» |  |  |  |  |  | Администрация Палкинского района |  |  |  |  | 452000 |  |  | 452000 |  |  |  | 452000 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 452000 |  |  |  |  |  | 452000 |  |  |  | 452000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  |  | Мероприятие «Расходы на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» |  |  |  |  |  | Администрация Палкинского района |  |  |  |  | 452000 |  |  | 452000 |  |  |  | 452000 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 452000 |  |  |  |  |  | 452000 |  |  |  | 452000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Подпрограмма 4 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  | 1326960,40 |  |  | 1326960,40 |  |  |  | 1310099,57 |  |  | 16860,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1326960,40 |  |  |  |  | 1326960,40 |  |  |  |  | 1310099,57 |  |  |  | 16860,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Основное мероприятие 4.1 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  | 1326960,40 |  |  | 1326960,40 |  |  |  | 1310099,57 |  |  | 16860,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1326960,40 |  |  |  |  | 1326960,40 |  |  |  |  | 1310099,57 |  |  |  | 16860,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  |  | Мероприятие в области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  | 727000 |  |  | 727000 |  |  |  | 710139,17 |  |  | 16860,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 727000 |  |  |  |  | 727000 |  |  |  |  | 710139,17 |  |  |  | 16860,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 |  |  | Мероприятие «Расходы на обеспечение мер, направленных на привлечение жителей области к регулярным занятиям физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 |  |  | Мероприятие «Расходы на обустройство основания под спортивную площадку ГТО» |  |  |  |  |  | Финансовое управление |  |  |  |  | 599960,40 |  |  | 599960,40 |  |  |  | 599960,00 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 599960,40 |  |  |  |  | 599960,40 |  |  |  |  | 599960,00 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № |  |  |  |  |  |  | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |  |  |  |  |  |  | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общий объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено программой |  |  |  | План по сводной бюджетной росписи |  |  | Факт |  |  |  | Отклонение, % |  |  |  | Утверждено программой |  |  |  |  | План по сводной бюджетной росписи |  |  | Факт |  |  |  |  | Отклонение, % |  |  |  |  | Утверждено программой |  |  |  |  | План по сводной бюджетной росписи |  |  |  |  | Факт |  |  |  | Отклонение, % |  |  |  |  | Утверждено программой |  |  |  |  | План по сводной бюджетной росписи |  |  |  |  | Факт |  |  | Отклонение, % |  |  |  |  | Утверждено программой |  |  |  |  | Факт |  |  | Отклонение, % |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Палкинский район на 2021-25гг» |  |  |  | Финансовое Управление Палкинского района, Муниципальные бюджетные учреждения культуры |  |  |  |  | 10620000,00 |  |  |  | 10620000,00 |  |  | 21 426.5 |  |  |  | - |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 6 689.4 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 505.5 |  |  |  | - |  |  |  |  | 10620000,00 |  |  |  |  | 10620000,00 |  |  |  |  | 14 232.1 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  | Финансовое Управление Палкинского района, Муниципальные бюджетные учреждения культуры |  |  |  |  | 10620000,00 |  |  |  | 10620000,00 |  |  | 21 426.5 |  |  |  | - |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 6 689.4 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 505.5 |  |  |  | - |  |  |  |  | 10620000,00 |  |  |  |  | 10620000,00 |  |  |  |  | 14 232.1 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  | Мероприятие «Развитие библиотечного дела» |  |  |  | Финансовое Управление Палкинского района, Муниципальные бюджетные учреждения культуры |  |  |  |  | 4301500,00 |  |  |  | 4301500,00 |  |  | 5 759.7 |  |  |  | - |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  | 4301500,00 |  |  |  |  | 4301500,00 |  |  |  |  | 5 759.7 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  |  |  |  | Мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований» |  |  |  | Финансовое Управление Палкинского района, Муниципальные бюджетные учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  |  |  |  | Мероприятие «Расходы на мероприятия программы в рамках основного мероприятия «Развитие библиотечного дела»» |  |  |  | Финансовое Управление Палкинского района, Муниципальные бюджетные учреждения культуры |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 5 759.7 |  |  |  | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 5 759.7 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  | Мероприятие «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения» |  |  |  | Финансовое Управление Палкинского района, Муниципальные бюджетные учреждения культуры |  |  |  |  | 6318500,00 |  |  |  | 6318500,00 |  |  | 8 223.8 |  |  |  | - |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 400.0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  | - |  |  |  |  | 6318500,00 |  |  |  |  | 6318500,00 |  |  |  |  | 7 819.8 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  |  |  |  |  | Мероприятие «Расходы на обеспечение развития и укрепления МТБ муниц. домов культуры за счёт средств фед. и обл. бюджетов» |  |  |  | Финансовое Управление Палкинского района, Муниципальные бюджетные учреждения культуры |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 408.1 |  |  |  | - |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 400.0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 4.1 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № |  |  | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общий объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено программой |  |  |  |  | План по сводной бюджетной росписи |  |  |  | Факт |  |  | Отклонение, % |  |  |  | Утверждено программой |  |  | План по сводной бюджетной росписи |  |  |  | Факт |  |  | Отклонение, % |  |  | Утверждено программой |  |  | План по сводной бюджетной росписи |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Отклонение, % |  | Утверждено программой |  | План по сводной бюджетной росписи |  |  | Факт |  |  |  |  | Отклонение, % |  | Утверждено программой |  |  |  |  | Факт |  |  |  | Отклонение, % |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |  | 18 |  |  |  |  | 19 |  | 20 |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Муниципальная программа « Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Палкинский район» на 2021 -2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  | - Администрация Палкинского района; - Финансовое управление Администрации района; -отдел ГО и ЧС, МП; -городское и сельские поселения; -учреждения образования и культуры района. -Общественные организации района; -ГБУЗ «Псковская межрайонная больница» филиал «Палкино»; - Пограничное отделение (погз) в д. Горбунова Гора Отдела (погк) г. Пыталово Пограничного управления ФСБ России по Псковской области (далее – пограничное Отделение); - Филиал по Палкинскому району ФСК УИИ; -Отделение полиции по Палкинскому району МО МВД России «Печорский». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260889,47 |  |  |  |  | 176711,25 |  |  |  | 176711,25 |  |  | 32% |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 146000,0, |  |  | 146000,0 |  |  |  | 84711,90 |  |  |  |  | 42%- |  | 114889,47 |  | 114889,47 |  |  | 91999,35 |  |  |  |  | 20% |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и гражданская оборона на территории муниципального образования «Палкинский район» |  |  |  |  |  |  |  | - Администрация Палкинского района; - Отдел ГО и ЧС, МП; - Финансовое управление Администрации Палкинского района - Городское и сельские поселения; - Учреждения образования и культуры района; - Учреждения и организации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 889,47 |  |  |  |  | 26713,25 |  |  |  | 26713,25 |  |  | 68% |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 53000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 100%- |  | 29889,47 |  | 26713,25 |  |  | 26713,25 |  |  |  |  | 11%- |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. |  |  | Основное мероприятие « Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 889,47 |  |  |  |  | 26713,25 |  |  |  | 26713,25 |  |  | 68% |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 53000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 100%- |  | 29889,47 |  | 26713,25 |  |  | 26713,25 |  |  |  |  | 11%- |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. |  |  | Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образованиях в рамках основного мероприятия «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и пограничная безопасность на территории муниципального образования «Палкинский район». |  |  |  |  |  |  |  | - Администрация Палкинского района; - Финансовое управление Администрации Палкинского района; - Городское и сельские поселения; -Учреждения образования и культуры района; - Общественные организации района; - Пограничное отделение (погз) в д. Горбунова Гора Отдела (погк) г. Пыталово Пограничного управления ФСБ России по Псковской области; - Отделение полиции по Палкинскому району МО МВД России «Печорский» ; - Филиал по Палкинскому району ФКУ УИИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173000,00 |  |  |  |  | 144998,00 |  |  |  | 144998,00 |  |  | 16% |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 93000,00 |  |  | 84711,90 |  |  |  | 84711,90 |  |  |  |  | 9% |  | 80000,00 |  | 60286,10 |  |  | 60286,10 |  |  |  |  | 25% |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. |  |  | Основное мероприятие: «Профилактика терроризма и пограничная безопасность на территории МО «Палкинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173000,00 |  |  |  |  | 144998,00 |  |  |  | 144998,00 |  |  | 16% |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 93000,00 |  |  | 84711,90 |  |  |  | 84711,90 |  |  |  |  | 9% |  | 80000,00 |  | 60286,10 |  |  | 60286,10 |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. |  |  | Проведение системных мероприятий по противодействию терроризму в рамках основного мероприятия «Профилактика терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000,00 |  |  |  |  | 50000,00 |  |  |  | 50000,00 |  |  | -- |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -- |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 50000,00 |  | 50000,00 |  |  | 50000,00 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.2. |  |  | Мероприятие «Разработка комплекса мер социальной поддержки гражданам, участвующих в составе ДНД в защите Государственной границы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75000,00 |  |  |  |  | 75000,00 |  |  |  | 75000,00 |  |  | -- |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 75000,00 |  |  | 75000,00 |  |  |  | 75000,00 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.3. |  |  | Мероприятие «Развитие и совершенствование института добровольных народных дружин» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18000,0 |  |  |  |  | 9711,90 |  |  |  | 9711,90 |  |  | 46% |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 18000,0 |  |  | 9711,90 |  |  |  | 9711,90 |  |  |  |  | 46% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.4 |  |  | Мероприятия по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности в рамках основного мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000,00 |  |  |  |  | 10286,10 |  |  |  | 10286,10 |  |  | 66% |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 30000,00 |  | 10286,10 |  |  | 10286,10 |  |  |  |  | 66% |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | Подпрограмма 3 «Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования «Палкинский район» |  |  |  |  |  |  |  | -Администрация Палкинского района; -Финансовое управление Администрации Палкинского района; -Учреждения образования , культуры и здравоохранения района; -Учреждения и организации района; -Отделение полиции по Палкинскому району МО МВД России «Печорский». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  | 5000,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 5000,0 |  | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основное мероприятие: «Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования «Палкинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  | 5000,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 5000,0 |  | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения в рамках основного мероприятия «Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  | 5000,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 5000,0 |  | 5000,0 |  |  | 5000,0 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, обеспечивающей подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Оценка расходов, рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |  |
|  | Муниципальная программа Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Палкинский район" на 2021-2025 годы | Администрация Палкинского района | всего | 24 986 095.6 | 24 705 856.1 | 98.9 |
|  |  |  | Областной бюджет | 60 000.1 | 59 000.0 | 98.3 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 33 966.6 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 24 892 128.9 | 24 646 856.1 | 99.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Контрольно-счётное управление | всего | 718 400.0 | 715 464.5 | 99.6 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 718 400.0 | 715 464.5 | 99.6 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Управление делами Администрации Палкинского района | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Управление образования Палкинского района | всего | 3 235 008.0 | 3 182 552.8 | 98.4 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 3 235 008.0 | 3 182 552.8 | 98.4 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Финансовое управление Палкинского района | всего | 10 414 974.2 | 10 269 297.0 | 98.6 |
|  |  |  | Областной бюджет | 1 937 792.5 | 1 937 792.5 | 100.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1 744 533.8 | 1 737 117.8 | 99.6 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 6 732 647.9 | 6 594 386.7 | 97.9 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1. | Подпрограмма Обеспечение функционирования администрации муниципального образования | Администрация Палкинского района | всего | 22 423 580.9 | 22 203 583.0 | 99.0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 59 000.0 | 59 000.0 | 100.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 22 364 580.9 | 22 144 583.0 | 99.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Контрольно-счётное управление | всего | 718 400.0 | 715 464.5 | 99.6 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 718 400.0 | 715 464.5 | 99.6 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Управление образования Палкинского района | всего | 3 235 008.0 | 3 182 552.8 | 98.4 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 3 235 008.0 | 3 182 552.8 | 98.4 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Финансовое управление Палкинского района | всего | 5 859 047.9 | 5 720 786.7 | 97.6 |
|  |  |  | Областной бюджет | 44 400.0 | 44 400.0 | 100.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 5 814 647.9 | 5 676 386.7 | 97.6 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.1 | Основное мероприятие Функционирование администрации муниципального образования | Администрация Палкинского района | всего | 22 423 580.9 | 22 203 583.0 | 99.0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 59 000.0 | 59 000.0 | 100.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 22 364 580.9 | 22 144 583.0 | 99.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Контрольно-счётное управление | всего | 718 400.0 | 715 464.5 | 99.6 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 718 400.0 | 715 464.5 | 99.6 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Управление образования Палкинского района | всего | 3 235 008.0 | 3 182 552.8 | 98.4 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 3 235 008.0 | 3 182 552.8 | 98.4 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Финансовое управление Палкинского района | всего | 5 859 047.9 | 5 720 786.7 | 97.6 |
|  |  |  | Областной бюджет | 44 400.0 | 44 400.0 | 100.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 5 814 647.9 | 5 676 386.7 | 97.6 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | Подпрограмма Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции | Администрация Палкинского района | всего | 2 210 514.7 | 2 172 551.3 | 98.3 |
|  |  |  | Областной бюджет | 1 000.1 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 33 966.6 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 2 175 548.0 | 2 172 551.3 | 99.9 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | Управление делами Администрации Палкинского района | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.1 | Основное мероприятие Подготовка и принятие правовых актов, направленных на противодействие коррупции | Управление делами Администрации Палкинского района | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.2 | Основное мероприятие Проведение экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов на предмет исключения содержания коррупциогенных факторов | Управление делами Администрации Палкинского района | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.3 | Основное мероприятие Обобщение и анализ отчетов о рассмотрении вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконных решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления района, их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений | Управление делами Администрации Палкинского района | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4 | Основное мероприятие Проведение мониторинга правоприменения муниципальных правовых актов | Администрация Палкинского района | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5 | Основное мероприятие Размещение на официальном сайте Администрации Палкинского района проектов нормативных правовых актов в целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы институтами гражданского общества и гражданами | Управление делами Администрации Палкинского района | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.6 | Основное мероприятие Разработка и внедрение административных регламентов исполнения структурными подразделениями, отраслевыми органами, подведомственными им учреждениями муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, приведение в соответствие законодательству действующих административных регламентов | Администрация Палкинского района | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.7 | Основное мероприятие Изучение практики реализации мероприятий по противодействию коррупции в структурных подразделениях, отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального образования, подведомственных учреждениях | Управление делами Администрации Палкинского района | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.8 | Основное мероприятие Проведение оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации муниципальными служащими своих функций | Администрация Палкинского района | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.9 | Основное мероприятие Обеспечение объективного и полного рассмотрения обращений граждан, поступивших в ходе проведения личных приемов, почтой, в электронном виде, а также на "телефоны доверия" | Управление делами Администрации Палкинского района | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.10 | Основное мероприятие Осуществление контроля за предоставлением соответствующих сведений гражданами, претендующими на замещение вакантных должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, лицами, замещающими муниципальные должности, лицами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, руководителями муниципальных учреждений | Управление делами Администрации Палкинского района | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.11 | Основное мероприятие Проведение проверок достоверности и полноты соответствующих сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение вакантных должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, лицами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, руководителями муниципальных учреждений | Управление делами Администрации Палкинского района | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.12 | Основное мероприятие Обеспечение информирования муниципальных служащих по основным положениям антикоррупционного законодательства | Управление делами Администрации Палкинского района | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.13 | Основное мероприятие Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих на официальном сайте Администрации Палкинского района | Управление делами Администрации Палкинского района | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.14 | Основное мероприятие Подготовка памяток по вопросам антикоррупционного поведения муниципальных служащих | Управление делами Администрации Палкинского района | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.15 | Основное мероприятие Организация проведения бесед с должностными лицами о недопущении поведения, воспринимающегося как согласие принять взятку или как просьбу о даче взятки | Управление делами Администрации Палкинского района | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.16 | Основное мероприятие Организация методической помощи органам местного самоуправления по вопросам реализации кадровой политики на муниципальной службе, в том числе по работе комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | Управление делами Администрации Палкинского района | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.17 | Основное мероприятие Организация и обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | Управление делами Администрации Палкинского района | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.18 | Основное мероприятие Проведение мониторинга деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе | Управление делами Администрации Палкинского района | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.19 | Основное мероприятие Проведение мониторинга коррупционных правонарушений, совершенных муниципальными служащими, в том числе в целях установления степени (уровня) коррумпированности органов | Управление делами Администрации Палкинского района | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.20 | Основное мероприятие Ведение системы учета банка данных коррупционных правонарушений, в том числе коррупционных преступлений | Управление делами Администрации Палкинского района | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.21 | Основное мероприятие Проведение мероприятий по выявлению случаев возникновения конфликтов интересов, одной из сторон которого являются муниципальные служащие, и принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, в том числе путем проведения:а) учета и регистрации всей поступающей в орган информации о фактах возможного конфликта интересов;б) анализа поступающей в орган информации не только по существу поставленных вопросов, но и в части возможного обнаружения фактов конфликта интересов, одной стороной которого является муниципаьный служащий органа;в) первичного анализа информации, указанной в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;г) разъяснительной работы, бесед;д) другими способами с учетом поставленных задач | Управление делами Администрации Палкинского района | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.22 | Основное мероприятие Проведение проверки по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарка, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, применение соответствующих мер юридической ответственности | Управление делами Администрации Палкинского района | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.23 | Основное мероприятие Своевременное рассмотрение комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов вопросов соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению, требований по урегулированию конфликта интересов, вопросов о непредставлении муниципальными служащими либо представлении недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Управление делами Администрации Палкинского района | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.24 | Основное мероприятие Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг | Управление делами Администрации Палкинского района | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.25 | Основное мероприятие Организация проведения социологических исследований реализуемых антикоррупционных мер с различными группами населения. Результаты исследований доводить до сведения общественности через средства массовой информации | Управление делами Администрации Палкинского района | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.26 | Основное мероприятие Реализация мер по формированию и подготовке резерва управленческих кадров муниципального образования "Палкинский район" | Управление делами Администрации Палкинского района | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.27 | Основное мероприятие Поощрение лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения на территории Палкинского района | Управление делами Администрации Палкинского района | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.28 | Основное мероприятие Информирование с использованием официального сайта муниципального образования и районных средств массовой информации населения о деятельности органов местного самоуправления, о ходе реализации мероприятий программы, о фактах привлечения к ответственности муниципальных служащих муниципального образования за правонарушения, связанные с проявлением коррупции | Управление делами Администрации Палкинского района | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.29 | Основное мероприятие Публикация в средствах массовой информации нормативно-правовых актов, тематических статей антикоррупционной направленности, статей с рекомендациями о действиях граждан в случае нарушения их законных интересов со стороны должностных лиц и муниципальных служащих муниципального образования "Палкинский район" и иной информации | Управление делами Администрации Палкинского района | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.30 | Основное мероприятие Организация и проведение просветительских мероприятий (классных часов) среди учащихся муниципальных образовательных учреждений по вопросам профилактики и борьбы с коррупцией | Администрация Палкинского района | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.31 | Основное мероприятие Обеспечение работы постоянно действующего "телефона доверия" в целях обращения граждан о проявлениях коррупции и мониторинга фактов коррупции | Управление делами Администрации Палкинского района | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.32 | Основное мероприятие Проведение "круглого стола" по вопросам антикоррупционной деятельности с участием представителей правоохранительных органов, среднего и малого бизнеса, органов местного самоуправления | Управление делами Администрации Палкинского района | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.33 | Основное мероприятие Информирование граждан о мерах по минимизации проявлений "бытовой коррупции", в том числе в сфере предоставления коммунальных услуг | Управление делами Администрации Палкинского района | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.34 | Основное мероприятие Пропаганда выгодности и успешности предпринимательской деятельности, осуществляющейся в рамках правового поля | Администрация Палкинского района | всего | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Таблица 3

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 31 декабря  2022  года

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | МП 1. «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Палкинский район» Псковской области на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Муниципальная поддержка среднего и малого предпринимательства | Оборот организаций | единиц | 510,0 | 892,3 | +174,9 | Инфляция |
|  |  | Оборот розничной торговли в расчете на душу населения в ценах, сопоставимых с уровнем прошлого года | единиц | 245,0 | 414,3 | +169,1 |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 Расходы на исполнение органами местного самоуправления отдельных полномочий по формированию торгового реестра | Оборот организаций | единиц | 510,0 | 892,3 | +174,9 |  |
|  |  | Оборот розничной торговли в расчете на душу населения в ценах, сопоставимых с уровнем прошлого года | единиц | 245,0 | 414,3 | +169,1 |  |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Развитие приграничного сотрудничества» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие | Количество погибших от лесных пожаров и пала травы на территории района; | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Мероприятие | Материальный ущерб от последствий пожаров на территории района; | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Мероприятие | Освобождение земель от борщевика на территории района; | га | 50 | 50 | 100 |  |
| 4 | Мероприятие | Материальный ущерб от последствий наводнений на территории района | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Мероприятие | Создание объектов туристической инфраструктуры; | Ед. | 1 | 1 |  |  |
| 6 | Мероприятие | Увеличение туристического потока на территории района. | Тыс. чел. | 1,2 | 1 |  |  |

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ по состоянию на 31 декабря 2022 года № п/п; Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия; Наименование показателя мероприятия; Единица измерения; Плановое значение на год; Фактическое значение за отчетный период; Отклонение, % *; Причины отклонения *. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1.1.; МП Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Палкинский район» Псковской области на 2021-2025 годы. 1.1.1.; Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Палкинский район» Псковской области на 2021-2025годы»; Тыс.руб.; 10866255,35; 4879383,99; 44,9%. 1.; Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»; .; Тыс.руб.; 7658462,65; 4037610,04; 52,72%. 2.; Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»; Тыс.руб.; 0,00; 0,00; 0. 3.; Подпрограмма 3 «Благоустройство муниципального образования»; Тыс.руб.; 3207792,7; 841773,95; 26,24%. № п/п; Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия; Наименование показателя мероприятия; Единица измерения; Плановое значение на год; Фактическое значение за отчетный период; Отклонение, % *; Причины отклонения *. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1.1.; Формирование современной городской среды муниципального образования «Палкинский район» за 2022 год. Всего по программе: 1798367,0 1798367,0. 1.1.1.; Подпрограмма 1 Благоустройство дворовых территорий МО «Палкинский район».; 0,00; 0,00; 0. 0,0; 0,0. 1.1.2; Подпрограмма 1 Благоустройство общественных территорий МО «Палкинский район».; 1798367,0; 1798367,0; 0. Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия; Ответственный исполнитель, соисполнители, участники; Расходы бюджета муниципального образования, тыс. руб.. план на 1 января отчетного года; план на отчетную дату; исполнение на отчетную дату. Муниципальная программа Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Палкинский район" на 2021-2025 годы; всего, в том числе:; 34 510.00; 61 583.20; 21412,3 61583,2. ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Палкинского района; 34 510.00; 61 583.20; 61583,2. соисполнитель Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района; 34 510.00; 61 583.20; 61583,2. участник Финансовое управление Палкинского района; 61583,2. участник Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района; 34 510.00; 61 583.20; 61583,2. Подпрограмма 1 Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании; Всего:; 48014,0; 39392,8; 82,04%. ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района; 48014,0; 39392,8; 82,04%. участник Финансовое управление Палкинского района. участник Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района; 48014,0; 39392,8; 82,04%. Основное мероприятие 1.1 Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании; ответственный исполнитель мероприятия Финансовое управление Палкинского района. ответственный исполнитель мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района; 15779,7; 7158,5; 45,4%. Мероприятие Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения МО; исполнитель мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района; 15779,7; 7158,5; 45,4%. Основное мероприятие 1.2 Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения; ответственный исполнитель мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района; 6 952.00; 8 878.00; 8878,0. Мероприятие Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям; исполнитель мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района; 10725,0; 10725,0; 100. Мероприятие Софинансирование расходов для осуществления дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям; исполнитель мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района; 108,330; 108,33; 100. Основное мероприятие 1.3 Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги"; ответственный исполнитель мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района; 21381,0; 21381,0; 100. Мероприятие Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"; исполнитель мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района; 18 080.00; 41 067.20; 41067,2. Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения; Всего:; 20; 20; 100. ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района; 0; 0; 0. участник Финансовое управление Палкинского района; 0; 0; 0. участник Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района; 20; 20; 100. Основное мероприятие 2.1 Повышение безопасности дорожного движения и обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества; ответственный исполнитель мероприятия Финансовое управление Палкинского района; 0; 0; 0. ответственный исполнитель мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района; 20; 20; 100. Подпрограмма 3 Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования; Всего:; 0; 0; 0. ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района; 0; 0; 0. участник Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района; 0; 0; 0. Основное мероприятие 3.1 Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования; ответственный исполнитель мероприятия Отдел по экономике и имущественным отношениям Администрации Палкинского района; 0; 0; 0. - Муниципальная программа Палкинского района Псковской области «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Палкинский район» на 2021-2025 годы» № п/п; Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия; Наименование показателя мероприятия; Единица измерения; Плановое значение на год; Фактическое значение за отчетный период; Отклонение, % *; Причины отклонения *. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования». Доля организаций дошкольного, общего образования, перешедших на федеральные государственные образовательные стандарты; %; 100; 100; 0. Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, имеющих возможность получать услуги дошкольного образования; %; 100; 100; 0. Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, скорректированная на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе; %; 100; 100; 0. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования; %; 100; 100; 0. Удельный вес численности руководителей организаций дошкольного образования, прошедших в течении трех последних лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку; %; 100; 100; 0. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника; %; 12,9; 10; -2,9. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; %; 69,9; 69,9; 0. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) 5 выпускников организаций общего образования с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) 5 выпускников организаций общего образования с худшими результатами ЕГЭ; %; 1,52; 2; +0,48. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей организаций общего образования; %; 20; 20; 0. Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя; человек; 12,1; 10; -2,1. Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования; %; 89; 91; +2. Удельный вес численности школьников, участвующих в конкурсах различного уровня системы дополнительного образования; %; 89; 89; 0. Количество призеров конкурсных мероприятий системы дополнительного образования различного уровня; человек; 100; 100; 0. Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, посещающих учреждения дополнительного образования; %; 95; 95; 0. Количество молодых специалистов, занятых в системе дополнительного образования детей; человек; 10; 5; -5. Подпрограмма 2 «Молодое поколение Палкинского района». Доля молодых людей принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в рамках молодежной политики, по отношению к общему количеству молодежи муниципального образования; %; 20; 20; 0. Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений; %; 21; 21; 0. Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотического воспитания, в общем количестве молодежи; %; 41; 41; 0. Количество учреждений сферы молодежной политики, получивших ресурсную поддержку для развития системы работы с молодежью; единиц; 2; 0; -2. Подпрограмма 3 «Развитие системы защиты прав детей». Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в организациях всех типов; %; 1,7; 1,7; 0. Удельный вес несовершеннолетних, которым предоставлена частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, от общего количества детей школьного возраста; %; 7; 7; 0. Удельный вес несовершеннолетних попавших в трудную жизненную ситуацию и нарушивших действующее законодательство; %; 2,5; 2,5; 0. Количество составленных протоколов об административной ответственности; единиц; 11; 23; +12. Подпрограмма 4 « Развитие физической культуры и спорта». Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; %; 22; 22; 0. Доля учащихся и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом; %; 80; 80; 0. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями; %; 65; 65; 0. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом; %; 5,2; 2,6; -2,6. № п/п; Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия; Наименование показателя мероприятия; Единица измерения; Плановое значение на год; Фактическое значение за отчетный период; Отклонение, % *; Причины отклонения *. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1.; Подпрограмма 1. «Развитие культуры». 1.1.; Мероприятие 1.1.1 «Развитие библиотечного дела». Рост числа посещений библиотек по отношению к предыдущему году; Чел.; 38300; 39400; +1,1%; Сокращение числа посещений. Количество библиотек, оснащенных современным оборудованием и подключенных к сети Интернет; Шт.; 7; 7; 0. Количество модельных библиотек в поселениях района; Шт.; 1; 1; 0. Охват сельского населения услугами библиотечных учреждений района; %; 54,5; 57; +2,5%; Увеличение числа посещений. 1.2.; Основное мероприятие 1.2 «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения». …; …; Количество проведенных мероприятий; Ед.; 895; 889; +0,1 %; Уменьшение (увеличение) числа проведенных мероприятий. и т.д. по подпрограммам.

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Палкинский район» на 2021 -2025 годы» |  | Руб. | 260889,47 | 176711,25 | 32 % |  |
| 1.1 | Подпрограмма «Пожарная безопасность и гражданская оборона на территории муниципального образования «Палкинский район». |  | Руб. | 82889,47 | 26713,25 | 68% | Денежные средства, выделенные на подпрограмму израсходованы не в полном объёме, так как на территории Качановской волости не осуществлялись выезды отделением пожаротушения на пожары. |
| 1.2 | Подпрограмма «Профилактика терроризма и пограничная безопасность на территории муниципального образования «Палкинский район». |  | Руб. | 173000,00 | 144998,00 | 16% | Дежурство добровольных дружин при проведении некоторых мероприятий на территории района не привлекалось. |
| 1.3 | Подпрограмма «Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования «Палкинский район» |  | Руб. | 5000,0 | 5000,0 | - | - |

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, предусмотренный на год, рублей | Профинанси-ровано за отчетный период, рублей | Наименование показателя мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение функционирования администрации муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Функционирование администрации муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Оплата труда муниципальных служащих, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение администрации города, работников, занятых обслуживанием администрации муниципального образования | Администрация Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2025 |  | 03 | 19 841 080.91 | 19 508 868.09 | объём расходов на содержание органов власти муниципального района, % | 69.10 | 69 |  |
| 1.1.1. | Оплата труда муниципальных служащих, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение администрации города, работников, занятых обслуживанием администрации муниципального образования | Контрольно-счётное управление | 01.01.2021 - 31.12.2025 |  | 03 | 718 400.00 | 715 464.48 | объём расходов на содержание органов власти муниципального района, % | 0.40 | 0,4 |  |
| 1.1.1. | Оплата труда муниципальных служащих, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение администрации города, работников, занятых обслуживанием администрации муниципального образования | Управление образования Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2025 |  | 03 | 3 235 008.00 | 3 178 752.82 | объём расходов на содержание органов власти муниципального района, % | 1.40 | 1,4 |  |
| 1.1.1. | Оплата труда муниципальных служащих, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение администрации города, работников, занятых обслуживанием администрации муниципального образования | Финансовое управление Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2025 |  | 03 | 4 746 517.88 | 4 608 256.80 | объём расходов на содержание органов власти муниципального района, % | 1.90 | 1,8 |  |
| 1.1.2. | Доплаты к пенсиям муниципальным служащим | Финансовое управление Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2025 |  | 03 | 1 068 130.00 | 1 068 130.00 | количество получателей доплат к пенсии из бюджета, человек | 20.00 | 20 |  |
| 1.1.2. | Расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления | Администрация Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2025 |  | 03 | 2 488 500.00 | 2 488 500.00 | Объём средств затраченных на проведение выборов и референдумов, % | 1.00 | 1 |  |
| 1.1.3. | Расходы на поддержку Ассоциаиции муниципальных образований и иных некоммерческих организаций | Администрация Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2025 |  | 03 | 25 000.00 | 25 000.00 | Объём средств выделенных из бюджета, штука | 0.10 | 0,1 |  |
| 1.1.3. | Выплата доплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Пскова, и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года | Финансовое управление Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2025 |  | 02 | 44 400.00 | 44 400.00 | количество получателей доплаты, человек | 3.00 | 3 |  |
| 1.1.4. | Расходы на исполнение государственных полномочий по сбору информации для ведение регистра МНПА | Администрация Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2025 |  | 02 | 59 000.00 | 59 000.00 | Количество информации, штука | 5.00 | 5 |  |
| 1.1.5. | Расходы на проведение мероприятий связанных с осуществлением прочих общегосударственных вопросов | Администрация Палкинского района | 01.01.2021 - 31.12.2025 |  | 03 | 10 000.00 | 9 000.00 | количество проведённых мероприятий связанных с осуществлением прочих общегосударственных вопросов, штука | 5.00 | 4,9 |  |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Подготовка и принятие правовых актов, направленных на противодействие коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие «Проведение экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов на предмет исключения содержания коррупциогенных факторов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие «Обобщение и анализ отчетов о рассмотрении вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконных решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления района, их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Основное мероприятие «Проведение мониторинга правоприменения муниципальных правовых актов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Основное мероприятие «Размещение на официальном сайте Администрации Палкинского района проектов нормативных правовых актов в целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы институтами гражданского общества и гражданами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Основное мероприятие «Разработка и внедрение административных регламентов исполнения структурными подразделениями, отраслевыми органами, подведомственными им учреждениями муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, приведение в соответствие законодательству действующих административных регламентов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Основное мероприятие «Изучение практики реализации мероприятий по противодействию коррупции в структурных подразделениях, отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального образования, подведомственных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Основное мероприятие «Проведение оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации муниципальными служащими своих функций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Основное мероприятие «Обеспечение объективного и полного рассмотрения обращений граждан, поступивших в ходе проведения личных приемов, почтой, в электронном виде, а также на "телефоны доверия"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Основное мероприятие «Осуществление контроля за предоставлением соответствующих сведений гражданами, претендующими на замещение вакантных должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, лицами, замещающими муниципальные должности, лицами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, руководителями муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Основное мероприятие «Проведение проверок достоверности и полноты соответствующих сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение вакантных должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, лицами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, руководителями муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Основное мероприятие «Обеспечение информирования муниципальных служащих по основным положениям антикоррупционного законодательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Основное мероприятие «Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих на официальном сайте Администрации Палкинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Основное мероприятие «Подготовка памяток по вопросам антикоррупционного поведения муниципальных служащих» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. | Основное мероприятие «Организация проведения бесед с должностными лицами о недопущении поведения, воспринимающегося как согласие принять взятку или как просьбу о даче взятки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Основное мероприятие «Организация методической помощи органам местного самоуправления по вопросам реализации кадровой политики на муниципальной службе, в том числе по работе комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. | Основное мероприятие «Организация и обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18. | Основное мероприятие «Проведение мониторинга деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19. | Основное мероприятие «Проведение мониторинга коррупционных правонарушений, совершенных муниципальными служащими, в том числе в целях установления степени (уровня) коррумпированности органов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20. | Основное мероприятие «Ведение системы учета банка данных коррупционных правонарушений, в том числе коррупционных преступлений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий по выявлению случаев возникновения конфликтов интересов, одной из сторон которого являются муниципальные служащие, и принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, в том числе путем проведения:а) учета и регистрации всей поступающей в орган информации о фактах возможного конфликта интересов;б) анализа поступающей в орган информации не только по существу поставленных вопросов, но и в части возможного обнаружения фактов конфликта интересов, одной стороной которого является муниципаьный служащий органа;в) первичного анализа информации, указанной в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;г) разъяснительной работы, бесед;д) другими способами с учетом поставленных задач» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22. | Основное мероприятие «Проведение проверки по каждому случаю несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарка, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, применение соответствующих мер юридической ответственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23. | Основное мероприятие «Своевременное рассмотрение комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов вопросов соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению, требований по урегулированию конфликта интересов, вопросов о непредставлении муниципальными служащими либо представлении недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24. | Основное мероприятие «Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25. | Основное мероприятие «Организация проведения социологических исследований реализуемых антикоррупционных мер с различными группами населения. Результаты исследований доводить до сведения общественности через средства массовой информации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.26. | Основное мероприятие «Реализация мер по формированию и подготовке резерва управленческих кадров муниципального образования "Палкинский район"» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.27. | Основное мероприятие «Поощрение лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения на территории Палкинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.28. | Основное мероприятие «Информирование с использованием официального сайта муниципального образования и районных средств массовой информации населения о деятельности органов местного самоуправления, о ходе реализации мероприятий программы, о фактах привлечения к ответственности муниципальных служащих муниципального образования за правонарушения, связанные с проявлением коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.29. | Основное мероприятие «Публикация в средствах массовой информации нормативно-правовых актов, тематических статей антикоррупционной направленности, статей с рекомендациями о действиях граждан в случае нарушения их законных интересов со стороны должностных лиц и муниципальных служащих муниципального образования "Палкинский район" и иной информации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.30. | Основное мероприятие «Организация и проведение просветительских мероприятий (классных часов) среди учащихся муниципальных образовательных учреждений по вопросам профилактики и борьбы с коррупцией» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.31. | Основное мероприятие «Обеспечение работы постоянно действующего "телефона доверия" в целях обращения граждан о проявлениях коррупции и мониторинга фактов коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.32. | Основное мероприятие «Проведение "круглого стола" по вопросам антикоррупционной деятельности с участием представителей правоохранительных органов, среднего и малого бизнеса, органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.33. | Основное мероприятие «Информирование граждан о мерах по минимизации проявлений "бытовой коррупции", в том числе в сфере предоставления коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.34. | Основное мероприятие «Пропаганда выгодности и успешности предпринимательской деятельности, осуществляющейся в рамках правового поля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.35. | Основное мероприятие «Обеспечение проведения электронных аукционов по муниципальным заказам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.36. | Основное мероприятие «Организация информирования всех заинтересованных лиц о правилах участия в конкурсных и иных процедурах размещения муниципального заказа с помощью официального сайта и консультаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.37. | Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам преодоления административных и организационных барьеров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.38. | Основное мероприятие «Осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере размещения заказов для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.39. | Основное мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.39.1. | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Администрация Палкинского района |  | 01.01.2021 - 31.12.2025 | 01 | 33 966.55 | 0.00 | Количество дел рассмотренных в присутствии присяжных заседателей, штука | 3.00 | 3 |  |
| 2.40. | Основное мероприятие «Исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.40.1. | Исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Администрация Палкинского района |  | 01.01.2021 - 31.12.2025 | 02 | 1 000.00 | 0.00 | количество рассмотренных дел по административным правонарушениям, штука | 12.00 | 12 |  |
| 2.41. | Основное мероприятие «Содержание единой дежурно-диспетчерской службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.41.1. | Содержание единой дежурно-диспетчерской службы | Администрация Палкинского района |  | 01.01.2021 - 31.12.2025 | 03 | 2 175 548.00 | 2 172 551.32 | Объём расходов на содержание ЕДДС в общем объёме расходов бюджета, % | 0.50 | 0,5 |  |
| 2.42. | Основное мероприятие «Ежегодные повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.42.1. | Участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | Управление делами Администрации Палкинского района |  | 01.01.2021 - 31.12.2025 | 03 | 0.00 |  | Количество муницпальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, человек | 2.00 |  |  |
| 2.43. | Основное мероприятие «Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.43.1. | Участие лиц, впервые поступивших на муниципальную службу или на работу в соответствующие организации и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции | Управление делами Администрации Палкинского района |  | 01.01.2021 - 31.12.2025 | 03 | 0.00 |  | Количество лиц, впервые поступивших на муниципальную службу или на работу в соответствующие организации и замещающих должности, связанные с соблюдением интикоррупционных стандартов, человек | 1.00 |  |  |
| 2.44. | Основное мероприятие «Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц,замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Совершенствование и развитие бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Формирование районных фондов финансовой поддержки бюджетов поселений | Финансовое управление Палкинского района |  | 01.01.2021 - 31.12.2025 | 02 | 1 717 000.00 | 1 717 000.00 | количество поселений получающих дотацию, единица | 4.00 | 4 |  |
| 3.1.2. | разработка правового, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса | Финансовое управление Палкинского района |  | 01.01.2021 - 31.12.2025 | 03 | 879 000.00 | 879 000.00 | объём бюджетных расходов охваченный программами, % | 98.00 | 98 |  |
| 3.1.3. | Предоставление дотации бюджетам поселений | Финансовое управление Палкинского района |  | 01.01.2021 - 31.12.2025 | 02 | 103 000.00 | 103 000.00 | количество поселений получающих поддержку на обеспечение сбалансированности бюдетов, штука | 3.00 | 4 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Обслуживание муниципального долга | Финансовое управление Палкинского района |  | 01.01.2021 - 31.12.2025 | 03 | 0.00 | 0.00 | объём муниципального долга в общих расходах бюджета, % | 0.07 | 0 | муниципальный долг отсутствует |
| 3.3. | Основное мероприятие «Усиление роли финансового контроля в управлении бюджетным процессом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Основное мероприятие «Реализация переданных государственных полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Предоставление субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Финансовое управление Палкинского района |  | 01.01.2021 - 31.12.2025 | 01 | 455 908.00 | 448 492.00 | количество муниципальных образований получающих субвенцию, единица | 5.00 | 5 |  |
| 4. | Подпрограмма «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Осуществление единовременной выплаты гражданам РФ, постоянно проживающим на территории муниципального образования в связи с празднованием очередной годовщины Победы | Администрация Палкинского района |  | 01.01.2021 - 31.12.2025 | 03 | 62 000.00 | 62 000.00 | Количество получателей, человек | 20.00 | 15 | количество ВОВ уменьшилось |
| 4.1.1. | Мероприятия активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | Финансовое управление Палкинского района |  | 01.01.2021 - 31.12.2025 | 01 | 1 288 625.80 | 1 288 625.80 | количество трудоустроенных граждан, человек | 5.00 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 02 | 73 392.50 | 73 392.50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 03 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества | Администрация Палкинского района |  | 01.01.2021 - 31.12.2025 | 03 | 285 000.00 | 262 721.75 | Количество мероприятий, штука | 30.00 | 30 |  |
| 4.1.3. | Осуществление единовременной выплаты "Почётному гражданину района" | Администрация Палкинского района |  | 01.01.2021 - 31.12.2025 | 03 | 5 000.00 | 5 000.00 | объём средств из бюджета, человек | 5.00 | 2 |  |
| 4.2. | Основное мероприятие «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Администрация Палкинского района |  | 01.01.2021 - 31.12.2025 | 01 | 0.00 |  | Количество молодых семей улучшивших свои жилищные условия, человек | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 02 | 0.00 |  |  |  |  |  |